## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7539
| Fecha | 2024-12-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo No. 01. COH_13146_2024-2-AU-CU - Publicación de la actividad contractual del municipio de Ibagué en el SECOP II (D) | Los soportes no se encuentran publicados en el portal del SECOP II, desconociendo los principios de transparencia y publicidad, al no realizar la publicación completa y oportuna. | Publicacion completa y oportuna de los documentos del contrato en sus etapas precontractual , contractual y post contractual | Realizar el cargue de los documentos de manera oportuna en la plataforma SECOP II en sus etapas precontractual , contractual y post contractual. | Pantallazos cargue de documentos en la plataforma SECOP II | 6 | 2025-01-10 | 2025-07-09 | 24
2 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo No. 02. COH_13238_2024-2-AU-CU. Pago de pasivos exigibles – Vigencias expiradas (D) | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA:Falta de control de la Entidad Territorial, en el proceso de los pasivos exigibles que se tramitan de acuerdo con la obligación exigible en su momento, siendo responsabilidad tanto del ordenador del gasto como de la Secretaría de Hacienda. | Dar cumplimiento al instructivo establecido por la secretaria de Hacienda para la solicitud de recursos de Vigencias Expiradas | Presentar al momento de la solicitud de los recursos de vigencias expiradas todos los documentos requeridos (instructivo) y validadados por el supervisor. - Cuando a ello haya lugar en los Contratos que requieran de estos recursos en la vigencia 2025 - | Acta de Justificación / Cuenta de Cobro y/o Factura /CDP/ Resolucion /RP / Documentos soportes de ejecución | 6 | 2025-01-10 | 2025-07-09 | 24
[7 empty] | SECRETARIA DE HACIENDA: Debilidades en la supervisión, así como en el control y seguimiento en los procesos presupuestales relacionados con los pagos de pasivos exigibles, lo que generó que se asignaran y aprobaran pagos de pasivos, que en su momento no eran exigibles. | Direccion de Presupuesto: Solicitud sin excepcion de la factura o documento equivalente en el tramite de CDP de reconocimiento de pasivos exigibles en vigencias expiradas. | Por cada solicitud o tramite de pasivos exigibles en vigencias expiradas debera validarse la existencia de la factura o documento equivalente | 100% de CDPs de reconocimiento de vigencias expiradas con factura o documento equivalente | 100 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 25.86
3 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Hallazgo No. 03. COH_13045_2024-2-AU-CU - Pago Mayores Cantidades Contrato de Obra 2430 de 2022 (D-F) | Inobservancia, por parte de la Alcaldía de Ibagué, de los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal, como son la planeación y la economía, gestión fiscal antieconómica e ineficaz, enmarcado en el Contrato de Obra 2430 del 01 junio de 2022. | Al suscribir Acta de Liquidacion se tendra en cuenta el valor de $142.457.749 para ser descontado en el pago final | Tener en cuenta el valor de $142.457.749 para ser descontado del pago Final (Acta de Liquidacion) y dejar la observacion respectiva dentro de las manifestaciones del documento final. | Acta de Liquidación / Certificado Final de Cumplimiento | 6 | 2025-01-10 | 2025-07-09 | 24
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN