## 25 - Calidad
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Educación | GRUPO: Calidad Educativa
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-07-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 15 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 22 - Educación | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Desarrollo escenarios educativos ideales en contextos de Calidad Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010025
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.09.3.2.02.02.009 2.09.3.3.05.09.053
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Fortalecimiento y dotación de las instituciones educativas para ofrecer ambientes pedagógicos de calidad dignos | Apoyo de procesos de dotación tecnologica en IE Oficiales | P | Número de proyectos de dotación apoyados | 4 | P | 170000000 | 30000000 | 140000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 61.18% | 163.5%
|  | E |  | 4 | O | 104000000 | 26000000 | 78000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Apoyo de estrategia para fortalecer competencias tipo pruebas saber | P | Numero de estrategias apoyadas | 1 | P | 530000000 | 530000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 98.11% | 101.9%
|  | E |  | 1 | O | 520000000 | 520000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Proceso de dotación de kit y software ciencias naturales | P | Numero de procesos desarrollados | 1 | P | 400000000 |  | 400000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 1 | O | 400000000 |  | 400000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Implementar Software educativo de matematicas en IEO | P | Numero de IEO con software implementado | 42 | P | 492400000 | 480000000 | 12400000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 97.48% | 102.6%
|  | E |  | 42 | O | 480000000 | 480000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Beneficiar a Instituciones Educativas oficiales con el Giro de recursos de gratuidad | P | Numero de IE Beneficiadas con Gratuidad | 53 | P | 5660000000 |  | 5660000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 99.88% | 100.1%
|  | E |  | 53 | O | 5653446232 |  | 5653446232 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Apoyo tecnico al proceso de Calidad Educativa | P | Numero de procesos apoyados | 1 | P | 600000000 | 500000000 | 100000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 84.47% | 118.4%
|  | E |  | 1 | O | 506800000 | 499800000 | 7000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Diseñar e implementar la estrategia “Ibagué ciudad musical” para formar en valores, convivencia y civismo para el sector educativo. | Garantizar el apoyo a proyectos artisticos en IE Oficiales | P | Numero de proyectos apoyados | 46 | P | 540000000 | 190000000 | 350000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 72.96% | 137.1%
|  | E |  | 46 | O | 393980622 | 188980622 | 205000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Beneficiar docentes del programa " Formando los Formadores" | Apoyar el proceso de formación complementaria en la IE Normal Superior | P | Numero de procesos apoyados | 1 | P | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 1 | O | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Ampliar la atención de educación inicial en los grados jardín y prejardin en 12 IE Oficiales | Dotar IEO con material didactico para la primera infancia | P | Numero de IEO Dotadas con material | 9 | P | 150000000 |  | 150000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 9 | O | 149999976 |  | 149999976 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Implementar el programa de cultura y educación ambiental en las IE Oficiales como mecanismo de fortalecimiento de los PRAES. | Ejecución del programa de cultura y educación ambiental en IE Oficiales | P | Numero de Programa implementado | 1 | P | 30000000 |  | 30000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 76.67% | 130.4%
|  | E |  | 1 | O | 23000000 |  | 23000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Diseñar e implementar la estrategia de Paz y convivencia escolar en las IE Oficiales (Arte, deporte, Cultura, CRESE ) | Implementacion estrategia CRESE en IE Oficiales | P | Numero de estrategia implemenyada | 1 | P | 696406719 | 12400000 | 684006719 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 1 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Estudiantes Beneficiados con el Plan territorial de lectura, escritura, oralidad en IE Oficiales | Dotacion De Material Didactico Para El Fortalecimiento De La Competencia Lectora | P | Numero de dotación de material | 1 | P | 500000000 |  | 500000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 1 | O | 500000000 |  | 500000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 9788806719 | 1742400000 | 8046406719 | 0 | 0
|  | E |  |  | O | 8751226830 | 1714780622 | 7036446208 | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Promedio Naturales saber 11 |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Promedio Naturales saber 11 | [5 empty] | Promedio | P | 51 | NOMBRE: MARIA ISABEL PEÑA GARZON
E
Promedio Ingles Saber 11 |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Promedio Ingles Saber 11 | [5 empty] | Promedio | P | 51
E
Cobertura escolar bruta en básica secundaria |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura escolar bruta en básica secundaria | [5 empty] | Porcentaje | P | 126% | FIRMA
E
Instituciones Educativas Oficiales Categoría Muy Superior Saber 11 |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Numero de IE Oficiales Categoría Muy Superior Saber 11 | [5 empty] | Numero | P | 4
E
Cobertura escolar neta en transición |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura escolar neta en transición | [5 empty] | Porcentaje | P | 84% | DIRECTOR
[9 empty] | E |  | NOMBRE: DIANA ROCIO LOPEZ CHICA
Cobertura escolar neta en básica primaria |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura escolar neta en básica primaria | [5 empty] | Porcentaje | P | 108%
E
Tasa de repitencia en básica secundaria |  | META DE RESULTADO No. Disminuir Tasa de repitencia en básica secundaria | [5 empty] | Porcentaje | P | 10%
E
Promedio Lectura Saber 11 |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Promedio Lectura Saber 11 | [5 empty] | Promedio | P | 53 | FIRMA:
E
OBSERVACIONES:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 49 - Cobertura
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Educación | GRUPO: Cobertura Educativa
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-07-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 15 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 22 - Educación | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Desarrollo de trayectorias educativas que garanticen la permanencia estudiantil Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010049
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.09.3.2.02.02.009 2.09.3.3.05.09.053
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Implementar estrategias de permanencia y retención escolar en las IE oficiales. | Brindar apoyo tecnico y profesional a la Direccion | P | Numero de direcciones apoyadas | 1 | P | 532000000 | 232000000 | 300000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 44.04% | 227.1%
|  | E |  | 1 | O | 234291666 | 231231666 | 3060000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Girar recursos de gratuidad a IE Oficiales | P | Numero de IE con giro de recursos | 56 | P | 2251000000 | 2251000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 56 | O | 2250990000 | 2250990000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Ejecutar estrategia de subsidio de transporte escolar | P | Numero de estrategia ejecutada | 1 | P | 742893837 | 289000000 | 453893837 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 38.66% | 258.7%
|  | E |  | 1 | O | 287211032 | 287211032 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Ofrecer un servicio educativo eficiente para la población con trayectorias educativas diversas e inclusiva en las I.E .oficiales de Ibagué. | Apoyar el proceso de atención a poblacion con trayectorias educativas diveras | P | Numero de procesos apoyados | 1 | P | 1489509999 | 789509999 | 700000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 62.95% | 158.9%
|  | E |  | 1 | O | 937654900 | 625699900 | 311955000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 5015403836 | 3561509999 | 1453893837 | 0 | 0
|  | E |  |  | O | 3710147598 | 3395132598 | 315015000 | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de deserción en básica primaria |  | META DE RESULTADO No. Disminuir Tasa de deserción en básica primaria | [5 empty] | Porcentaje | P | 2.5% | NOMBRE:
E
Tasa de deserción en básica secundaria |  | META DE RESULTADO No. Disminuir Tasa de deserción en básica secundaria | [5 empty] | Porcentaje | P | 3.7% | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 50 - Superior
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Educación | GRUPO: Calidad Educativa
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-07-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 15 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 22 - Educación | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2202-Calidad y fomento de la educación superior
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Subsidio para facilitar el acceso y las trayectorias universitarias a los jóvenes de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010050
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.09.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Apoyar a estudiantes para el ingreso a la educación terciaria | Apoyar estudiantes con subsidios para educaciòn terciaria | P | Numero de estudiantes apoyados | 250 | P | 857869704 | 857869704 |  |  |  | 2024-01-31 | 2024-11-30 | 100% | 33.03% | 302.8%
|  | E |  | 250 | O | 283325264 | 283325264
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 857869704 | 857869704 | 0 | 0 | 0
|  | E |  |  | O | 283325264 | 283325264 | 0 | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa cobertura educación superior |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Tasa cobertura educación superior | [5 empty] | Porcentaje | P | 81.12 | NOMBRE: MARIA ISABEL PEÑA GARZON
E
FIRMA
OBSERVACIONES: Meta de resultado se calcula por el MEN en la vigencia 2025
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 106- Infra
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Educación | GRUPO: Cobertura Educativa
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-07-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 15 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 22 - Educación | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Adecuación DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE INNOVADORES PARA LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010106
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.09.3.2.02.02.005 2.09.3.2.02.02.008 2.09.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Mejorar y/o adecuar infraestructura de Instituciones Educativas oficiales, para ofrecer espacios dignos y amables | Girar recursos para Obras de mantenimiento en Instituciones Educativas Oficiales | P | Número de giro de recursos para mantenimiento | 34 | P | 892685946 | 559000000 | 307685946 |  | 26000000 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 69.35% | 144.2%
|  | E |  | 34 | O | 619111916 | 488776781 | 104354760 |  | 25980375 | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Apoyar del proceso de seguimiento a las Obras de construcción y mantenimiento de Instituciones educativas oficiales. | P | Número de procesos apoyados | 1 | P | 311000000 | 311000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 99.96% | 100%
|  | E |  | 1 | O | 310869999 | 310869999 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Ejecutar obras complementarias para IEO. | Construir Obras complementarias en Instituciones Educativas Oficiales FFIE | P | Numero de IEO con obras complementarias | 2 | P | 5035813504 |  |  |  | 5035813504 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 6239499450 | 870000000 | 307685946 | 0 | 5061813504
|  | E |  |  | O | 929981915 | 799646780 | 104354760 | 0 | 25980375
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Cobertura global neta |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura global neta | [5 empty] | Porcentaje | P | 93.09% | NOMBRE: MARIA ISABEL PEÑA GARZON
E
Cobertura global bruta |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura global bruta | [5 empty] | Porcentaje | P | 119% | FIRMA
E
P
E
OBSERVACIONES: Meta de resultado se calcula por el MEN en la vigencia 2025 | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 109 - PAE
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Educación | GRUPO: Cobertura Educativa
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-07-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 15 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 22 - Educación | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE y condiciones de alimentación saludable Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010109
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.09.3.2.02.02.006
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Beneficiar a NNAJ con un Programa de Alimentación Escolar PAE que garantice el mejoramiento de la calidad de vida | Entregar raciones de complemento alimentario a estudiantes | P | Número de Raciones Entregadas | 37000 | P | 29872633020 | 16755339920 | 4158772723 |  | 8958520377 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 82.1% | 121.8%
|  | E |  | 37000 | O | 24526255216 | 14257705252 | 2411769964 |  | 7856780000 | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Realizar visitas de seguimiento al Programa PAE en Instituciones Educativas Oficiales | P | Número de Instituciones Educativas Visitadas | 57 | P | 486000000 | 461000000 | 25000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 99.78% | 100.2%
|  | E |  | 57 | O | 484911666 | 460675000 | 24236666 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 30358633020 | 17216339920 | 4183772723 | 0 | 8958520377
|  | E |  |  | O | 25011166882 | 14718380252 | 2436006630 | 0 | 7856780000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de deserción global |  | META DE RESULTADO No. Disminuir Tasa de deserción global | [5 empty] | Porcentaje | P | 3.2% | NOMBRE: MARIA ISABEL PEÑA GARZON
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: Meta de resultado se calcula por el MEN en la vigencia 2025 | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 103 Admon
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Educación | GRUPO: Administrativo y Financiero
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024-07-01 | FECHA DE SEGUIMIENTO: Enero 15 2025
LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | 22 - Educación | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Administración EFICIENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO OFICIAL Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010103
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.09.3.2.02.02.009 2.09.3.3.05.09.053
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Ejecutar el Plan de Bienestar para beneficiar el personal de IE Oficiales | Ejecución plan de bienestar | P | Numero de plan Ejecutado | 1 | P | 200000000 | 200000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 53% | 188.7%
|  | E |  | 1 | O | 106000000 | 106000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Prestar servicio de conectividad a IE Oficiales | Asegurar servicio de conectividad a Ie Oficiales | P | Numero de IE con servicio de conectividad | 57 | P | 867000000 |  | 867000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 10.36% | 965.5%
|  | E |  | 57 | O | 89795197 |  | 89795197 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Garantizar el funcionamiento y operación de las 59 Instituciones Educativas Oficiales | Gestionar el pago de nomina de la planta global de las IE oficiales | P | Número de Pagos de Nomina | 12 | P | 408567277247 | 1800000000 | 406767277247 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 99.27% | 100.7%
|  | E |  | 12 | O | 405573033211 | 1375980239 | 404197052972 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Garantizar el pago de servicios publicos de las IE Oficiales | P | Número de Instituciones Educativas con pago de Servicios Publicos | 57 | P | 3105000000 | 75000000 | 3030000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 99.59% | 100.4%
|  | E |  | 57 | O | 3092312692 | 69861700 | 3022450992 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Apoyar el Servicio de vigilancia , aseo para las IE Oficiales | P | Número de Instituciones Educativas Apoyadas | 57 | P | 3312440377 | 3312440377 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 90.63% | 110.3%
|  | E |  | 57 | O | 3002069364 | 3002069364 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Asegurar el apoyo de procesos (personal jurídico, técnico, financiero, consultoria, asesorías externas, comision) en la secretaria de educación e IE Oficiales | P | Número de Procesos Adminsitrativos Apoyados | 1 | P | 600000000 | 600000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 66.96% | 149.3%
|  | E |  | 1 | O | 401789999 | 401789999 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Gestionar el pago de Arriendo para instalaciones de IEO | P | Número de Instituciones Educativas Oficiales con Arriendos pagados | 6 | P | 250000000 | 250000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 79.11% | 126.4%
|  | E |  | 6 | O | 197776744 | 197776744 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| Creaciòn de correos electronicos para el proceso deGestion Educativa | P | Numero de procesos con correos electronicos | 1 | P | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 100% | 59.08% | 169.2%
|  | E |  | 1 | O | 14771215 | 14771215 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
Dotar sedes de IE con mobiliario Escolar | Dotar ambientes escolares de Instituciones Educativas Oficiales con Pupitres, Tableros, Sillas, escritoriios y demas enseres de tipo administrativo | P | Número de Instituciones Educativas Dotadas |  | P | [5 empty] | 2024-01-01 | 2024-12-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-30
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 416926717624 | 6262440377 | 410664277247 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | 98.93% | #DIV/0!
|  | E |  |  | O | 412477548422 | 5168249261 | 407309299161 | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Cobertura escolar neta en básica secundaria |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura escolar neta en básica secundaria | [5 empty] | Porcentaje | P | 94.5% | NOMBRE: MARIA ISABEL PEÑA GARZON
E
Cobertura escolar bruta en básica media |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura escolar bruta en básica media | [5 empty] | Porcentaje | P | 101%
E
Cobertura escolar neta en básica media |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Cobertura escolar neta en básica media | [5 empty] | Porcentaje | P | 61.5% | FIRMA
E
Tasa de repitencia en básica primaria |  | META DE RESULTADO No. Disminuir Tasa de repitencia en básica primaria | [5 empty] | Porcentaje | P | 8.3%
E
OBSERVACIONES:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C24: JESSICA: MGA - Garantizar el pago de servicios públicos y arriendos de las IE Oficiales