## CONSUMIDOR
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO: DESPACHO- OFICINA ATENCION AL CONSUMIDOR
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/12/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR POR PARTE DE LOS CIUDADANOS Y ACTORES COMERCIALES |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | [8 empty] | Contrato 2625 18/10/2024 | GOB392: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÌDICOS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÒN , CONTROL Y VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ |  |  | 10600000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | [8 empty] | Contrato 3200 14/11/2024 | GOB494: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÒN , CONTROL Y VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | 6000000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010042
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.02.02.009 |  | RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4502033- Generar espacios para la atención, el control y la vigilancia que garanticen protección del consumidor. | 1a.Generar espacios de atención, orientación y capacitaciones a la ciudadanía sobre la protección del consumidor de bienes y servicios. | P | Número de espacios de atención, orientación y capacitaciones a la ciudadanía sobre la protección del consumidor de bienes y servicios. | 8 | p | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 8 | O | 6000000 | 6000000
| 1b. Realizar campañas de Promoción y divulgación de los derechos y deberes del consumidor de bienes y servicios. | P | Número de campañas de Promoción y divulgación de los derechos y deberes del consumidor de bienes y servicios. | 1 | p | [5 empty] | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | O | 0
| 1c. Realizar visitas administrativas de control y vigilancia y/o metrología legal al comercio para verificar el cumplimiento de la normatividad. | P | Número de visitas administrativas de control y vigilancia y/o metrología legal al comercio para verificar el cumplimiento de la normatividad. | 5 | p | 10600000 | 10600000 |  |  |  | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 100% | 0% | 0
|  | E |  | 5 | O | 0 | 0
| 1d. Efectuar visitas de sensibilización y difusión del Estatuto del Consumidor al comercio para la adecuada aplicación de la Ley. | P | Número de visitas de sensibilización y difusión del Estatuto del Consumidor al comercio para la adecuada aplicación de la Ley. | 6 | p | [5 empty] | 13/08/2024 | 31/12/2024 | 100% | 0% | 0
|  | E |  | 6 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2024 | P |  |  | P | 16600000 | 16600000
|  | E |  |  | O | 6000000 | 6000000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | HAROLD WILCHES - SECRETARIO DE GOBIERNO ( e )
Indíce de politica de participación ciudadana en la gestión pública |  | Aumentar el indice de política de participación ciudadana en la gestión pública | [5 empty] | Indice | P | 96 | FIRMA:
[9 empty] | E | 0
Se programbo un espacio de mas en la actividad 1d -Efectuar visitas de sensibilización y difusión del Estatuto del Consumidor al comercio para la adecuada aplicación de la Ley" y se disminuyo un eapcio de la actividad 1b. Realizar campañas de Promoción y divulgación de los derechos y deberes del consumidor de bienes y servicios teniendo en cuenta que en epoca de fin de año por las festivuidades se aumenta la necesidad de efectuar divulgaciones al comercio para mitigar la vulneración de los derechos del consumidor. | [10 empty] | LINA MARIA RINCÓN RODRÍGUEZ ASESORA DE LA OFICINA DE ATENCION AL CONSUMIDOR
FIRMA:
Note on D9: Erika: DEJAR LA LINEA NUEVA DEL PLAN DE DESARROLLO 2024
Note on D10: Erika: DEJAR EL SECTOR DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO
Note on D13: Erika: REGISTRAS LOS DOS PROYECTOS 2020 Y 2024
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C18: ALEXA AMAYA: DAVID SOLER ABOGADO: 6000 (01)
Note on M18: Erika: fecha de viabilización del proyecto
Note on N18: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre
Note on N20: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre
Note on C22: ALEXA AMAYA: FERNANDO: 10600 (01)
Note on N22: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre
Note on C24: ALEXA AMAYA: SALDPO 01: 13.400
Note on N24: Erika: la actividad termina a 31 de diciembre

## LIBERTAD RELIGIOSA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA- GRUPO DERECHOS HUMANOS, LIBERTADES Y ASUNTOS RELIGIOSOS
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Incrementar el reconocimiento, valoración y garantías del derecho a la libertad de culto y religión. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | DERECHOS Y GOBERNANZA: HACIA UN GOBIERNO TRANSPARENTE FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | [8 empty] | 2290- 27/09/2024 | GOB 443: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA |  |  | 14880000
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | [8 empty] | 2405- 7/10/2024 | GOB430: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE COOPERACIÓN PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. |  |  | 11333325
[11 empty] | 2690- 28/10/2024 | GOB504: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. |  |  | 9600000
[11 empty] | 3231- 18/11/2024 | GOB510:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR APOYO Y ASISTENCIA TÈCNCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA. |  |  | 3226666
[11 empty] | 3346- 21/11/2024 | GOB512:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA COOPERACIÓN Y EL GOCE EFECTIVO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA”. |  |  | 4000000
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010040 | [8 empty] | 4032- 27/12/2024 | GOB572 CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANIA Y LA LIBERTAD RELIGIOSA |  |  | 11500000
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: |  | 2.08.3.2.02.02.009
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4502035 Formulación de la política pública de cooperación para la libertad religiosa. | 1.a Apoyar la formulación e implementación de la política pública de cooperación para la libertad religiosa. | P | Diseño de la metodologia fase diagnostico. | 1 | P | 27559991 | 27559991 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 27559991 | 27559991 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
| 1.b Realizar trabajo de campo y recolección de información | P | Numero de actividades de recolección de información realizadas | 3 | P | 5880000 | 5880000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 3 | O | 5880000 | 5880000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
4502038 Establecer estrategias para el fortalecimiento, promoción y protección para el goce efectivo de la libertad religiosa, en el marco de la política pública de la libertad religiosa. | 2.a Realizar acciones de promoción del derecho a la libertad religiosa y de cultos. | P | Numero de acciones realizadas | 5 | P | 10300000 | 10300000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 61.17% | 1.6349
|  | E |  | 5 | O | 6300000 | 6300000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
| 2c. Implementar acciones de protección para el goce efectivo de la libertad religiosa. | P | Numero de acciones realizadas | 6 | P | 16260009 | 16260009 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 91.02% | 1.0986
|  | E |  | 6 | O | 14800000 | 14800000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 15 | P | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 90.9% | 1.1001
|  | E |  | 15 | O | 54539991 | 54539991 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Indice política participación ciudadana en la gestión pública-IDI |  | META DE RESULTADO No. IIndice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | % de cumplimiento | P | 96% | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
E
INDICADORES DE RESULTADO Indice política participación ciudadana en la gestión pública-IDI |  | META DE RESULTADO No. Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | % de cumplimiento | P | 96% | FIRMA
E
OBSERVACIONES: La actividad 2b de la meta Establecer estrategias para el fortalecimiento, promoción y protección para el goce efectivo de la libertad religiosa, en el marco de la política pública de la libertad religiosa. Se realizó con ejecución de recursos del proyecto de "Ibagué Vibra" 2020730010010- FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA, Y LA LIBERTAD RELIGIOSA por lo tanto se excluye en la presente actualización. | [10 empty] | DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA NOMBRE: JORGE IVAN SABOGAL MENDEZ
FIRMA:

## SEGURIDAD
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO: DESPACHO- DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DICIEMBRE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 2024-Disminuir los índices de los comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Ibagué. 2023- Disminuir los Índices de Inseguridad en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION DE LA SEGURIDAD COLECTIVA Y CONVIVENCIA CIUDADANA ARMONIOSA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ / FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD "IBAGUÉ CIUDAD SEGURA" EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010089 /2020730010004
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.08.3.2.02.01.003, 2.08.3.2.01.01.003.07.01, 2.08.3.2.02.02.005, 2.08.3.2.02.02.008, 2.08.3.2.01.01.003.03.02, 2.08.3.2.02.02.009, 2.08.3.2.02.02.006, 2.08.3.2.01.01.003.05.03 | RUBROS:OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO), VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, COMERCIO Y DISTRIBUCION;ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA, RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4501004- Apoyar las iniciativas en materia seguridad de y convivencia ciudadana de los organismos o entidades que forman parte del Comité de orden público o grupos de valor, tales como la red veteranos de la fuerza pública | 1a. Apoyar las iniciativas en materia de seguridad y convivencia ciudadana de los organismos o entidades que forman parte del Comité de Orden Público. | P | Nùmero de iniciativas en materia de seguridad y convivencia ciudadana de los organimos de seguridad | 6 | P | 11471590349 | 200000000 |  |  | 11271590349 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 67.17% | 1.4887
|  | E |  | 6 | O | 7705982069 | 200000000 |  |  | 7505982069
| 1b. Desarrollar en coordinación con los organismos de seguridad las acciones preventivas en materia de seguridad que realicen las Entidades en materia de Seguridad. | P | Nùmero de acciones preventivas en materia de seguridad realizadas | 5 | P | 177012331 | 104012331 |  |  | 73000000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 40.94% | 2.4425
|  | E |  | 5 | O | 176021000 | 103550000 |  |  | 72471000
4501049- Implementación de un programa para la formación ciudadana, seguridad y convivencia. | 2a. Implementar de un programa para la formación ciudadana, seguridad y convivencia. | P | Número de programas implementado | 1 | P | 272600000 | 247000000 |  |  | 25600000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 99.5% | 1.005
|  | E |  | 1 | O | 271239997 | 246439998 |  |  | 24799999
| 2b. Realizar jornadas de capacitación a estudiantes de las instituciones educativas en el Municipio de Ibagué | P | Número de jornadas de capacitación realizadas | 5 | P | 122000000 | 122000000 |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 99.27% | 1.0074
|  | E |  | 5 | O | 121108334 | 121108334
| 2c. Realizar Jornadas de sensibilización de prevención en riesgo de minas antipersonas. | P | Número de jornadas de sencibilización realizadas | 3 | P | 155400000 | 138000000 |  |  | 17400000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 99.15% | 1.0086
|  | E |  | 3 | O | 154076666 | 136956666 |  |  | 17120000
4501046- Construir y adoptar la política pública de Cultura ciudadana con visión integral de Ciudad. | 3a. Construir y adoptar la política pública de Cultura ciudadana con visión integral de ciudad | P | Número de informes | 1 | P | 180000000 | 5000000 |  |  | 175000000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 30.51% | 3.2772
|  | E |  | 1 | O | 54924998 | 4000000 |  |  | 50924998
| 3b. Implementación de una estrategia de gestores de seguridad y convivencia ciudadana. | P | Número de informes | 1 | P | 424231000 | 194231000 |  |  | 230000000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 84.59% | 0
|  | E |  |  | O | 358866664 | 193413333 |  |  | 165453331
| 3c. Ejecutar estrategias de prevención aplicando las medidas correctivas establecidas en el código de convivencia y del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNAJ. | P | Número de informes | 1 | P | 684539992 | 276000000 |  |  | 408539992 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 68.34% | 1.4633
|  | E |  | 1 | O | 467800129 | 275596665 |  |  | 192203464
4501026- Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2027 | 4a. Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2027 | P | Plan Integral de Seguridad y Convivencia Formulado | 1 | P | 417689000 | 132000000 |  |  | 285689000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 35.25% | 2.8371
|  | E |  | 1 | O | 147223333 | 131850000 |  |  | 15373333
| 4b. Realizar el seguimiento del Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana ante las entidades que hacen parte del comité de orden público. | P | Nùmeros de seguimiento Plan Integral de Seguridad y Convivencia | 1 | P | 47000000 | 35000000 |  |  | 12000000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 95.46% | 1.0475
|  | E |  | 1 | O | 44868332 | 33801666 |  |  | 11066666
4501028- Dotación, mantenimiento fortalecimiento SIES. | 5. Realizar la Dotación, mantenimiento y/o fortalecimiento del SIES. | P | Nùmero de camaras de seguridad mantenidas | 20 | P | 1524456944 |  |  |  | 1524456944 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 100% | 99.42% | 1.0058
|  | E |  | 20 | O | 1515644274 |  |  |  | 1515644274
4501028- Adquisición e instalación de treinta camaras de seguridad y/o kits de vigilancia comunitaria. | 6. Adquirir e Instalar treinta (30) cámaras de seguridad y/o kits de vigilancia comunitaria | P | Nùmero Kits de Cámaras de seguridad instaladas | 10 | P | 1500000000 |  |  |  | 1500000000 | 2024-08-15 | 2024-12-03 | 0% | 0% | 0
|  | E |  |  | O
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 16976519616 | 1453243331 | 0 | 0 | 15523276285 | 15205776287
|  | E |  |  | O | 11017755796 | 1446716662 | 0 | 0 | 9571039134
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DE GOBIERNO
Tasa de Extorsión x 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 1 Disminuir la Tasa de Extorsión x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 9 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
E
Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas |  | META DE RESULTADO No. 2 Disminuir Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas | [5 empty] | Número | P | 100000 | FIRMA
E
Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas |  | META DE RESULTADO No.3 Disminuir Prevenciòn de conductas contravencionales (querellas) delictivas | [5 empty] | Número | P | 100000 | DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA SERGIO ARMANDO SAVEEDRA MOJICA
E
Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 4 Disminuir Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 500
E
Primera medida correctiva al Código Nacional de Policía más impuesta en la entidad territorial |  | META DE RESULTADO No. 5. Disminuir Primera medida correctiva al Código Nacional de Policía más impuesta en la entidad territorial | [5 empty] | Número | P | 19000 | FIRMA:
E
Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 6. Disminuir Tasa de Hurto a personas x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 500
E
OBSERVACIONES:
3626666
[5 empty] | 100000000 | fonse servicios personales
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## ESPACIO PUBLICO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
FECHA DE PROGRAMACION: 2024 |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DICIEMBRE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos MEJORAMIENTO LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EFECTIVAS DE RECUPERACION Y BUEN USO DEL ESPACIO PUBLICO |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ / RECUPERACION Y CONTROL EFECTIVO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE IBAGUE.
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010045
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.08.3.2.02.02.009, 2.08.3.2.02.01.003. | RUBROS: servicios para la comunidad, sociales y personales, Otros bienes transportables (exepto productos metalicos, maquinaria y equipo).
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4002020- Realizar actuaciones para la recuperacion del Espacio Publico. | 1.a Realizar sensibilizaciones con el fin de lograr el buen uso del espacio público en el Municipio de Ibagué | P | Número | 5 | P | 121336662 |  |  |  | 121336662 |  |  | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 5 | O | 121336662 |  |  |  | 121336662
| 1.bAcciones de recuperación del espacio público siguiendo la norma urbanística y acatando las órdenes por sentencia judicial o decisiones de justicia administrativa (inspectores de policía y corregidores) en el municipio de Ibagué. | P | Numero | 2000 | P | 600991739 |  |  |  | 600991739 |  |  | 407.1% | 65.62% | 25.2497
|  | E |  | 8141.04 | O | 394376663 |  |  |  | 394376663
4002020- Realizar acciones de embellecimiento del Espacio Publico | 2.a Intervenciones estratégicas en espacio público. | P | Numero | 1000 | P | 142517158 |  |  |  | 142517158 |  |  | 687% | 32.87% | 143.5724
|  | E |  | 6870 | O | 46849998 |  |  |  | 46849998
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 3000 | P | 864845559 |  |  |  | 864845559 |  |  | 500.4% | 65.05% | 38.4898
|  | E |  | 15011.04 | O | 562563323 |  |  |  | 562563323
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Índice de espacio público efectivo en planes parciales |  | META DE RESULTADO No. Aumentar Índice de espacio público efectivo en planes parciales | [5 empty] | mt2/hab. | P | 5,00 mt2/hab. | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
[9 empty] | E |  | DIRECTOR DE ESPACIO PÙBLICO NOMBRE: JHON FERLEY AMAYA
OBSERVACIONES: La recuperacion de metros de espacio publico de las 5 sensibilizaciones ejecutadas efectivas mencionas en el item 1a de la meta REALIZAR ACTUACIONES PARA LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO fueron de 4.443,86 mt2 en total recuperados de espacio publico duarente el 2024. | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## JUSTICIA
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN DE JUSTICIA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31/12/2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | JUSTICIA PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: FORTALECER LA EFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA LA GARANTIA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | JUSTICIA Y DEL DERECHO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | PROMOCIÒN AL ACCESO A LA JUSTICIA
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÈ
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010042 2024730010043
| CODIGO PRESUPUESTAL: 2.08.3.2.02.02.009 |  | RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
IBAGUÉ VIBRA | Dotar inspecciones y/o comisarias y corregidurias. | DOTAR CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS LAS DEPENDENCIAS. | P | NUMEROS DE EQUIPOS ENTREGADOS | 12 | P | 102000000 | 102000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 100% | 99.56% | 100.4%
|  |  | E |  | 12 | O | 101553702 | 101553702
| Implementar 1 estrategia local de reconciliación y cultura de paz. | CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE RECONCILIACION DE PROMOCION DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y PAZ | P | ESTRATEGIA CONSTRUIDA E IMPLEMENTADA | 1 | P | 170630000 | 170630000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 100% | 97.76% | 102.3%
|  |  | E |  | 1 | O | 166800000 | 166800000
| Capacitar 58 instituciones educativas en mecanismos de prevencion de la explotacion sexual - comercial de nna y trata de personas | REALIZAR CAPACITACIONES A 58 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MECANISMOS DE PREVENCION DE LA EXPLOTACION SEXUAL-COMERCIAL DE NNA (ESCNNA) Y TRATA DE PERSONAS. | P | NUMERO DE INSTITUCIONES CAPACITADAS | 10 | P | 147210000 | 147210000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 100% | 98.97% | 101%
|  |  | E |  | 10 | O | 145700000 | 145700000
| Ejecutar la ruta interinstitucional contra la trata de personas | FORMULAR DOCUMENTO DE UNA RUTA INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS | P | RUTA FORMULADA | 1 | P | 116000000 | 116000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 100% | 99.96% | 100%
|  |  | E |  | 1 | O | 115950000 | 115950000
| Crear e Implementar Una Red De Primeros Repondientes | REALIZAR LA CREACION DE UNA RED DE PRIMEROS RESPONDIENTES. | P | NUMERO DE RED CREADAS | 1 | P | 69000000 | 69000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 100% | 98.55% | 101.5%
|  |  | E |  | 1 | O | 68000000 | 68000000
| Capacitar y sensibilizar a ciudadanos y/o funcionarios de las ligas de proteccion al consumidor. | REALIZAR CAPACITACIONES A CIUDADANOS, FUNCIONARIOS DE LAS LIGAS DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. | P | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | 200 | P | 20500000 | 20500000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 152.5% | 97.56% | 238.4%
|  |  | E |  | 305 | O | 20000000 | 20000000
| formalizar parqueaderos identificados en la ciudad | REALIZAR LA FORMALIZACION DE PARQUEADEROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | NUMERO DE PARQUEADEROS FORMALIZADO | 10 | P | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 90% | 98.15% | 82.53%
|  |  | E |  | 9 | O | 26500000 | 26500000
| Crear e implementar 1 centro de soluciones de justicia móvil. | CREACION DEL CENTRO DE SOLUCIONES DE JUSTICIA MÓVIL. | P | NUMERO DE CENTRO DE SOLUCIONES CREADOS | 1 | P | 182210000 | 182210000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 100% | 99.94% | 100.1%
|  |  | E |  | 1 | O | 182100000 | 182100000
| Crear un sistema de información para la simplificación de los procesos de justicia | CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS PROCESOS DE JUSTICIA. | P | NUMERO DE SISTEMAS CREADOS | 1 | P | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | 100% | 95.83% | 104.3%
|  |  | E |  | 1 | O | 11500000 | 11500000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN IBAGUÉ VIBRA |  |  |  |  | P | 846550000 | 846550000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-12 | N/A | 99% | N/A
[6 empty] | O | 838103702 | 838103702
IBAGUÉ PARA TODOS | Código MGA: 120201900 Mejoramiento del servicio de justicia administrativa para la atención y prevención de casos de violencia intrafamiliar, genero y demas que pongan en riesgo la vida e integridad personal. | 1a. Crear e implementar una estrategia de atención y prevención en casos de violencia intrafamiliar, género y demás que pongan en riesgo la vida e integridad personal. | P | NUMERO DE INFORMES | 1 | P | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 100% | 80.77% | 123.8%
|  |  | E |  | 1 | O | 20193332 | 20193332
|  | 1b. Desarrollar acciones de prevención y promoción en materia de la disminución de casos de todo tipo de violencias. | P | NUMERO DE CAMPAÑAS | 1 | P | 45000000 | 45000000 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 100% | 97.48% | 102.6%
|  |  | E |  | 1 | O | 43866666 | 43866666
| Código MGA: 120202000 Formular e implementar un programa de intervención social y de investigación para socializar y brindar herramientas de conocimiento a la comunidad con respecto a los deberes y derechos ciudadanos, para garantizar la seguridad, convivencia y mejorar la cultura ciudadana. | 2 a. Formular e implementar un programa de intervención social y de investigación | P | NUMERO DE INFORMES | 1 | P | 24525000 | 24525000 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 100% | 90.52% | 110.5%
|  |  | E |  | 1 | O | 22200000 | 22200000
|  | 2b. Desarrollar acciones de intervención e investigación dirigidas a garantizar la convivencia, paz y seguridad. | P | NUMERO DE INFORMES. | 1 | P | 5091665 | 5091665 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 100% | 30.25% | 330.6%
|  |  | E |  | 1 | O | 1540000 | 1540000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN IBAGUE PARA TODOS |  |  |  |  | P | 99616665 | 99616665 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31 | N/A | 88.14% | N/A
[6 empty] | O | 87799998 | 87799998 |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-12-31
| TOTAL AÑO 2024 |  |  |  |  | P | 946166665 | 946166665
[6 empty] | O | 925903700 | 925903700
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Tasa de violencia Intrafamiliar |  | META DE RESULTADO No.1 Disminuir la tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes. | [5 empty] | Tasa | P | 300 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ - SECRETARIO DE GOBIERNO
[10 empty] | E | 0
| Primera medida correctiva al Código Nacional de Policía más impuesta en la entidad territorial |  | META DE RESULTADO No.2 Disminuir la primera medida correctiva al codigo nacional de policia mas impuesta en la entidad territorial . | [5 empty] | Numero | P | 19000 | FIRMA
[10 empty] | E | 0
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA- DIRECTOR DE JUSTICIA
FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on C38: ALEXA AMAYA: ANGIE CASTRILLION PSICOLOGA: 7500 LINA CARDENAS PSICOLOGA: 9500 PSICOLOGA DANIELA FORERO: 9000 ANGIE TOVAR TRABAJA: 5100 ELSA CORRALES TRABAJA: 5100 MARIANA ORTIZ TRABAJA: 1900
Note on C40: LUISA MUÑOZ PSICO: 6000 MONICA IBAÑEZ PSICO: 3200 LAURA VANESA TRABAJA: 2300 MARIA PINTO ABOGADA: 4500 NATALIA RIVERA CHACON: 6400 RUBEN PERILLA: 8500 JULIET SORA: 8000
Note on C42: ALEXA AMAYA: Ruben perilla: 8500 Andres Moreno: 9000
Note on C44: ALEXA AMAYA: Nataly arvealo admo : 4.500 Andres Garzon: 4.000 mario enrique vargas: 5750 Judy villaquiran: 4000.

## PARTICIPACION CIUDADANA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30/12/2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 2024- Eficientes mecanismos para fomentar la participación ciudadana en los organismos comunales, organizaciones sociales y juntas administradoras locales con el fin de generar desarrollo en el municipio de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIALES Y COMUNITARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉFORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIALES Y COMUNITARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010044
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4502001- Implementar una estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas a las organizaciones comunales, democráticas y representativas de la ciudad. | Implementar Una estrategia de acompañamiento sobre capacidades democráticas y organizativas | P | Número de Estrategias desarrolladas | 1 | P | 744233106 | 744233106 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 93.12% | 1.0739
|  | E |  | 1 | O | 693007182 | 693007182
4502038-Apoyar Iniciativas para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones comunales. | 2.a Fortalecimiento de capacidades en formación continua que permitan afianzar y mejorar los conocimientos y habilidades de los Organismos de acción Comunal. | P | Nùmero de personas capacitadas | 27 | P | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 83.2% | 1.2019
|  | E |  | 27 | O | 4160000 | 4160000
| 2.b Apoyo y asistencia técnica para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal | P | Nùmero de personas que se les brindo asistencia técnica | 250 | P | 95000000 | 95000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 99.59% | 1.0041
|  | E |  | 250 | O | 94613306 | 94613306
4502001- Implementación de acciones y estrategias que promuevan el ejercicio de la participación ciudadana | 3a Elección y funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. | P | Número de consejo municipal de participación ciudadana funcionando | 1 | P | 28000000 | 28000000 |  |  |  | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 100% | 96.55% | 1.0357
|  | E |  | 1 | O | 27034000 | 27034000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN |  |  |  | P | 872233106 | 872233106
[5 empty] | O | 818814488 | 818814488
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  | META DE RESULTADO No 1. Aumentar el Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | Indice | P | 96 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
[9 empty] | E | 94
Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  | META DE RESULTADO No 2. Aumentar el Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | Indice | p | 96 | FIRMA
[9 empty] | E | 94
Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica |  | META DE RESULTADO No 3. Aumentar el Indice de politica de participaciòn ciudadana en la gestiòn pùblica | [5 empty] | Indice | P | 96 | DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA
[9 empty] | E | 94
NOMBRE: JORGE IVAN SABOGAL MENDEZ
FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on H23: Erika: CONTRATO CONSUELKO

## SISTEMA PENIENCIARIO
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | GOBIERNO | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 12 AGOSTO 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DICIEMBRE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | JUSTICIA PARA TODOS | [5 empty] | 2024: Población privada de la libertad atendida en el marco de los derechos humanos y la ley 65 de 1993.población privada de la libertad atendida en el marco de los derechos humanos y la ley 65 de 1993. 2023- Disminuir los Índices de Inseguridad en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | JUSTICIA Y DEL DERECHO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO EN LA ATENCION DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN ESTADO DE SINDICADOS O INDICIADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE/ FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD "IBAGUÉ CIUDAD SEGURA" EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010086/2020730010004
CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.08.3.2.01.01.003.03.02, 2.08.3.2.01.01.003.07.01, 2.08.3.2.02.02.008, 2.08.3.2.02.01.002 | RUBROS:MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1206007: Servicio de bienestar a la población privada de libertad | 1a. Desarrollar acciones de coordinación entre el INPEC, Policía Metropolitana y Alcaldía, con el fin de atender las necesidades de la población privada de la libertad en el Municipio de Ibagué. | P | Número de Personas privadas de la libertad atendidas | 400 | P | 2384500000 |  |  |  | 2384500000 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 28.71% | 3.4836
|  | E |  | 400 | O | 684500000 |  |  |  | 684500000
| 1b. Realizar el seguimiento a la atención de la población privada de la libertad | P | Nùmero de seguimientos | 1 | P | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 7.253% | 13.7868
|  | E |  | 1 | O | 3626666 |  |  |  | 3626666
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 2434500000
|  | E |  |  | O | 688126666
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DE GOBIERNO
Tasa de violencia intrafamiliar |  | META DE RESULTADO No. 1 DISMINUIR LA TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | [5 empty] | Número | P | 300 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
E
OBSERVACIONES: Se informa que la actividad 1 a se cumplio con la ejecución de recursos por $684.500.000 del proyecto de seguridad del plan de Desarrollo Ibague Vibra. | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## PLAN DE ACCION CAPA
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE GOBIERNO | GRUPO: DESPACHO - CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN ANIMAL - CAPA
FECHA DE PROGRAMACION: | 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: DISMINUIR EL NÚMERO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA |  | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
NOMBRE DEL PROYECTO POAI |  | FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010041
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS: | 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.02.02.009 - 2.08.3.2.01.01.001.02.08 | RUBROS SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES- EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
4501060-META DE PRODUCTO No. 1: Infraestructura para el bienestar animal adecuada | 1.a Infraestructura para el bienestar animal adecuada | P | Número de cosos municipales | 1 | P | 2200000000 | 988542012 |  |  | 1211457988 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 59.55% | 1.6794
|  | E |  | 1 | O | 1309994980
4501049-META DE PRODUCTO No. 2: Jornadas de sensibilización en tenencia responsable de animales. (10.600.000) | 2.a Campañas para promover y fortalecer la tenencia responsable de mascotas | P | Numero de campañas | 25 | P | 8400000 | 8400000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 25 | O | 8400000
| 2.b Capacitaciones para socialización de la ley de Bienestar Animal | P | Numero de capacitaciones | 25 | P | 2200000 | 2200000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 25 | O | 2200000
4501061-META DE PRODUCTO No. 3: Atención médica veterinaria a animales maltratados, abandonados, pérdida, desatención estatal o de tenencia irresponsable o en situación de vulnerabilidad y aprehendidos por la policía o en riesgo. (88.353.333) | 3.a Servicio de atención medica veterinaria general | P | Numero de animales atendidos | 300 | P | 32053333 | 32053333 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 68.99% | 1.4495
|  | E |  | 300 | O | 22113333
| 3.b Jornadas de esterilización gratuitas | P | Numero de animales esterilizados | 1100 | P | 10400000 | 10400000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1100 | O | 10400000
| 3.c Seguimiento de los casos de maltrato animal | P | Numero de seguimientos de casos de maltrato animal | 50 | P | 4900000 | 4900000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 50 | O | 4900000
| 3.d Fortalecimiento de la implementación, articulación y promoción de las acciones de la Política de Bienestar Animal. | P | Politica de Bienestar Animal implementada, articulada y promovida | 1 | P | 37200000 | 37200000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 11.29% | 8.8571
|  | E |  | 1 | O | 4200000
| 3.e Recolección de animales que se encuentren en situación de vulnerabilidad | P | Numero de animales recolectados | 50 | P | 3800000 | 3800000 |  |  |  | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 50 | O | 3800000
4501061-META DE PRODUCTO No. 4: Animales entregados en calidad de adopción (12.425.542) | 4.a Jornadas de adopción articuladas con los grupos de valor para los animales rescatados en situación de vulnerabilidad | P | Numero de animales rescatados entregados en adopción | 50 | P | 12425542 | 8000000 |  |  | 4425542 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 100% | 64.38% | 1.5532
|  | E |  | 50 | O | 8000000
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2024 | P |  |  | P | 2311378875 | 1095495345 |  |  | 1215883530
|  | E |  |  | O | 1374008313
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO (E) / GERENTE
Prevención de conductas contravencionales (querellas) delictivas |  | META DE RESULTADO No. 2 Disminuir Prevencion de conductas contravencionales (querellas) delectivas | [5 empty] | Número | P | 100000 | NOMBRE: EDUAR AMAYA MARQUEZ
[9 empty] | E |  | FIRMA
OBSERVACIONES:Las actividades del proyecto de inversión se ejecutaron en su totalidad (100%) conforme a lo presupuestado en los rubros correspondientes. | [10 empty] | ASESORA CENTRO DE PROTECCIO ANIMAL CAPA CAROLINA VELOZA
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)