## RENTAS INVERSION 2024
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [6 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [6 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: Secretaría de Hacienda / GRUPO: Dirección de Rentas
| FECHA DE PROGRAMACION: 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
| DIMENSION: | IBAGUÉ PARA TODOS |  |  |  |  | OBJETIVO Seguimiento y evaluación, de las actividades propuestas en cabeza de cada una de las direcciones de la Secretaria de Hacienda, con el objetivo de lograr una adecuada gestión de los recursos para un optimo funcionamiento en lo economico, lo ecologico y lo social del Municipio de Ibagué. |  |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL.
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: | FORTALECIMIENTO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EL MEJORAMIENTO DE LA MANO DE OBRA Y GESTION DOCUMENTAL PARA OPTIMIZAR EL SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
| CODIGO BPPIM: | 20244730010094/2020730010059
CODIGO PRESUPUESTAL: 206320202009 RUBRO:
| PRINCIPALES ACTIVIDADES | PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | FINANCIERO PGRA OBLIGADO | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION |  |  | OBSERVACIÓN
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[6 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS |  | INICIO | TERMINACION
9 | Realizar campañas, talleres y/o seminarios de educación fiscal y normas tributarias, aunado a esfuerzos por socializar mediante campañas de difusión temas de importancia tributaria, como plazos para declarar y pagar los impuestos, e informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones y beneficios. | P | Numero de campañas realizadas. | 5 | 49200000 | 49200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 59.01% | 1.6946 | Se adelantaron campañas de educación fiscal, socialización de Normas Tributarias y campañas de difusión. Según certificación del 09 de octubre de 2024
|  | E |  | 5 | 29033333 | 29033333 | 0 | 0 | 0
10 | Realizar jornadas de visitas tributarias a los comerciantes de la ciudad de Ibagué y/o jornadas de socialización tributaria a los contribuyentes del municipio de Ibagué. Se toma una muestra aleatoria del total de establecimientos de comercio en la ciudad de Ibague a 31 de marzo 2023 . 20,893 con un nivel de confianza del 95%. | P | Número de establecimientos de comercio visitados | 378 | 54200000 | 54200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 55.3% | 1.8083 | Se realizaron visitas tributarias a centros comerciales con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, jornadas de socialización con actividades dirigidas a los contribuyentes del Municipio de Ibagué. Según certificación del 09 de octubre de 2024.
|  | E |  | 378 | 29973333 | 29973333 | 0 | 0 | 0
11 | Fortalecer los puntos de atención, propiciando un correcto servicio a usuarios y contribuyentes. | P | Total de puntos de atención restructurados | 4 | 56000000 | 56000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 69.2% | 1.4452 | Se realizaron acciones de optimización del servicio al usuario, se mejoró la calidad del servició ofrecido asegurando a los contribuyentes asistencia clara y precisa. Capacitación del personal y se facilitó el acceso a los servicios a través de la modernización tecnológica y ampliación de los canales de atención, puntos virtuales para garantizar mayor cobertura. Según certificación del 09 de octubre de 2024.
|  | E |  | 4 | 38749999 | 38749999 | 0 | 0 | 0
12 | Desarrollar e implementar estrategias tecnológicas en los procesos operativos y administrativos, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión tributaria municipal. | P | Total de estrategias tecnologicas implementas | 3 | 369661641 | 369661641 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 107.8% | 0.92771 | se contrató los servicios de soporte y mantenimiento de la plataforma Realsit para el funcionamiento y gestión de la información tributaria “impuesto predial” para la secretaría de hacienda municipal: Servicio de soporte y mantenimiento de la plataforma Realsit para el funcionamiento y gestión de la información tributaria “impuesto predial” para la secretaria de hacienda municipal Atención y soportes nivel I. Atención a Tickets elevados a nivel II soporte. Actualmente se están ejecutando otras estrategias tecnológicas para el recuerdo eficiente a través de PISAMI CLOUD con el fin de fortalecer la gestión tributaria del Municipio.
|  | E |  | 3 | 398467315 | 398467315 | 0 | 0 | 0
13 | Dar respuesta a las diferentes solicitudes (PQR) y/o correspondencia externa respecto de los tributos municipales. | P | Total de contrato para mensajeria | 1 | 88000000 | 88000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 32.2% | 3.1059 | Se contrató el servicio de mensajería express, postexpress, mensajería masiva estándar, correo electrónico, paquetería, encomienda, realizar la recepción, clasificación, transporte, distribución y entrega de la mensajería express a nivel nacional, municipal y urbano. Contrato No 2834 del 23 de octubre de 2024.
|  | E |  | 1 | 28333329 | 28333329 | 0 | 0 | 0
14 | Implementar acciones de verificación y validación de la información presentada por los contribuyentes que permita al municipio obtener las rentas reales según la actividad económica. | P | Informe del resultado semestral del valor fiscalizado vs el valor recuperado. | 2 | 351261640 | 351261640 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 91.85% | 1.0888 | Se realizó fiscalización con notificación de 3,056 expedientes de OMISOS, y 456 expedientes de INEXACTOS del Impuesto de industria y comercio avisos y tableros.
|  | E |  | 2 | 322617630 | 322617630 | 0 | 0 | 0
15 | Promover el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), a través de las actividades de gestión documental en el área de fiscalización que garanticen la organización, el manejo y la custodia de los expedientes en los archivos. | P | Informe de Gestion Documental | 2 | 22866273 | 22866273 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0 | Se están realizando acciones de levantamiento del inventario de gestión documental de la dirección de Rentas con actividades de revisión de expedientes y organización de TRD.
|  | E |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Actualizar y/o socializar el estatuto tributario de rentas del municipio de Ibagué con el fin de informar a los contribuyentes tasas, tarifas, plazos evitando posibles multas y sanciones por el no pago de los impuestos. | P | Estatuto de Rentas actualizado | 1 | 65200000 | 65200000 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 74.16% | 1.3485 | Se encuentra en elaboración del cronograma y plan de trabajo para la actualización del estatuto de Rentas por sesiones del artículo 1 al 312 como primer corte y del 313 al 631 como segundo corte. LYDA Y GLORIA RAMIREZ SE CONTRATARON PARA ESTA ACTIVIDAD
|  | E |  | 1 | 48349998 | 48349998 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 396 | 1056389554 | 1056389554
|  | E |  | 396 | 895524937 | 895524937
| METAS DE RESULTADO | METAS DE PRODUCTO |  |  | INDICADORES | [5 empty] | DIRECTORA DE RENTAS
| META DE RESULTADO No. Aumentar el índice de desempeño fiscal | META DE PRODUCTO No. 1: Alcanzar un índice desempeño fiscal |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Índice Desempeño |  |  | P | 75% |  | YENNY MILENA GONZALEZ CRUZ
[8 empty] | E | 75%
[8 empty] | E | 0% |  | FIRMA:
OBSERVACIONES: PARA LA ACTIVIDAD PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DE 2000, SE DIO REGISTRO PRESUPUESTAL No 8016 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2024, ESTA PENDIENTE POR PAGAR EL VALOR CORRESPONDIENTE.
[5 empty] | 100 |  | 75% | 9.375
[5 empty] | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | P | E | CADA META | avance | META |  | 895524937
[5 empty] | meta 1 | CAMPAÑAS REALIZADAS | 5 | 5 | 0.01875 | 9.375 | 9.375% |  | 0
| 499323281 | 249661640.5 | 120000000 |  | meta 2 | ESTABLECIMIENTOS VISITADOS | 378 | 378 | 0.00024802 | 9.375 | 9.375% | 8%
|  | 101600000 | 369661640.5 |  | meta 3 | PUNTOS DE ATENCION RESTRUCTURADOS | 4 | 4 | 0.023438 | 9.375 | 9.375%
|  | 351261640.5 |  |  | meta 4 | ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS IMPLEMENTADAS | 3 | 3 | 0.03125 | 9.375 | 9.375%
[5 empty] | meta 5 | CONTRATO PARA MENSAJERIA | 1 | 1 | 0.09375 | 9.375 | 9.375%
[5 empty] | meta 6 | INFORME FISCA VS RECAUDO | 2 | 2 | 0.046875 | 9.375 | 9.375%
[5 empty] | meta 7 | INFORME GESTION DOCUMENTAL | 2 | 2 | 0.046875 | 9.375 | 9.375%
[5 empty] | meta 8 | ESTATUTO DE RENTAS ACTUALIZADO | 1 | 1 | 0.09375 | 9.375 | 9.375%
[6 empty] | TOTAL EJECUTADO A SEPTIEMBRE |  |  | 0.35494 | 75 | 0.75

## TESORERIA PLAN DE INVERSION
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE HACIENDA | GRUPO: DIRECCION DE TESORERIA
FECHA DE PROGRAMACION: | 01 DE ENERO DEL 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: GOBERNABILIDAD PARA TODOS |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Seguimiento y evaluación, de las actividades propuestas en cabeza de cada una de las direcciones de la Secretaria de Hacienda, con el objetivo de lograr una adecuada gestión de los recursos para un optimo funcionamiento en lo economico, lo ecologico y lo social del Municipio de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | FORTALECIMIENTO A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL MEJORAMIENTO DE LA MANO DE OBRA Y GESTION DOCUMENTAL PARA OPTIMIZAR EL SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010094
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.06.3.2.02.02.009 |  | RUBROS: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: Descripción meta 4599002 Servicio de saneamiento fiscal y financiero | Fortalecer la asistencia técnica de los sistemas de Información encaminadas a la atención del contribuyente. | P | No de asistencias tecnicas | 280 | P | 30000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 30.44% | 3.2847
|  | E |  | 280 | O | 9133333
| Implementar servicios tecnológicos para mejorar los procesos de recaudo. | P | ImplementacionPISAMI Icloud | 1 | P | 37066273 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 135.7% | 0.73715
|  | E |  | 1 | O | 50283333
| Realizar seguimiento a los ingresos del municipio como también ejercer control a los productos financieros con el fin de optimizar el portafolio bancario. | P | Informe de seguimiento del portafolio bancario de las cuentas bancarias del municipio | 2 | P | 160000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 71.06% | 1.4072
|  | E |  | 2 | O | 113703330
| Fortalecer el área de impulso procesal de la Dirección de Tesorería fomentando el aumento de recaudo y la disminución de riesgo de prescripción. | P | No de expedientes impulsados | 56.496 | P | 569323281 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 76.74% | 79.88% | 0.73726
|  | E |  | 43.355 | O | 454757797
| Promover el cumplimiento de la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) a través de las actividades de Gestión Documental, que garanticen la organización, el manejo y la custodia de los expedientes en los archivos. | P | Cantidad de expedientes legalizados en el archivo | 56.496 | P | 50000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52.46% | 52.73% | 0.52185
|  | E |  | 29.637 | O | 26366665
| Dar respuesta a las diferentes solicitudes de los contribuyentes y los diferentes entes de control. | P | PQR Recibidos/PQR Resueltos | 15.029 | P | 150000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50.96% | 30.6% | 0.84859
|  | E |  | 7.659 | O | 45906664
| Fortalecer los procesos de recuperación de cartera para incrementar el porcentaje de recaudo de las diferentes rentas del municipio. | P | acuerdos de pago suscritos | 500 | P | 30000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 135% | 30.56% | 5.9645
|  | E |  | 675 | O | 9166666
| Fortalecer los puntos de atención virtual y físicos para brindar una mejorar asesoría a los contribuyentes. | P | Total correos radicados/Total correos resueltos | 3.927 | P | 30000000 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 86.35% | 0% | 0
|  | E |  | 3.391 | O | 0
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 1056389554
|  | E |  |  | O | 709317788
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | DIRECTOR DE TESORERIA
Mejorar la efectividad en los procesos de recaudo y cobro, con la implementación de actividades y acciones que agilicen los procesos y procedimientos, generando tramites ágiles y amigables para la ciudadanía en general. Crecimiento real en los ingresos propios del Municipio. |  | META DE RESULTADO No. Mejorar la efectividad en los procesos de recaudo y cobro, con la implementación de actividades y acciones que agilicen los procesos y procedimientos, generando tramites ágiles y amigables para la ciudadanía en general. Crecimiento real en los ingresos propios del Municipio. | [6 empty] | P |  | NOMBRE: NAYIBE OLIBIA ALVAREZ VARGAS
E
P
E
P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
1056389554
16661.355
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)