## MALLA VIAL
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION OPERATIVA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DICIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: * Proyección vial de la calle 103 entre la avenida el Jordán y la Avenida Mirolindo • Desarrollo de la calle transversal 94 para la interconexión entre la ciudadela Simón Bolívar y la Samaria. • Transversal octava entre calle 141 y 144 contigua a la plaza principal del salado • Mantener y fortalecer proyectos para la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de la malla vial de la ciudad, priorizando el mejoramiento de la malla vial de manera responsable priorizando las deficiencias y el cumplimiento de las acciones populares. • Mitigar los riesgos generados por deterioro de la infraestructura por causas ambientales, fenómenos naturales que afecten la estabilidad, buen uso y conservación de la malla vial urbana. *Ejecutar alternativas de respuesta rápida para atender rehabilitaciones claves que permitan la fluidez de la movilidad. * Rehabilitaremos la malla vial de los corredores preferenciales del SETP “carrera 5 entre las calles 10 y 137, Avenida Ambala entre las calles 25 y 103 y Avenida Ferrocarril entre las calles 19 y 43”, para tener una movilidad rápida y segura, teniendo en cuenta lo establecido en el CONPES 4017. * CONECTANDO AGUAS PARA CONSTRUIR CAMINOS - COMBO 3 X 1: • La gran apuesta de nuestro gobierno es el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado con doble propósito: por un lado, la mejora del servicio y reducción de pérdidas de agua y por el otro, permitir de manera eficiente y más ágil la recuperación de la malla vial de nuestra ciudad |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Infraestructura red vial regional | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA VIBRANTE Y SOSTENIBLE DEL MPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010003
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES URBANOS VIBRANTES Y SOSTENIBLES EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010005
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010099
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.004-01 | RUBROS: | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
|  | 2.13.3.2.02.01.001-01 |  | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
|  | 2.13.3.2.02.02.005-01 |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.006-01 |  | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
|  | 2.13.3.2.02.02.006-01 |  | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-14 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-17 |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Vía urbana construida | Código MGA: 240211300 Descripción meta: Aumento de la red vial urbana disponible para el tránsito y la movilidad construyendo nuevas conexiones entre sectores y/o comunas | 1.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero | 1 | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Estudios | 2 | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Kilometro | 2 | P | 8016033324 | 2854024931 | 5162008393 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 186.5% | 100% | 3.4782
|  |  | E |  | 3.73 | O | 8016030296 | 2854024931 | 5162005365 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P | Permisos | 4 | P | 10024732 | 10024732 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  |  | E |  | 4 | O | 10024732 | 10024732 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.9 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.2 Vía urbana mejorada (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 240211400 Descripción meta: Mejoramiento o rehabilitación de vías urbanas existentes en la ciudad, que incluye vías principales y al interior de las comunas y/o barrios | 1.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero | 1 | P | 880456448 |  | 880456448 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 83.93% | 1.1915
|  |  | E |  | 1 | O | 738963525 |  | 738963525 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.3 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Kilometro | 15 | P | 7289797252 | 7289797252 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 83.33% | 100% | 0.69444
|  |  | E |  | 12.5 | O | 7289797252 | 7289797252 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Numero | 1 | P | 2000000000 | 2000000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0
|  |  | E |  | 1 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Numero | 1 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Numero | 22 | P | 633216667 | 633216667 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 96.15% | 1.0401
|  |  | E |  | 22 | O | 608816667 | 608816667 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.2.9 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P | Numero | 6 | P | 2756229049 | 2629165221 | 127063828 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 50% | 14.03% | 1.7821
|  |  | E |  | 3 | O | 386654139 | 386654139 | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.1 Estudios de preinversión para la red vial regional | Código MGA: 240211813 Descripción meta: Estudios y Diseños para la Modernización y el Crecimiento de los medios de transporte de todos. | 2.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero | 1 | P | 454980920 | 421403975 | 33576945 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0
|  |  | E |  | 1 | O | 0 | 0 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Estudios | 2 | P | 855684979 |  |  |  | 855684979 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.2 Sitio crítico de la red urbana estabilizado | Código MGA: 240210100 Descripción meta: Realizar obras de estabilización y mitigación de riesgos asociadas directamente a la infraestructura vial urbana. | 2.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Diseños | 1 | P | 84500000 |  | 84500000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.2.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Muro | 1 | P | 44126341 | 44126341 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  |  | E |  | 1 | O | 44126341 | 44126341 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.1 Puente construido en vía urbana nueva | Código MGA: 240206100 Descripción meta: Construcción de nuevos Puentes vehiculares urbano que se requiere para el desarrollo integral de la ciudad. | 3.1.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.1.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.2 Puente de la red vial urbana con mantenimiento | Código MGA: 240208300 Descripción meta: Mantener Puentes vehiculares urbano para garantizar el flujo del tránsito y la movilidad. | 3.2.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.2.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.3 Puente peatonal de la red urbana construido | Código MGA: 240213000 Descripción meta: Construcción de Puentes peatonales urbanos nuevos | 3.3.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.3.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.4 Puente peatonal con mantenimiento | Código MGA: 240212000 Descripción meta: Mantener Puentes peatonales urbanos | 3.4.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3..2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.4.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Mantenimientos | 4 | P | 84500000 |  | 84500000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.5 Ciclo infraestructura construida en vía urbana | Código MGA: 240209300 Descripción meta: Habilitar carriles para el tránsito de bicicletas y demás medios de transporte alternativos | 3.5.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.5.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Ml | 160 | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0
|  |  | E |  | 160 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.6 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento | Código MGA: 240209301 Descripción meta: Mantenimiento de carriles para el tránsito de bicicletas y demás medios de transporte alternativos | 3.6.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.6.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
3.7 Andén de la red secundaria habilitado | Código MGA: 240203200 Descripción meta: Construir y/o mantener Andenes | 3.7.1 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Numero |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Numero | 2 | P | 67800000 | 67800000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  |  | E |  | 2 | O | 67800000 | 67800000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.8 APROVECHAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 3.7.9 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Ml | 3000 | P | 222191218 | 222191218 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 131.3% | 100% | 1.7227
|  |  | E |  | 3937.6 | O | 222191218 | 222191218 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 23399540930 | 16171750337 | 6372105614 | 0 | 855684979
|  |  | E |  |  | O | 17384404170 | 11483435280 | 5900968890 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Velocidad promedio de desplazamiento de vehículos zona urbana |  | META DE RESULTADO No. 1: Incremetar la velocidad promedio de desplazamiento de vehículos zona urbana | [5 empty] | Kilometros/Hora | P | 21 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
E
| Tiempo en minutos de desplazamiento vivienda - oficina |  | META DE RESULTADO No. 2: Disminuir el tiempo de desplazamiento vivienda - oficina | [5 empty] | Minutos | P | 27 | FIRMA
E
| km de ciclo infraestructura por cada 100.000 habitantes |  | META DE RESULTADO No. 3: Incremetar los km de ciclo infraestructura por cada 100.000 habitantes | [5 empty] | Kilometros | P | 8
[10 empty] | E | 0.16
| No de Mt2 construidos para la mitigación del riesgo y la protección o conservación de la malla vial urbana |  | META DE RESULTADO No. 4: Incremetar los Mt2 construidos para la mitigación del riesgo y la protección o conservación de la malla vial urbana | [5 empty] | M2 | P | 400 | NOMBRE: GILBERTO LOZANO PEREZ / DIRECTOR TECNICO
[10 empty] | E | 136,36
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on C31: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on D31: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on F31: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on G31: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H31: YAMILE:
Note on I31: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on J38: YAMILE: ADICIONAL 02 PRORROGA 02 CTO 1979 23/06/23 - MALLA VIAL $11.149.297.010
Note on K38: YAMILE $508.851.125 PAGOS VIGENCIAS CTO. 1989-21 CL 103 $4.653.157.268 ADICIONAL 02 PRORROGA 02 CTO 1979 23/06/23 - MALLA VIAL ($11.149.297.010)
Note on G39: YAMILE: PLAN PARCIAL EL ZORRO
Note on J39: YAMILE: ADICIONAL 02 PRORROGA 02 CTO 1979 23/06/23 - MALLA VIAL $11.149.297.010
Note on K39: YAMILE $508.851.125 PAGOS VIGENCIAS CTO. 1989-21 CL 103 $4.653.157.268 ADICIONAL 02 PRORROGA 02 CTO 1979 23/06/23 - MALLA VIAL ($11.149.297.010)
Note on J46: YAMILE: PERMISOS CORTOLIMA
Note on J47: YAMILE: PERMISOS CORTOLIMA
Note on K52: YAMILE: ADICIONAL 02 PRORROGA 02 CTO 2143 04/07/23 INTERVENTORIA MALLA VIAL
Note on K53: YAMILE: ADICIONAL 02 PRORROGA 02 CTO 2143 04/07/23 INTERVENTORIA MALLA VIAL
Note on J56: YAMILE: $3.375.797.252 AD. 02 PRO 02 CTO 1979-23 $11.149.297.010 $3.914.000.000 CONVENIO IBAL
Note on J58: YAMILE: $2.000.000.000 AGREGADOS PETREOS + NO LIGADOS
Note on J60: YAMILE: $50.000.000 FERRETERIA
Note on J62: YAMILE: $589.750.000/ 480.550.000 PERSONAL $113.849.145 / 52528334
Note on J68: YAMILE: $50.000.000 COMBUSTIBLE $1.000.000.000 ALQ. MAQUINARIA $656.229.349 S.T.I $190.000.000 AD. 01 PRO 01 CTO 2264-23 - CAMIONETAS $259.999.700 CAMIONETA $472.936.172 MMTO MAQ. ($600.000.000
Note on K68: YAMILE: $127.063.828 MMTO MAQ. ($600.000.000
Note on J70: YAMILE: $421.401.610 int. Cable Aereo Cto 2104-24
Note on K70: YAMILE: $33.576.945 INT. DIS. CL 94
Note on K88: YAMILE: $84.500.000 EST. Y DISEÑOS OBRAS DE CONTENCION AV. PEDRO TAFUR
Note on J102: YAMILE: Muro de Contencion Cto 1979-23
Note on J103: YAMILE: Muro de Contencion Cto 1979-23
Note on J174: YAMILE: $72.931.903+$84.500.000 AD. Y MMTO SANTOFIMIO, CHICO, VILLA MAGDALENA Y TUINAL
Note on K174: YAMILE: ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS DE CONTENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS TRAMOS VIALES UBICADOS EN LA ENTRADA AL BARRIO CIUDAD LUZ EN LA AV. PEDRO TAFUR Y LA AV. FERROCARRIL A LA ALTURA DE LA CALLE 35
Note on J220: YAMILE: CTOS 997-24 Samuel I Useche $31.800.000 Cto 873-24 Jose Fidel Pulido $36.000.000
Note on J221: YAMILE: CTOS 997-24 Samuel I Useche $31.800.000 Cto 873-24 Jose Fidel Pulido $36.000.000
Note on J228: YAMILE: Ad. 02 Prorroga 02 Cto 1979-23 $222.191.217.60
Note on J229: YAMILE: Ad. 02 Prorroga 02 Cto 1979-23 $222.191.217.60
Note on E234: YAMILE: DISEÑOS REALIZADOS KMS VIA CONSTRUIDA KMS VIA MEJORADA PUENTES CONSTRUIDOS PUENTE CON MANTENIMINEOT
Note on E236: YAMILE: PUENTE PEATONAL CONSTRUIDOS PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO ML DE ANDENES EN FUNCIONAMIENTO
Note on E240: YAMILE: No. SITIOS CRITOS ESTABILIZADOS

## VIVIENDA - MEJORAMIENTO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DICIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1.Disminuir el déficit cualitativo de vivienda 2. Optimizar la calidad de vida a través de una vivienda con condiciones de habitabilidad. 3. Priorizar una vivienda digna y sostenible buscando una mejor calidad de vida |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Acceso a soluciones de vivienda | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010058
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010092
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.01.01.004-01 | RUBROS: |  | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
|  | 2.13.3.2.01.01.004-17 |  |  | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
|  | 2.13.3.2.02.02.005-01 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-17 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1.1 Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 400103203 Descripción meta: Apoyar a familias de escasos recursos y/o en condiciones de vulnerabilidad para mejorar sus viviendas | 1.1.1 Aprovisionar bienes y servicios. | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 Contratar interventoría | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 Consultoría - Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 Adquirir Insumos de Ferretería | P | Número | 1 | P | 147595071 | 114015590 | 33579481 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 Contratar Personal técnico, jurídico, financiero y administrativo para la formulación, seguimiento y/o supervisión | P | Número | 12 | P | 230100000 |  | 230100000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 92.35% | 1.0828
|  |  | E |  | 12 | O | 212496667 |  | 212496667 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 Ejecutar obra civil - Mejoramiento de viviendas. | P | Número | 302 | P | 9320519 |  | 9320519 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0
|  |  | E |  | 302 | O | 0 |  | 0 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 Tramitar escrituras y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 387015590 | 114015590 | 273000000 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  | E |  |  | O | 212496667 | 0 | 212496667 | 0 | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Deficit cualitativo de vivienda |  | META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el deficit cualitativo de vivienda | [5 empty] | Unidad | P | 25.829 (14,81 %) | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: Los recursos derivados de los 302 Mejoramientos corresponden a la vigencia 2023 - CONVENIO 568 FIP DE 2022 DPS - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ | [10 empty] | FIRMA:
Note on B21: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C21: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E21: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F21: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H21: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on J32: YAMILE: Personal
Note on J34: YAMILE: Adicional Convenio 568 Fip De 2022

## VIVIENDA - CONSTRUCCION
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DICIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1. Construcción de viviendas para familias con déficit habitacional, 2. Facilitar el acceso a vivienda digna a familias vulnerables y excluida., 3. Establecer los recursos económicos para invertir en vivienda, 4. Generar oferta institucional que brinde soluciones de viviendas a familias vulnerables |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Acceso a soluciones de vivienda | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010058
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS CON DEFICIT HABITACIONAL JUNTOS POR HOGARES DIGNOS Y SEGUROS IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010093
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.3.13.01.001-01 | RUBROS: |  | SENTENCIAS
|  | 2.13.3.3.13.01.001-17 |  |  | SENTENCIAS
|  | 2.13.3.2.02.02.005-01 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1.1 Vivienda de Interés Social construidas (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 400104201 Descripción meta: Apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para la adquisición de una vivienda nueva y usada | 1.1.1 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | P | Número |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 Personal de Apoyo, Técnico, Social y SG-SST | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 Escrituración y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 Obras de Urbanismo | P |  | 1 | P | 35984410 | 35984410 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 91.71% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 33000000 | 33000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 Construcción de viviendas | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 Interventoría | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.2 Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda | Código MGA: 400103300 Descripción meta: Corresponde a la asignación de subsidios para arrendamiento de vivienda en cumplimiento de sentencias judiciales. | 1.2.1 Actividad 10: Solución Temporal o Transitoria de Vivienda (0,5 smlv*6 meses) | P | Número | 40 | P | 290000000 | 260000000 | 30000000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 97.37% | 1.0271
|  |  | E |  | 40 | O | 282360000 | 257880000 | 24480000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.3 Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Código MGA: 400103401 Descripción meta: Apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para construcción en sitio propio en el proyecto del reposo con el fin de dar cumplimiento a la sentencia 73001-23-00- 000-2001-016-76-00 | 1.3.1 Construcción de viviendas | P | Número |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 1.3.2 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.2 Adquisición de Bienes inmuebles y Servicios | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.3 Laboratorios, Estudios Diseños, Presupuestos, Licencias y Permisos | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.4 Actividad 3: Personal de Apoyo, Técnico, Social y SG-SST | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.5 Insumos y suministros de ferretería KIT el Reposo | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.6 Escrituración y/o Protocolización de Mejoras | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.7 Obras de Urbanismo | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.8 Interventoría | P |  |  | P | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | [5 empty] | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 325984410 | 295984410 | 30000000 | 0 | 0
|  |  | E |  |  | O | 315360000 | 290880000 | 24480000 | 0 | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Disminuir el deficit cualitativo de vivienda |  | META DE RESULTADO No. 1: Disminuir el deficit cualitativo de vivienda | [5 empty] | Unidad | P | 5.328 (3,05 %) | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
[10 empty] | E | 0
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: Se tramitaron 82 pagos del periodo enero a diciembre 2024, correspondiente a 40 familias beneficiadas con el pago de arrendamiento contemplado a traves de Sentencias Judiciales | [10 empty] | FIRMA:
Note on B19: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C19: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E19: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F19: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H19: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on I30: YAMILE: Ad. 3 Pro. 05 Urbanismo Hato de la Virgen Cto. 2453-22

## ESCENARIOS DEPORTIVOS
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DICIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1. Incrementar los niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué, 2. Mejorar las condiciones de infraestructura deportiva, 3. Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas y recreativas, 4. Recuperar los espacios deportivos y recreativos, 5. Realizar mantenimiento a los espacios existentes, 6. Administrar y mantener la infraestructura disponible |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | DEPORTE Y RECREACION | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Formación y preparación de deportistas | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y/IO MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010034
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ESTUDIOS Y DISENOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNIICPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010116
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-01 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-28 |  |  | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
|  | 2.13.3.2.02.02.005-61 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-61 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-17 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009-17 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | OTROS (Convenio) | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Coliseos cubiertos mejorados | Código MGA: 430202800 Descripción meta: Mejoramiento de coliseo existente con impacto en un sector o comuna | 1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 1 | P | 3474076529 | 3474076529 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  |  | E |  | 1 | O | 3474076528 | 3474076528 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 2 | P | 119992753 | 62981640 | 57011113 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  |  | E |  | 2 | O | 119992753 | 62981640 | 57011113 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
1.2 Piscinas construidas | Código MGA: 430201900 Descripción meta: Construcción de piscina nueva con impacto en un sector o comuna | 1.2.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P |  | 1 | P | 304663800 | 221851884 |  |  | 82811916
|  |  | E |  | 1 | O | 0 | 0 |  |  | 0
|  | 1.2.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.2.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0
1.3 Piscinas adecuadas | Código MGA: 430202102 Descripción meta: Adecuación de piscina existente con impacto en un sector o comuna | 1.3.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 1 | P | 13677326039 | 4267159127 | 4000000000 |  | 5410166912 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 83.88% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 11472125182 | 4143951364 | 1918006906 |  | 5410166912 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 1 | P | 399821987 |  |  |  | 399821987 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 78.77% | 1.2696
|  |  | E |  | 1 | O | 314927680 |  |  |  | 314927680 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número | 9 | P | 234875000 |  | 234875000 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 88.47% | 1.1304
|  |  | E |  | 9 | O | 207783333 |  | 207783333 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.3.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.4 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430206900 Descripción meta: Mejoramiento de escenarios deportivos de impacto sector o comuna, con ampliación de las posibilidades para su aprovechamiento | 1.4.1 EJECUTAR OBRA CIVIL | P | Número | 6 | P | 1220204823 |  |  | 1220204823 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 16.67% | 77.07% | 0.036041
|  |  | E |  | 1 | O | 940438308 |  |  | 940438308 |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.2 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 2 | P | 559293963 | 292166033 | 267127930 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 66.22% | 1.5102
|  |  | E |  | 2 | O | 370356053 | 253920968 | 116435085 |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.4 SUMINISTRAR MATERIALES | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.4.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.4.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.4.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 19990254894 | 8318235213 | 4559014043 | 1220204823 | 5892800815
|  |  | E |  |  | O | 16899699837 | 7934930500 | 2299236437 | 940438308 | 5725094592
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B26: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C26: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E26: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F26: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H26: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)
Note on A29: YAMILE: COLISEO MENOR - GOBERNACION
Note on I29: YAMILE: PASIVOS COLISEO MAYOR CTO 2319-20
Note on I31: YAMILE: PASIVOS INT. RAQUETAS CTO 1453-21
Note on J31: YAMILE: PASIVOS INT. CL 42 CTO 2724-21
Note on A47: YAMILE: PISCINA DE OLAS, COMPLEJO ACUATICO (GOBERNACION)
Note on A65: YAMILE: 42
Note on I65: YAMILE: $4.143.951.364 AD. 01 PRO 08 CTO 2430-22 OBRA 42 ($8.143.991.364)
Note on J65: YAMILE: $4.000.000.000 AD. 01 PRO 08 CTO 2430-22 OBRA 42 ($8.143.991.364)
Note on L65: YAMILE: $5.410.166.912 PASIVOS OBRA 42 CTO 2430-22
Note on L67: YAMILE: $399.821.987 AD. 06 PRO 07 CTO 2444-22 INT. 42
Note on J75: YAMILE: $144.500.000PERSONAL $90.375.000 PERSONAL
Note on A83: YAMILE: 8 CUBIERTAS (CTO 2023 MARACANA + CANCHA MARTE, SACUDETE)
Note on K83: YAMILE: PASIVOS OBRA SACUDETE CTO 2396-22
Note on I85: YAMILE: $59.460.333/0 AD. 02 PRO 06 NT. SACUDETE CTO 2407-23 $ 232.525.700 / 0 AD. 01 PRO 04 INT. ESPACIOS DEPORTIVOS CTO 2407-23
Note on J85: YAMILE: $ 267.127.930 / 0 AD. 01 PRO 04 INT. ESPACIOS DEPORTIVOS CTO 2407-23 ($499.653.630)

## CENTENARIO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DICIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1. Incrementar el desarrollo de actividades de recreación y culturales en la Ciudad de Ibagué, 2. Mejorar las condiciones para la recreación y la cultura, 3. Recuperar los espacios para el desarrollo de actividades de recreación y cultura, 4. Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas culturales |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ
| CODIGO BPPIM: |  | 2022730010014
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010095
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-14 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Parques recreativos mantenidos (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430101200 Descripción meta: Mantenimiento del Parque Centenario de la ciudad de Ibagué | 1.1.1 CONSTRUIR OBRA NUEVA ZONA 3 (ALTOS) | P | Número de parques |  | P | 20000000 | [6 empty] | #DIV/0! | 50% | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | 10000000
|  | 1.1.2 ADECUAR ACCESOS PARQUE CENTENARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 ADECUAR Y MEJORAR - ZONA1 - ZONA 2 - ZONA 3- OBRA NUEVA ZONA 2 | P | Número | 1 | P | 7220485086 |  |  |  | 7220485086 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.4 ADECUAR Y MEJORAR PUENTE CALLE 10 | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.5 INTERVENIR CONCHA ACUSTICA | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.6 ADQUIRIR CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE RIESGO DETALLADO POR REMOCION DE MASA DE LA ZONA DOS DEL PROYECTO OPERACIÓN CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.7 INTERVENIR EL COMPONENTE ELÉCTRICO | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.8 REALIZAR COMPONENTE AMBIENTAL | P |  |  | P | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.9 ADQUIRIR INTERVENTORIA | P | Número | 1 | P | 461742015 |  |  |  | 461742015 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.10 ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.11 ADQUIRIR PERSONAL | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.12 ADQUIRIR SUMINISTROS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.13 ADQUIRIR FERRETERIA | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.14 ADQUIRIR LABORATORIO | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.15 PROYECTAR LICENCIA Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | 1.1.16 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | E |  |  | O | 0
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 7682227101 |  |  |  | 7682227101
|  |  | E |  |  | O | 0 |  |  |  | 0
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B17: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C17: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E17: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F17: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H17: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## COMPLEJO ACUATICO
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DICIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1. Construcción del complejo acuático recreodeportivo del parque deportivo del municipio de Ibagué, 2. Mejorar las condiciones para la recreación y la práctica deportiva, 3. Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas deportivas., 4. Realizar mantenimiento a los espacios existentes |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | DEPORTE Y RECREACION | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Formación y preparación de deportistas | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO RECREODEPORTIVO DEL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2022730010025
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACUATICO RECREODEPORTIVO DEL PARQUE DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010091
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-01 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-01 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-17 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Piscinas construidas (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 430201900 Descripción meta: Construcción de piscina nueva con impacto en un sector o comuna | 1.1.1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES DE URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P | Número | 10 | P | 20000000 | [6 empty] | 50% | 50% | 50%
|  |  | E |  | 5 | O | 10000000
|  | 1.1.2 REALIZAR DEMOLICIONES URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 REALIZAR EXCAVACIONES Y RELLENOS DE URBANISMO Y PISCINAS RECREATIVAS | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 CONTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.5 CONTRUIR MAMPOSTERIA | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.6 REALIZAR LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BOMBEO Y FILTRACION | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.7 REALIZAR LAS INSTLACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.8 REALIZAR PISOS Y ENCHAPES | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | P
|  | 1.1.9 CONSTRUIR SARDINELES ANDENES - ZONAS DURAS Y OBRAS EXTERIORES | P |  |  | O
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.10 REALIZAR CARPINTERIA METALICA | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.11 REALIZAR MOBILIARIO URBANO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.12 REALIZAR PRELIMINARES DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.13 REALIZAR CIMENTACION DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P |  |  | P
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.14 CONSTRUIR ESTRUCTURAS | P | Número | 1 | P | 12334855219 |  | 1270291635 |  | 11064563584 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 75.5% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 9312838107 | 0 | 1188015504 |  | 8124822603 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 1.1.15 REALIZAR MAMPOSTERIA - MUROS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.16 REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.17 REALIZAR INSTLACIONES ELECTRICAS Y DE ILUMINACIÓN EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.18 CONSTRUIR CUBIERTA | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.19 CONSTRUIR PISOS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.20 REALIZAR PAÑETES Y ENCHAPES MUROS EDIFICIO COMPLEMENTARIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.21 REALIZAR CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.22 REALIZAR ACCESORIOS Y MESONES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.23 REALIZAR ACCESORIOS MESONES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.24 REALIZAR PINTURA | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.25 REALIZAR LA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.26 REALIZAR OBRAS DE URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.27 REALIZAR ASEO GENERAL | P | 1 | 1 | P | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 0
|  | 1.1.28 REALIZAR INTERVENTORÍA | P | Número | 1 | P | 723282714 | 723282714 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 64% | 0
|  |  | E | 0 | 0 | O | 462900937 | 462900937 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 13058137933 | 723282714 | 1270291635 | 0 | 11064563584
|  |  | E |  |  | O | 9775739044 | 462900937 | 1188015504 | 0 | 8124822603
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva |  | META DE RESULTADO No. Incrementr el Número de Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva | [5 empty] | Número | P | 260 | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
FIRMA
E
NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
| OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B20: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C20: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E20: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F20: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H20: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## EQUIPAMIENTOS
|  |  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
| SECRETARÍA / ENTIDAD: | INFRAESTRUCTURA | GRUPO: DIRECCION TECNICA
| FECHA DE PROGRAMACION: | 30 MAYO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DICIEMBRE 2024
| LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: 1. Aumentar los espacios físicos para la participacion social y ciudadana en el Municipio de Ibagué, 2. Aumentar equipamientos en las distintas comunas del Municipio de Ibagué, 3. Aumentar el interés de los miembros de la comunidad para la interacción social y participación ciudadana, 4. Adecuada Infraestructura en los equipamientos del Municipio de Ibagué, 5. Incrementar la periodicidad y calidad de los mantenimientos |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
| SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
| PROGRAMA: |  | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. | [8 empty] | VER ANEXO
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE EQUIPAMIENTOS URBANOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2020730010033
| NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE
| CODIGO BPPIM: |  | 2024730010096
| CODIGO PRESUPUESTAL: | 2.13.3.2.02.02.005-14 | RUBROS: |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.005-14 |  |  | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.008-01 |  |  | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
|  | 2.13.3.2.02.02.009-01 |  |  | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
| METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[14 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[8 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS (Crédito) | INICIO | TERMINACION
1.1 Salón comunal construido | Código MGA: 450200700 Descripción meta: Construcción de Salones comunales en terrenos no construidos | 1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS) | P | Número |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.3 SUMINSTRAR MATERIALES | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TECNICO,JURIDICO Y ADMINISTRATIVO PARA FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 1.1.9 CONTRATAR INTERVENTORIA | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
2.1 Salón comunal adecuado (Producto principal del proyecto) | Código MGA: 450200300 Descripción meta: Adecuación de salones comunales | 2.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL (MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS) | P | Número | 1 | P | 2236047188 |  |  |  | 2236047188 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  |  | E |  | 0 | O | 0 |  |  |  | 0 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.2 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.3 SUMINISTRAR MATERIALES | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.4 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA | P |  |  | P | P | [6 empty] | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O | O
|  | 2.1.5 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TECNICO,JURIDICO Y ADMINISTRATIVO PARA FORMULACIÓN SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN | P | Número | 16 | P | 415044999 | 415044999 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 92.49% | 1.0812
|  |  | E |  | 16 | O | 383886666 | 383886666 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.6 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS | P | Tramites | 4 | P | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 19.49% | 5.1311
|  |  | E |  | 4 | O | 9744473 | 9744473 |  |  |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | 2.1.7 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 2.1.8 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS | P |  |  | P | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | E |  |  | O
|  | 2.1.9 CONTRATAR INTERVENTORIA | P | Número | 1 | P | 251658582 |  |  |  | 251658582 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 100% | 44.4% | 2.2522
|  |  | E |  | 1 | O | 111741273 |  |  |  | 111741273 | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 2952750769 | 465044999 | 0 | 0 | 2487705770
|  |  | E |  |  | O | 505372412 | 393631139 | 0 | 0 | 111741273
| INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
| Número de salones comunales /Número de juntas de acción comunal |  | META DE RESULTADO No. 1: Incremetar el Número de salones comunales /Número de juntas de acción comunal | [5 empty] | Numero | P | 114/358 = 31,8% | NOMBRE: JONATHAN EDUARDO SUAREZ BARRERA
[10 empty] | E | 0 | FIRMA
| Número de salones comunales intervenidos, mantenidos o mejorados / Número de salones comunales a cargo del Municipio |  | META DE RESULTADO No. 2: Incrementar el Número de salones comunales intervenidos, mantenidos o mejorados / Número de salones comunales a cargo del Municipio | [5 empty] | Numero | P | 30/108= 27,7% | NOMBRE: MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL / DIRECTOR TECNICO
[10 empty] | E | 0.287%
| OBSERVACIONES: 1. Salón Comunal San Carlos | [10 empty] | FIRMA:
Note on B21: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C21: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E21: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F21: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H21: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)