## 2024730010036
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO: DIRECCIÒN OPERATIVA
FECHA DE PROGRAMACION: | 01 DE ENERO DEL 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Mejorar la seguridad vial y la movilidad urbana, contribuyendo a la reducción de accidentes de tráfico, la optimización del sistema de transporte, y la promoción de medios de transporte sostenibles en la ciudad. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Seguridad de Transporte - 2409
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Revisión del cumplimiento del plan local de seguridad vial y plan maestro de movilidad y espacio público en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010036
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240900801 -Adoptar acciones para el cumplimiento del programa de gestión de estacionamientos en el marco del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público | 1.1.1 Evaluar el cumplimiento del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público | P | Nùmero | 1 | P | 49733332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 70.64% | 0
|  | E |  | 0 | O | 35133332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
Código MGA: 240900801 - Actualizar el Plan Local de Seguridad Vial para el Municipio de Ibagué | 2.1.1 Evaluar el cumplimiento del Plan Local de Seguridad Vial | P | Número | 1 | P | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 48.56% | 2.0593
|  | E |  | 1 | O | 21366666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 93733332
|  | E |  |  | O | 56499998
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 11
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 2024730010037
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 01 DE ENERO DEL 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Implementar un conjunto de acciones de mejora en la infraestructura vial de Ibagué con el fin de optimizar la movilidad en la ciudad, garantizar la seguridad de los usuarios de las vías y fomentar una convivencia vial armoniosa. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Seguridad de Transporte - 2409
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Implementación de un conjunto de acciones de mejoramiento en la infraestructura vial con el fin de optimizar la movilidad en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010037
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240900301 - Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos del Municipio de Ibagué / 240901303 - Instalar 50 reductores de velocidad en el Municipio de Ibagué | 1.1.1 Realización de mantenimiento de la red Semafórica | P | Número | 100 | P | 374418154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 31.89% | 3.1362
|  | E |  | 100 | O | 119387327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.1.2 Instalación de reductores de velocidad en la red vial | P | Número | 10 | P | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
Código MGA: 240901302 - Instalar 800 señales verticales / 240903905 - 60 km lineales de mantenimiento e implementación de demarcación en vía / 240903906 - Implementar en 20.000 metros cuadrado señalización horizontal / 240904300 - 30 zonas escolares mantenidas y/o implementadas | 2.1.1 Instalación de Señales verticales | P | Número | 100 | P | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 2.1.2 Realización de demarcación horizontal longitudinal | P | Número | 10 | P | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 2.1.3 Realización de demarcación horizontal transversal | P | Número | 10000 | P | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 2.1.4 Construcción, demarcación y señalización de las zonas escolares | P | Número | 5 | P | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 974418154
|  | E |  |  | O | 119387327
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 11
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 2024730010038
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 01 DE ENERO DEL 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Implementar estrategias de seguimiento y fortalecimiento en el municipio de Ibagué con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad vial. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Seguridad de Transporte - 2409 | [9 empty] | Adjunto relaciòn en el anexo 4
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Implementación de estrategias de seguimiento y fortalecimiento con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010038
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240901003 - Crear un observatorio de Movilidad para la ciudad de Ibagué / 240901100 - Mantener el cuerpo de agentes de tránsito del Municipio dotados (parque automotor, mantenimientos, insumos, suministros y equipos) para el control y regulación. | 1.1.1 Garantizar un observatorio de Movilidad para la ciudad de Ibagué | P | Número | 1 | P | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 26.6% | 0.23496
|  | E |  | 0.25 | O | 26599999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.1.2 Dotar con implementos para el control de transito a los agentes municipales | P | Número | 3 | P | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 18.02% | 5.5498
|  | E |  | 3 | O | 90093328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
Código MGA: 240901305 - Diseñar e implementar en 5km de vía un sistema de monitoreo para el control del tránsito y seguridad vial | 2.1.1 Implementar en km de vía un sistema de monitoreo para el control del tránsito y seguridad vial | P | Número | 3 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0% | 0% | 0
|  | E |  | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 600000000
|  | E |  |  | O | 116693327
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 11
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 2024730010039
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 01 DE ENERO DEL 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: IImplementar estrategias formativas viales que contribuyan a reducir la incidencia de accidentes viales, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar una cultura de respeto y seguridad en las vías.. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Seguridad de Transporte - 2409 | [9 empty] | Adjunto relaciòn en el anexo 2
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Implementación de estrategias formativas que fomenten una cultura de respeto y seguridad en las vías en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010039 - 2020730010054
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240900900 - Formular y desarrollar una estrategia con el gremio de transporte incluyendo centros de enseñanza de conducción, centros de evaluación de conductores e infractores y empresas de transporte público 240906300 - Realizar 2 estrategias para promover Movilidad Sostenible en el Municipio de Ibagué / 240902202 - Realizar 12 capacitaciones a los diferentes actores viales para el control y seguridad vial | 1.1.1 Realizar campañas de sensibilización a actores de los sistemas de transporte sobre la normatividad vigente | P | Número | 1 | P | 560000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 84.29% | 1.1864
|  | E |  | 1 | O | 472010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.1.2 Implementar estrategias de Movilidad Sostenible | P | Número | 1 | P | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 87.58% | 1.1419
|  | E |  | 1 | O | 113849995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 1.1.3 Implementar estrategias de capacitación sobre promoción de la cultura ciudadana y seguridad vial | P | Nùmero | 2 | P | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 87.58% | 1.1419
|  | E |  | 2 | O | 113849995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
Código MGA: 240902400 - Programa de atención a víctimas VFAT por accidente de tránsito en funcionamiento / 240900200 - Realizar campañas preventivas y educativas para generar cultura del respeto a la movilidad incluyente y accesible | 2.1.1 Garantizar el servicio de atención integral a víctimas directas e indirectas de accidentes e incidentes viales | P | % | 60 | P | 466049990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 64.82% | 1.5429
|  | E |  | 60 | O | 302070834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| 2.1.2 Implementar campañas y estrategias formativas e informativas visuales, auditivas y audiovisuales para la promoción del transporte seguro, sostenible y eficiente | P | Número | 2 | P | 1706419646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 64.77% | 1.5439
|  | E |  | 2 | O | 1105250538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 2992469636
|  | E |  |  | O | 2107032195
v
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Tasa de mortalidad por accidentes de transito |  | META DE RESULTADO No. Disminuciòn de la Tasa de mortalidad por accidentes de transito | [5 empty] | % | P | 12.83 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 11
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 2024730010104
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SECRETARIA DE MOVILIDAD | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 1 DE ENERO DE 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | GOBERNABILIDAD PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: Dotar con recursos, elementos y herramientas necesarias para potenciar la eficiencia operativa en los servicios ofertados en la secretaria de movilidad |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | GOBIERNO TERRITORIAL | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599 | [9 empty] | Adjunto relaciòn en el anexo 6
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | Adquisición de recursos, elementos y herramientas para potenciar la eficiencia operativa en los servicios ofertados de movilidad en la ciudad de Ibagué
CODIGO BPPIM: |  | 2024730010104 - 2020730010061
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 459903400 - Adquirir la dotación de recursos, personal de apoyo, elementos, insumos, equipos tecnológicos y de oficina para prestar un adecuado servicio en la Secretaría de Movilidad | 1.1.1 Proveer puestos de trabajo | P | Nùmero | 1 | P | 328200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 81.72% | 122.4%
|  | E |  | 1 | O | 268198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
Código MGA: 459900700 - Adquisición de servicios tecnológicos para prestación de servicios de la secretaría de movilidad | 2.1.1 Garantizar el funcionamiento de la Plataforma | P | % | 95 | P | 980000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  | E |  | 95 | O | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 1308200000
|  | E |  |  | O | 1168198000
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Aumento del nivel de satisfacción de los usuarios disminuyendo tiempos de respuesta |  | META DE RESULTADO No. Incremetar el nivel de satisfacción de los usuarios disminuyendo tiempos de respuesta | [5 empty] | % | P | 50 | NOMBRE: Ricardo Fabian Rodríguez / Secretario de Movilidad
[9 empty] | E | 40
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P |  | FIRMA
E
|  | META DE RESULTADO No. | [6 empty] | P
E
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## 2020730010083
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | SETP | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: | 01 de enero del 2024 | FECHA DE SEGUIMIENTO: 11 de Octubre del 2024
LINEA ESTRATEGICA: |  | TERRITORIO PARA TODOS | [5 empty] | Objetivos: |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: |  | TRANSPORTE | [8 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: |  | Prestación del servcio público de pasajeros
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO
CODIGO BPPIM: |  | 2020730010083
CODIGO PRESUPUESTAL: 2.10.3.3.05.09.099 RUBROS: 2.10.3.3.05.09.054
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA | 0.0018519
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
Código MGA: 240800101 - Servicio de transporte público organizado implementados (SITM. SITP. SETP, SITR) | PRESENTACION DE PROYECTO A LA UMUS Y CONCEPTO ELEGIBILIDAD POR PARTE DEL MISMO PARA LA CONTRATACION DEL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CARRERA QUINTA DESDE LA CALLE 10 HASTA LA CALLE 58 PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE - SETP DE IBAGUÉ S.A,S. LA CUÁL INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | UND | 0.0055556 | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 66.67% | 0% | 0
|  | E |  | 0.0037037 | O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0.0018518
| PRESENTACION DE PROYECTO A LA UMUS Y CONCEPTO ELEGIBILIDAD POR PARTE DEL MISMO PARA ADQUISICION PREDIAL PARA PATIO TALLERES EN EL MARCO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE IBAGUÉ SAS | P | UND | 0.0055556 | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | 0% | 0 | 0.0018518
|  | E |  | 0.0018518 | O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0.0018518
| PRESENTACION DE PROYECTO A LA UMUS Y CONCEPTO ELEGIBILIDAD POR PARTE DEL MISMO PARA SUMINISTRO, OBRA E INSTALACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FASE I DE RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYE OBRAS CIVILES DE SUBTERRANIZACIÓN. | P | UND | 0.0055556 | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0 | 0.0055555
|  | E |  | 0.0055555 | O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| GESTIONAR EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA FOMENTAR LA CULTURA CIUDADANA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO | P | UND | 0.0055556 | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0 | 0
|  | E |  | 0.0055556 | O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| PRESENTACION DE PROYECTO A LA UMUS Y CONCEPTO ELEGIBILIDAD POR PARTE DEL MISMO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | P | UND | 0.0055556 | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 33.33% | 0% | 0
|  | E |  | 0.0018518 | O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| PRESENTACION DE PROYECTO A LA UMUS Y CONCEPTO ELEGIBILIDAD POR PARTE DEL MISMO PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS TIPO III (SEÑAL VERTICAL TIPO BANDERÍN) DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUÉ EN CORREDORES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA I, INCLUIDAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ANDENES | P | UND | 0.0055556 | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 66.67% | 0% | 0
|  | E |  | 0.0037037 | O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| INTERVENTORIA OBRAS Y GERENCIA - IMPULSO AL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DEL SETP A TRAVES DELA CONTRATACION DE PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO | P | UND | 0.0055556 | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 66.67% | 0% | 0
|  | E |  | 0.0037037 | O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS MUNICIPIO CONPES 4017 | P | UND | 0.0055556 | P | 20678323485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 0.0055556 | O | 20678323485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| FUNCIONAMIENTO SISTEMA ESTRATÉGICO TRANSMUSICAL | P | UND | 0.0055556 | P | 3055440216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 0.0055556 | O | 3055440216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  | 0.05 | P | 23733763701 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  | 0.037037 | O | 23733763701 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
Número de pasajeros transportados por día |  | META DE RESULTADO No. Número de pasajeros transportados por día | [5 empty] | Número | P | 180000 | NOMBRE: AQUILEO MEDINA ARTEAGA
[9 empty] | E | 129189
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## Hoja6 (hidden)
TOTALES |  |  | % ejecución financiera
SETP | P | #REF! | #REF!
| E | #REF!
FORTALECIMIENTO | P | #REF! | #REF!
| E | #REF!
MOV SOSTENIBLE | P | #REF! | #REF!
| E | #REF!
MODERNIZACION | P | #REF! | #REF!
| E | #REF!
TOTALES | P | #REF! | #REF!
| E | #REF!