## VIGILANCIA SALUDABLE
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Salud Municipal | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de diciembre 2024
LINEA ESTRATEGICA: Vigilancia saludable - Inspección Vigilancia y Control | [7 empty] | Objetivos: Ejercer la autoridad sanitaria para la vigilancia saludable en el Municipio de Ibagué |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: : SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: vigilancia saludable
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA PARA IA VIGILANCIA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
CODIGO BPPIM: 2020730010008 - 2024730010047
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1903016- Servicio de auditoría y visitas inspectivas | REALIZAR LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA COMO PROCESO SISTEMÁTICO Y CONSTANTE DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA SALUD, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | P | Número | 1 | P | 469783333 | 237733333 | 232050000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 469783333 | 237733333 | 232050000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
1903016- Servicio de auditoría y visitas inspectivas | SUPERVISAR POR MEDIO DE AUDITORÍAS (GAUDI, PERMANENTE LEY 780/2016, FARMACIAS, SIAU, ENTRE OTRAS) TODO LO RELACIONADO CON LA GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL RIESGO INTEGRAL EN SALUD A CARGO DE LAS EAPB AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, SEGÚN CORRESPONDA A LOS REGÍMENES (SUBSIDIADO, CONTRIBUTIVO, ESPECIAL, EXCEPCIÓN). | P | Porcentaje | 100 | P | 428893333 | 428893333 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 93.41% | 1.0706
|  | E |  | 100 | O | 400626666 | 400626666 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| REALIZAR ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y BÚSQUEDAS ACTIVAS A LA RED PÚBLICA Y PRIVADA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD. | P | Porcentaje | 100 | P | 628047498 | 628047498 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 100 | O | 628047498 | 628047498 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| RECIBIR, GESTIONAR Y DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON LA POSIBLE VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. | P | Porcentaje | 100 | P | 227559999 | 227559999 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 100 | O | 227559999 | 227559999 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| REALIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD A LA POBLACIÓN NO ASEGURADA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Porcentaje | 100 | P | 569496 | 569496 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0
|  | E |  | 100 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACION REGISTRO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES RELACIONADAS CON LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DIRIGIDAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURADORES. | P | Número | 1 | P | 84616667 | 84616667 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 84616667 | 84616667 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
1903016- Servicio de auditoría y visitas inspectivas | REALIZAR AL 100% LAS VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS (CLINICAS, CONSULTORIOS Y AFINES) QUE SOLICITEN CONCEPTO SANITARIO CON SOPORTE EN LA LEY 9/1979. ACORDE A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR EL MSPS. | P | Porcentaje | 100 | P | 124760000 | 46400000 | 78360000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 100 | O | 124760000 | 46400000 | 78360000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| REALIZAR TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y REMISION AL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL TOLIMA, EN 102 ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número | 100 | P | 7700000 |  | 7700000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 100 | O | 7700000 |  | 7700000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| REALIZAR VISITAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A INTEGRANTES DEL SGSSS QUE SOLICITEN VISITA DE CONCEPTO SANITARIO | P | Porcentaje | 100 | P | 55580000 | 16800000 | 38780000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 100 | O | 55580000 | 16800000 | 38780000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
1903051- Documentos de planeación | REALIZAR LO PROCESOS DE CONSTRUCCION, ADOPCION Y ADAPTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. | P | Número | 1 | P | 43520000 | 43520000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 43520000 | 43520000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| PLANEAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO A LOS PROCESOS DE PLANEACCION DE LA SECRETARIA DE SALUD ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES | P | Número | 1 | P | 270176666 | 122966666 | 147210000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 98.3% | 1.0173
|  | E |  | 1 | O | 265576666 | 118366666 | 147210000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
190301600 - auditorías y visitas inspectivas realizadas | REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTO COMERCIALES DONDE SE FABRIQUEN, PROCESEN, PREPAREN, ENVASEN, ALMACENEN TRANSPORTEN, DISTRIBUYAN, COMERCIALICEN, IMPORTEN O EXPORTEN ALIMENTOS O SUS MATERIAS PRIMAS. | P | Número | 1 | P | 265238000 | 117440000 | 147798000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 79.15% | 1.2634
|  | E |  | 1 | O | 209940000 | 110940000 | 99000000 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| REALIZAR LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS PISCINAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ QUE LO SOLICITE Y EMITIR EL CONCEPTO SANITARIO. | P | Porcentaje | 100 | P | 32346666 | 0 | 32346666 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 100 | O | 32346666 | 0 | 32346666 |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 2638791658 | 1954546992 | 684244666 | 0 | 0
|  | E |  |  | O | 2550057495 | 1914610829 | 635446666 | 0 | 0
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
190301600-auditorías y visitas inspectivas realizadas |  | META DE RESULTADO No. Porcentaje de evaluación de desempeño del sistema de vigilancia en salud pública | [5 empty] | Porcentaje | P | 100 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 84.2
190301600-auditorías y visitas inspectivas |  | META DE RESULTADO No. Porcentaje de actores del SGSSS (EPS e IPS) con procesos de inspección y vigilancia | [5 empty] | Porcentaje | P | 100 | FIRMA
[9 empty] | E | 89.7
190305102-Documentos de planeación con seguimiento realizados. |  | META DE RESULTADO No. Porcentaje de establecimientos sujetos de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud | [5 empty] | Porcentaje | P | 100 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 80
190301600-auditorías y visitas inspectivas realizadas |  | META DE RESULTADO No. Porcentaje de establecimientos sujetos de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud | [5 empty] | Porcentaje | P | 100 | FIRMA
[9 empty] | E | 80
OBSERVACIONES:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## SALUD A TU ALCANCE
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Salud Municipal | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de diciembre 2024
LINEA ESTRATEGICA: : Derecho y Gobernanza hacia un gobierno transparente | [7 empty] | Objetivos: Fortalecer e implementar la integralidad en la prestación de los servicios de salud de la red pública hospitalaria en el municipio de Ibague |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Salud a tu alcance
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, "SALUD A TU ALCANCE"
CODIGO BPPIM: 2024730010046
CODIGO PRESUPUESTAL: RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1906025- Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales | LEGALIZAR LOS GIROS PROVENIENTES DE LOS RECURSOS CON O SIN SITUACIÓN DE FONDOS, GIRADOS A LAS EPSS Y/O POR GIRO DIRECTO A LAS IPS, DE ACUERDO CON LA LMA (LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS), DE MANERA MENSUAL, EN CADA UNA DE LAS VIGENCIAS, PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. | P | Número | 12 | P | 421057070650 |  | 124781676519 |  | 296275394131 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 99.67% | 1.0033
|  | E |  | 12 | O | 419664677426 |  | 124240224215.74 |  | 295424453210.26 | 2024-01-01 | 2024-12-31
1906044- Servicio de afiliaciones al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social | DESARROLLAR LA GESTIÓN TERRITORIAL Y LA BÚSQUEDA ACTIVA DE LA POBLACIÓN PPNA, O CON ALGUN TIPO DE NOVEDAD QUE NO CUENTEN CON ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN ARTICULACIÓN INTER Y TRANSECTORIAL, PROMOVIENDO ENTRE OTRAS, LA AFILIACIÓN DE OFICIO, Y DEMAS MECANISMOS, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES CONTENIDAS EN LOS DIFERENTES PLANES DE ACCION. | P | Número | 1 | P | 159346666 | 159346666 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 100% | 1
|  | E |  | 1 | O | 159346666 | 159346666 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| REALIZAR LA GESTIÓN RESOLUTIVA EN BASES DE DATOS, DE LOS REQUERIMIENTOS QUE INGRESEN AL SISTEMA DE AFILIACIÓN TRANSACCIONAL – SAT DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE IBAGUÉ, EN ARTICULACIÓN INTER Y TRANSECTORIAL, GARANTIZANDO LA PROMOCIÓN Y USO DE LAS DIVERSAS PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS Y REPORTE DE LAS CIRCULARES Y ANEXOS TÉCNICOS | P | Número | 230000 | P | 128655000 | 128655000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 103.9% | 100% | 1.0795
|  | E |  | 238973 | O | 128655000 | 128655000 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
1906036- servicio de apoyo financiero para la reorganización de redes de prestación de servicios de salud | GARANTIZAR EL GIRO DE LOS RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA, DOTACION, Y EQUIPAMENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI. | P | Número | 1 | P | 10306123900 |  |  |  | 10306123900 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 0% | 0
|  | E |  | 1 | O | 0 |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI, EN EL MARCO DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN - RIAS. | P | Número | 1 | P | 8981394120 | 8981394120 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100% | 47.99% | 2.0838
|  | E |  | 1 | O | 4310018627 | 4310018627 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P |  |  | P | 440632590336 | 9269395786 | 124781676519 | 0 | 306581518031 | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E |  |  | O | 424262697719 | 4598020293 | 124240224215.74 | 0 | 295424453210.26 | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
1906-Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud |  | META DE RESULTADO No. Porcentaje de cumplimiento de los giros destinados para el financiamiento del SGSSS | [5 empty] | Porcentaje | P | 100 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 100
1906-Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud |  | META DE RESULTADO No. Porcentaje de aseguramiento de la población | [5 empty] | Porcentaje | P | 100 | FIRMA
[9 empty] | E | 100
1906-Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud |  | META DE RESULTADO No. Número de instituciones de salud de la red pública del Municipio fortalecidas en infraestructura/dotación/funcionamiento y/o apoyo financiero | [5 empty] | Número | P | 1 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 1
OBSERVACIONES: | [10 empty] | FIRMA:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)

## TU SALUD NUESTRA PRIORIDAD
|  | PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL | [7 empty] | Codigo: FOR-08-PRO-PET-01
Version: 01
|  | FORMATO: PLAN DE ACCION | [7 empty] | Fecha: 31/08/2017
Pagina: 1 de 1
SECRETARÍA / ENTIDAD: | Secretaria de Salud Municipal | GRUPO:
FECHA DE PROGRAMACION: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de diciembre 2024
LINEA ESTRATEGICA: Cultura y sociedad para todos | [7 empty] | Objetivos: Fortalecer el bienestar físico, mental y social de las personas, comunidades y poblaciones en el Municipio de Ibagué. |  |  | RELACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SECTOR: Salud y Protección Social | [10 empty] | No | OBJETO |  |  | VALOR
PROGRAMA: Tu salud nuestra prioridad
NOMBRE DEL PROYECTO POAI: Implementación del programa "tu salud nuestra prioridad", Salud preventiva, humanizada y oportuna para los ibaguereños Ibagué
CODIGO BPPIM: 2024730010048
CODIGO PRESUPUESTAL: |  | RUBROS:
METAS DE PRODUCTO | ACTIVIDADES | FISICO PROG EJEC | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FINANCIERO PROG OBLIGADO | COSTO TOTAL (PESOS) | FUENTES DE FINANCIACION |  |  |  | PROGRAMACION (dd/mm/aa) |  | INDICADORES DE GESTION
[13 empty] | INDICE FISICO | INDICE INVERSION | EFICIENCIA
[7 empty] | MPIO | SGP | REGALIAS | OTROS | INICIO | TERMINACION
1905012- Cuartos fríos adecuados | REALIZAR REMODELACION, RESTRUCTURACION Y /O ADEACUACION DE LA CAVA | P | Número | 1 | P | 39845755 | 39845755 | [5 empty] | 100% | 100% | 1
|  | E | Número | 1 | O | 39845755 | 39845755
1905020 -Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL MSPS EN EL AMRCO DE LA PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS SPA | P | Número | 1 | P | 202600000 | 37100000 | 165500000 |  |  |  |  | 100% | 55.7% | 1.7955
|  | E | Número | 1 | O | 112840000 | 37100000 | 75740000
1905021 Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | DESARROLLAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LAS RUTAS INTEGRALES DE AATENCION EN SALUD DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO QUE IMPACTE POSITIVAMENTE EN LA DIMENSION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | P | Número | 1 | P | 11620000 |  | 11620000 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1
|  | E | Número | 1 | O | 11620000 |  | 11620000
| EJECUTAR EL 100% DE LOS LINEAMIENTOS DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL PDSP LOS PROCESOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y ASISTENCIA TECNICA DE EL EJE DE SALUS SEXUAL Y REPRODUCTIVA SSR SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL MSPS | P | Porcentaje | 100 | P | 360448283 | 104710000 | 255738283 |  |  |  |  | 100% | 82.44% | 1.213
|  | E | Porcentaje | 100 | O | 297144980 | 104710000 | 192434980
1905022 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales | DESARROLLAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS EVENTOS EN SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE IBAGUE. | P | Número | 1 | P | 631905751 | 138400000 | 493505751 |  |  |  |  | 100% | 63.86% | 1.566
|  | E | Número | 1 | O | 403506209 | 138400000 | 265106209
| Realizar Vigilancia epidemiológica al 100% de los casos notificados por sivigila de los eventos de interés en salud pública de salud mental y gestión de casos a nivel comunitario de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DE SALUD MENTAL | P | Número | 1 | P | 590785000.3333 | 156333333.3333 | 434451667 |  |  |  |  | 100% | 88.57% | 1.1291
|  | E | Número | 1 | O | 523231666.6667 | 152933333.3333 | 370298333.3333
1905024 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales | EJECUTAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GENERADAS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS, POR ANIMALES (ZOONOSIS), VECTORES, PUNTOS CRITICOS , SITUACIONES CONTAMINACIÓN EN EL AIRE, Y EL AGUA, ENTRE OTROS FACTORES. | P | Número | 6 | P | 2225148311 | 370080000 | 1855068311 |  |  |  |  | 100% | 68.82% | 1.453
|  | E | Número | 6 | O | 1531371039.0734 | 370080000 | 1161291039.0734
1905026 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas | EJECUTAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD, RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS, TUBERCULOSIS, LEPRA O ENFERMEDAD DE HANSEN, INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA) Y DESATENDIDAS (TRACOMA, GEOHELMINTIASIS, ONCOCERCOSIS, PIAN, COMPLEJO CISTICERCOSIS / TENIASIS, ENFERMEDADES PARASITARIAS DE LA PIEL), ENTRE OTRAS. | P | Número | 4 | P | 417502333 | 379702333 | 37800000 |  |  |  |  | 100% | 31.04% | 3.2221
|  | E | Número | 4 | O | 129573333 | 129573333
| Desarrolllar al 100% los componentes operativos del programa nacional del prevencion manejo y control de Ia IRA y EDA en torno a la estrategia de atencion primaria en salid a nivel institucional, comunitario, social e interesectorial en el municipio de ibagué | P | Porcentaje | 100 | P | 82053334 |  | 82053334 |  |  |  |  | 100% | 40.03% | 2.4981
|  | E | Porcentaje | 100 | O | 32846667 |  | 32846667
1905027 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACION EN LOS ACTORES DEL SGSSS QUE OFERTEN EL SERVICIO DE VACUNACIÓN EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA, CON EL FIN DE ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA. | P | Porcentaje | 100 | P | 572623158 |  | 572623158 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1
|  | E | Porcentaje | 100 | O | 572623158 |  | 572623158
| FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA SEGÚN LAS PRIORIDADES DE INTERVENCION PARA ELIMINAR EL RIESGO DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES | P | Número | 2 | P | 447196667 | 110520000 | 336676667 |  |  |  |  | 100% | 77.34% | 1.293
|  | E | Número | 2 | O | 345847036.9933 | 110520000 | 235327036.9933
1905031 Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | EJECUTAR ACCIONES INTEGRALES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA CIUDAD. | P | Número | 1 | P | 112285800 | 39900000 | 72385800 |  |  |  |  | 100% | 91.15% | 1.0972
|  | E | Número | 1 | O | 102342900 | 39900000 | 62442900
| FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA PARA MITIGAR EL RIESGO DE MORIR DE ENFERMEDADES CORONORIAS DE LOS IBAGUEREÑOS. | P | Número | 1 | P | 20020000 |  | 20020000 |  |  |  |  | 100% | 69.23% | 1.4444
|  | E | Número | 1 | O | 13860000 |  | 13860000
1905040 Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad. | GARANTIZAR EL PROCESO TECNICO DE VALORACIÓN, QUE PERMITA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE DISCAPACIDAD, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN FUNCIONES Y ESTRUCTURAS CORPORALES, INCLUYENDO LAS PSICOLÓGICAS, LAS LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD Y LAS RESTRICCIONES EN LA PARTICIPACIÓN, QUE PRESENTAN LAS PERSONAS | P | Número | 1050 | P | 292244750 | 262844750 | 29400000 |  |  |  |  | 100% | 84.91% | 1.1778
|  | E | Número | 1050 | O | 248133912 | 231333912 | 16800000
1905041 Servicio de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS (PAPSIVI)​, DANDO RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE REHABILITACIÓN EN EL MARCO DE LA REPARA​CIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE RESIDEN EN LA CIUDAD DE IBAGUE. | P | Número | 500 | P | 158060000 | 158060000 | [5 empty] | 100% | 97.61% | 1.0245
|  | E | Número | 500 | O | 154280000 | 154280000
| REALIZAR LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO QUE RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ | P | Número | 1 | P | 37800000 | 37800000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1
|  | E | Número | 1 | O | 37800000 | 37800000
1905050 Servicio de asistencia técnica | EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS POR EL PDSP 2022 - 2031 PARA LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GARANTIZAR EL MANEJO INTEGRAL DEL CANCER CON LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Cáncer de mama | P | Número | 27 | P | 22873511 |  | 22873511 |  |  |  |  | 100% | 90.69% | 1.1027
|  | E | Número | 27 | O | 20743333 |  | 20743333
| EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS POR EL PDSP 2022 - 2031 PARA LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GARANTIZAR EL MANEJO INTEGRAL DEL CANCER CON LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Cáncer de útero | P | Número | 27 | P | 22873511 |  | 22873511 |  |  |  |  | 100% | 90.69% | 1.1027
|  | E | Número | 27 | O | 20743333 |  | 20743333
| EJECUTAR LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS POR EL PDSP 2022 - 2031 PARA LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA GARANTIZAR EL MANEJO INTEGRAL DEL CANCER CON LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Cáncer de próstata | P | Número | 27 | P | 22873511 |  | 22873511 |  |  |  |  | 100% | 90.69% | 1.1027
|  | E | Número | 27 | O | 20743333 |  | 20743333
| FORTALECER LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LOS ACTORES DEL SGSSS PARA GARANTIZAR EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES TIPOS DE DESNUTRICIÓN | P | Número | 27 | P | 30520000 |  | 30520000 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1
|  | E | Número | 27 | O | 30520000 |  | 30520000
1905051 Servicios de información actualizados | FORTALECER LOS PROCESOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA, GARANTIZANDO LA ACTUALIZACION Y/O MANTENIMEINTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O RESTRUCTURACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD | P | Número | 1 | P | 6580000 | 6580000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1
|  | E | Número | 1 | O | 6580000 | 6580000
| REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE INFORMACION DE LA DIRECCION DE SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL | P | Número | 1 | P | 41580000 | 41580000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1
|  | E | Número | 1 | O | 41580000 | 41580000
1905054 Servicio de promoción de la salud | IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y ACTIVIDADES COLECTIVAS DE LAS VIOLENCIAS ( VF,VS,VG) EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN ASERTIVA DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN. | P | Número | 1 | P | 12600000 |  | 12600000 |  |  |  |  | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | E | Número | 1 | O | 0
| DESARROLLAR Y EJECUTAR UNA ESTRATEGIACOLECTIVA EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EN SALUD PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VIALES. | P | Número | 1 | P | 16500000 |  | 16500000 |  |  |  |  | 100% | 50% | 2
|  | E | Número | 1 | O | 8250000 |  | 8250000
| ADOPTAR Y ADAPTAR EL MODELO DE SALUD PREDICTIVA, PREVENTIVA Y RESOLUTIVA CENTRADA EN EL SER HUMANO COMO SUJETO DE DERECHOS./ MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CON ENFOQUE PREVENTIVA, PREDICTIVA Y RESOLUTIVA QUE INCLUYA POBLACIONES VULNERABLES, PREVENCION DE EVENTOS DE INTERES DE SALUD PUBLICA, Y/O PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS QUE REQUIERAN INTERVENCION INTEGRAL | P | Número | 1 | P | 1821327517.3333 | 412039494 | 1409288023.3333 |  |  |  |  | 100% | 46.77% | 2.1383
|  | E | Número | 1 | O | 851744585.9333 | 387733332 | 464011253.9333
| IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA HOLISTICA E INTERSECTORIAL PARA EL MANEJO DE LAS CONDICIONES Y SITUACIONES ORIGINADAS EN EL AMBITO LABORAL Y/O POBLACION NO AFILIADA A RIESGOS LABORALES | P | Número | 1 | P | 255079166.3333 | 56453333.3333 | 198625833 |  |  |  |  | 100% | 64.72% | 1.5451
|  | E | Número | 1 | O | 165090916.3333 | 56453333.3333 | 108637583
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | P | Número |  | PROGRAMADO | 8454946359 | 2351948998.6667 | 6102997360.3333 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  | E | Número |  | OBLIGADO | 5722862158 | 2038822998.6667 | 3684039159.3333 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2024-12-31
INDICADORES DE RESULTADO |  | METAS DE RESULTADO | [5 empty] | Unidad de Medida | Medición |  | SECRETARIO DESPACHO / GERENTE
190503103-campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares |  | META DE RESULTADO No. Tasa de Mortalidad Enfermedades no transmisibles (Enfermedades isquémicas del corazón, Cerebrovasculares, hipertensivas, Diabetes mellitus) Muertes prematuras x 100.000 habitantes entre 30 a 70 años) | [5 empty] | Tasa | P | 95.13 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 96
190505000-asistencias técnicas realizadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de mortalidad por cáncer de mama x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 14.29 | FIRMA
[9 empty] | E | 15
190505000-asistencias técnicas realizadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de mortalidad por cáncer de útero x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 6.27 | NOMBRE:
[9 empty] | E | 6.3
190505000-asistencias técnicas realizadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de mortalidad por cáncer de próstata x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 12.9 | FIRMA
[9 empty] | E | 13
190502202-estrategias de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 7.59
[9 empty] | E | 8
190502000-Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 7.59
[9 empty] | E | 8.2
190505000-asistencias técnicas realizadas |  | META DE RESULTADO No. Razón de mortalidad materna x 100.000 nacidos vivos | [5 empty] | Tasa | P | 6.83
[9 empty] | E | 7
190502102-estrategias de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas |  | META DE RESULTADO No. Mortalidad por VIH/SIDA x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 3,51
[9 empty] | E | 3.2
190505400-Estrategias de promoción de la salud implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de incidencia de violencia de niños, niñas y adolescentes x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 58
[9 empty] | E | 59
190505400-estrategias de promoción de la salud implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito y transporte terrestre x 100.000 | [5 empty] | Tasa | P | 13.2
[9 empty] | E | 14
190505000-Asistencias técnicas realizadas |  | META DE RESULTADO No. Prevalencia de desnutrición x 1000 menores de 5 años | [5 empty] | Tasa | P | 0.16
[9 empty] | E | 0.23
190502600-Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de mortalidad por tuberculosis x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 2
[9 empty] | E | 2.4
190502702-estrategias de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa mortalidad en la niñez x 100.000 en menores de 5 años | [5 empty] | Tasa | P | 197.1
[9 empty] | E | 199
190501200-cuartos fríos adecuados |  | META DE RESULTADO No. Tasa mortalidad en la niñez x 100.000 en menores de 5 años | [5 empty] | Tasa | P | 197.1
[9 empty] | E | 199
190502400-campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas |  | META DE RESULTADO No. Proporción de incidencia Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia x 100.000 habitantes | [5 empty] | Tasa | P | 0
[9 empty] | E | 0
190504000-personas con servicio de certificación de discapacidad |  | META DE RESULTADO No. Número de personas con certificado de discapacidad gestionado | [5 empty] | Tasa | P | 2400
[9 empty] | E | 1.05
190505400- estrategias de promoción de la salud implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de Mortalidad Enfermedades no transmisibles (Enfermedades isquémicas del corazón, Cerebrovasculares, hipertensivas, Diabetes mellitus) Muertes prematuras x 100.000 habitantes entre 30 a 70 años) | [5 empty] | Tasa | P | 95.13
[9 empty] | E | 96
190504100-personas víctimas del conflicto armado atendidas con atención psicosocial |  | META DE RESULTADO No. Tasa de Mortalidad Enfermedades no transmisibles (Enfermedades isquémicas del corazón, Cerebrovasculares, hipertensivas, Diabetes mellitus) Muertes prematuras x 100.000 habitantes entre 30 a 70 años) | [5 empty] | Tasa | P | 95.13
[9 empty] | E | 96
190505408-Estrategias de promoción de la salud en situaciones prevalentes de origen laboral implementadas |  | META DE RESULTADO No. Tasa de Mortalidad Enfermedades no transmisibles (Enfermedades isquémicas del corazón, Cerebrovasculares, hipertensivas, Diabetes mellitus) Muertes prematuras x 100.000 habitantes entre 30 a 70 años) | [5 empty] | Tasa | P | 95.13
[9 empty] | E | 96
190505100-Sistemas de información actualizados |  | META DE RESULTADO No. Tasa de Mortalidad Enfermedades no transmisibles (Enfermedades isquémicas del corazón, Cerebrovasculares, hipertensivas, Diabetes mellitus) Muertes prematuras x 100.000 habitantes entre 30 a 70 años) | [5 empty] | Tasa | P | 95.13
[9 empty] | E | 96
190500300- Cementerios habilitados
OBSERVACIONES:
Note on B15: equipo 60: Describa primero el código MGA y luego la meta personalizada en el PD
Note on C15: equipo 60: Se deben relacionar las actividades para el cumplimiento de la meta de acuerdol al proyecto de inversión
Note on E15: equipo 60: Describa el parámetro o unidad de medida relacionada con la actividad, ejemplo: porcentaje, número, kilo, grados, hectáreas, etc.
Note on F15: equipo 60: Describa el valor programado y ejecutado a nivel físico por cada una de las actividades
Note on H15: equipo 60: Describa el valor programado en el presupuesto y ejecutado anivel de las obligaciones generadas (OP)