## Suscripcion del plan
|  | PROCESO: GESTION DE EVALUACIONY SEGUIMIENTO |  |  |  |  | FOR-02-PRO-GES-002
VERSION 02
|  | FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS |  |  |  |  | FECHA: 20/01/2023
PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
AREA: |  |  | Dirección de atención al ciudadano
PROCESO EVALUADO: |  |  | Gestión de Atención al Ciudadano - Procedimiento PQRS
RESPONSABLE DEL PROCESO: |  |  | Dirección de Atención al Ciudadano
Periodo que cubre el seguimiento: |  |  | 04/10/22 - 31/07/23
Modalidad de auditoría: |  |  | Cumplimiento
Fecha de Suscripción:
Número Consecutivo del Hallazgo | Descripción hallazgo |  | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de las Metas | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Responsable | AUTOEVALUACION
1 | Durante el periodo 1 de enero de 2023 al 31 de julio de 2023, sólo se respondió dentro del término normado el 34 % de los derechos de petición, formulados a la Alcaldía de Ibagué, incumpliendo el periodo estipulado en el artículo 14 de la ley 1755 de 2015, para dar respuesta al peticionario. Evidenciando en el aplicativo de correspondencia PISAMI, como causas del incumplimiento: Traslados por no competencia, posteriores a los 5 días normados en el artículo 21 de la ley 1755 de 2015 y el reglamento interno de los derechos de petición (Resolución 017 del 1 de julio de 2020), errores en la clasificación de los tipos de petición o clase de documento; falta de aplicación del principio de autocontrol en algunas áreas, al no realizar la actividad de consulta diaria de las alertas que genera el aplicativo de correspondencia, como control preventivo para gestionar el trámite oportuno a los derechos de petición. Situación que podría generar formulación de tutelas, investigaciones disciplinarias y pérdida de la imagen institucional. |  | Responder dentro de los téminos normados las peticiones radicadas en la entidad, en cumplimiento de lo normado en el articulo 14 de la ley 1755 del 2015. | Dar respuesta al ciudadano en el periodo de tiempo normado, mejorar la imagen institucional y evitar sanciones disciplinarias. | Solicitar a las Unidades Administrativas mediante circular nombre del funcionario de planta y suplente encargados del seguimiento interno de las PQRSD. | 1. Circular. | 2 | 2023-10-02 | 2024-03-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | Memorando: 2023-045610 del 09/10/2023, 2023-051857, 2023-051859, 2023-051860, 2023-051862, 2023-051865, 2023-051867, 2023-051873, 2023-051885 del 10 de noviembre de 2023. CIRCULARES: 2024-000004 del 11/01/2024, 2024-000006 del 23/01/2024.
[5 empty] | Solicitar a las Dependencias de Hacienda Cobro Coactivo, Hacienda Rentas; Planeación -Información y Aplicación de la Norma Urbanística y Movilidad Dirección de Trámites y Servicios, Planeacion Multiproposito, Planeacion DOTS, el reporte del seguimiento interno a la oportunidad de respuesta de las PQRSD. | 1. Informe resporte de seguimiento interno. | 60 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Unidades Administrativas | Memorando 2023: 2023-045610 del 09/10/2024, 2023-046875 del 13/10/2024, 2023-047751 del 19/10/2024, 2023-047752 del 19/10/2024, 2023-047771 del 19/10/2024, 2023-047781 del 19/10/2024, 2023-047784 del 19/10/2024, 2023-047785 del 19/10/2024. 2024 TRAMITES Y SERVICIOS: 2024-001611 del 11/01/2024, 2024-03301 del 31/01/2024, 2024-04143 del 06/02/2024, 2024-05801 del 16/02/2024. COBRO COACTIVO: 2024-001613 DEL 11/01/2024, 2024-003313 DEL 31/01/2024, 2024-004146 DEL 06/02/2024, 2024-005801 DEL 16/02/2024. ORDENAMINETO TERRITORIAL SOSTENIBLE-PLANEACION: 2024-001607 DEL 13/01/2024. DIRECCION DE NORBA URBANISTICA DIANU: 2024-001612 DEL 13/01/2024, 2024-02747 DEL 26/01/2024, 2024-004257 DEL 06/02/2024, 2024-005201 DEL 16/02/2024. DIRECCION MULTIPROPOSITO: 2024-001610 DEL 18/01/2024, 2024-003309 DEL 31/01/2024, 2024-04146 DEL 06/02/2024. DIRECCION RENTAS: 2024-001604 DEL 18/01/2024, 2024-003308 DEL 31/01/2024, 2024-004087 del 06/02/2024, 2024-005801 DEL 16/02/2024, REQUERIMIENTO ESPECIAL: 2024-015560 DEL 19/04/2024, 2024-001577 DEL 19/04/2024, 2024-0015581 DEL 19/04/2024, 2024-015570 DEL 19/04/2024, EVIDENCIAS DE CORREOS, informe en el drive del correo electrónico institucional atencionciudadano@ibague.gov.co
[5 empty] | Realizar visitas de seguimiento a las dependencias de Hacienda Cobro Coactivo, Hacienda Rentas; Planeación -Información y Aplicación de la Norma Urbanística y Movilidad Dirección de Trámites y Servicios, Planeacion Multiproposito, Planeacion DOTS | 1. Memorando informando que se realizara la respectiva visita de seguimiento. | 10 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | Memorandos: 2023-046874 del 13/10/2023, 2023-051854 del 10/11/2023, 2023-058338 del 13/12/2023, 2024-000747 del 12/01/2024, 2024-006005 del 17/02/2024, 2024-010897 del 15/03/2024, 2024-014159 del 12/04/2024, 2024-019609 del 15/05/2024, 2024-024148 del 11/06/2024, 2024-030646 del 19/07/2024,
[6 empty] | 2. Actas | 60 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | VIGENCIA 2023: de las ACTAS No. 055 hasta el ACTA No. 072, VIGENCIA 2024: desde el ACTA No. 001 hasta el ACTA no. 042.
|  |  | Clasificar y direccionar correctamente los derechos de peticion de acuerdo a los parametros establecidos en la reglamentacion actual, para mitirgar los traslados por competencia fuera de terminos según el art 21 de la ley 1755. |  | Solicitar a las Unidades Administrativas mediante circular nombre del funcionario de planta y suplente encargado del manejo de la correspondencia (Delegador). | 1. Circular. | 2 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | Memorando: 2023-045610 del 09/10/2023, 2023-051857, 2023-051859, 2023-051860, 2023-051862, 2023-051865, 2023-051867, 2023-051873, 2023-051885 del 10 de noviembre de 2023. CIRCULARES: 2024-000004 del 11/01/2024, 2024-000006 del 23/01/2024.
[5 empty] | Migrar del aplicativo Pisami, informe mensual de traslados por competencia fuera de terminos | 1, Informe Excel | 10 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | Informes en Excel: enviados a traves de correo eletronico: FECHAS de envio: 03 de octubre, 11 de noviembre, 01 de diciembre de 2023. 02 de enero, 02 de febrero, 01 de marzo, 02 de abril, 03 de mayo, 05 de junio y 02 de julio de 2024.
[5 empty] | Capacitar trimestralmente a los funcionarios Principal y suplentes, encargados en el manejo de la correspondencia en las unidades Administrativas | 1. Circular requiriendo a los funcionarios a la capacitacion | 3 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | Memorando: 2024-010505 del 14 de marzo de 2024-013382 del 08 de abril de 2024, 2024-20080 del 17 de mayo de 2024.
[6 empty] | 2, Acta y planilla de asistencia de la Capacitacion | 3 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | Acta No. 06 del 22 de marzo y acta No. 08 del 15 de abril, Acta No. 14 del 23 de mayo de 2024.
[5 empty] | Reunion mensual y capacitacion con los funcionarios de la ventanillas de Infraestructura, Cobro Coactivo, Movilidad, Atencion al Ciudadano y jefe de area o encargado, donde se etablescan compromisos de mejora. | 1. Acta y planilla de asistencia de reunion. | 40 | 2023-10-02 | 2024-07-30 | Direccion de Atencion al Ciudadano | VIGENCIA 2023: desde el ACTA No. 10 hasta el ACTA No. 12. VIGENCIA 2024: desde el ACTA No. 01 hasta 24
|  |  | ___________________________________________________ |  | ______________________________________________
|  |  | Responsable: |  | Responsable: |  | Firma Jefe Oficina de Control Interno- Responsable del Seguimiento
‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’
Note on A1: HACIENDA149: