## Hoja1
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2025
DIMENSION OPERATIVA DE MIPG | POLITICA MIPG | SECRETARIA O DIRECCION RESPONSABLE | PLAN INSTITUCIONAL O ESTRATEGICO | COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | Indicador de Producto | Unidad de Medida | Meta | Modificaciones (ver detalle en hoja de modificaciones) |  | Fecha de Ejecución |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
[9 empty] | Presentó modificación | Fecha de modificación | Fecha de Inicio DD/MM/AAAA | Fecha Final DD/MM/AAAA | MONITOREO LIDER DEL PROCESO | MONITOREO PLANEACION | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión con Valores para Resultados | SEGURIDAD DIGTAL | SECRETARIA DE LAS TIC | Plan tratamiento de riesgos y seguridad de la información | Plan de Tratamiento de Riesgos | Atualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | Plan actualizado | Documento | 1 |  |  | 2025-01-16 | 2025-12-31
[5 empty] | Actualización de los activos de información | Inventario actualizado | Documento | 1 |  |  | 2025-03-01 | 2025-06-30
[5 empty] | Implementación de las actividades de control del Plan de tto de Riesgos de Seguridad Digitl | % Cumplimiento de actividades de control del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | Porcentaje | 85% |  |  | 2025-02-01 | 2025-12-31
[5 empty] | Socialización del plan de tratamiento de riesgos de seguriad digital | número de socializaciones del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | socializaciones | 2 |  |  | 2020-04-01 | 2025-12-31
[5 empty] | Monitoreo bimestral al plan de tratamiento de riesgos de seguridad | Monitoreos realizado | Unidad | 6 |  |  | 2025-02-25 | 2025-12-31