## RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | [7 empty] | Codigo:
Versión: 01
|  |  | FORMATO: PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS | [7 empty] | Fecha: 2020/06/26
Pagina: 5 de 5
PROCESO: |  |  | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
OBJETIVO: |  |  | Gestionar la infraestructura tecnológica de la Alcaldía de Ibagué, mediante la atención oportuna, eficiente y eficaz de por lo menos el 80% de los requerimientos de acuerdo al presupuesto asignado, para asegurar que los procesos de la entidad cuenten con la arquitectura de TI que permita el manejo apropiado de la información y el logro de los objetivos institucionales.
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2024
ACTIVOS |  | RIESGO | TIPO | AMENAZAS | VULNERABILIDAD | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL | ZONA RIESGO RESIDUAL | OPCION TRATAMIENTO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | SEGUIMIENTO 31/10/2024 | % EJECUCIÓN
[S]SERVICIOS | correo electrónico | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Acceso no autorizado |  | Media | Moderado | Moderado | REDUCIR |  | Circulares, | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 | Indicador de eficacia: No. de controles implementados*100 /No. de actividades de control. Indicador de efectividad=Disminución del 10% de los incidentes de seguridad con respecto al corte del 30/06/2018. | Circular 2024-000001 del 4/01/2024 | 100%
|  | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Malware, Phishing, Spam, Scam |  | Media | Moderado | Moderado | REDUCIR |  | Servicios técnicos Brigadas de Mto preventivo | Secretaria TIC |  |  | Se realizaron acciones de contención por incidente de seguridad los correos. Ya se iniciaron las brigadas de mantenimiento de conformidad con el cronograma. Se han realizado brigadas a 35 unidades administrativas de 38 del plan de mantenimiento. | 91%
| Internet | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Saturación del sistema |  | Media | Catastrófico | Extremo | REDUCIR |  | Informe | Secretaria TIC |  |  | Sr aplica el control de redes | 100%
| Redes Sociales Oficiales | Perdida de Disponibilidad e integridad | Seguridad Digital | Modificación deliberada o accidental de la información |  | Media | Menor | Moderado | REDUCIR |  | Capacitación políticas de seguridad digital Soportes en Gestión Documental | Secretaria de las TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se han realizado capacitaciones y se ha difundido video de prevención en el uso de contraseñas. El incumplimiento de la estructura , seguridad y confidencialidad de las contraseñas son por parte del usuario final de redes sociales y correos electrónicos. | 80%
| Almacenamiento en la Nube (backups) | Perdida de Confidencialidad y Disponibilidad | Seguridad Digital | Acceso no autorizado |  | Media | Mayor | Alto | REDUCIR |  | Se modifica directamente en el servidor. | Secretaria de las TIC | A partir de julio de 2024 |  | Cumple la política | 100%
[SW]APLICACIONES | Aplicaciones WEB, sistemas operativos, ofimática, software antivirus,Sistema propio PISAMI | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Abuso de privilegios |  | Media | Catastrófico | Extremo | REDUCIR |  | Formato pruebas | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se cumple parcialmente la política | 80%
|  | Pérdida de integridad y disponibilidad | Seguridad Digital | Vulnerabilidad de los programas |  | Muy Baja | Mayor | Alto | REDUCIR |  | Formatos pruebas , Formatos procedimiento de mantenimiento y desarrollo de software | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se cumple parcialmente la política | 80%
|  |  |  | Difusión de Software dañino | [6 empty] | Soporte técnico, Brigadas | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se realizaron acciones de contención por incidente de seguridad los correos. Ya se iniciaron las brigadas de mantenimiento de conformidad con el cronograma. Se han realizado brigadas a 31 unidades administrativas de 38 del plan de mantenimiento | 91.17%
|  |  |  | Indisponibilidad de aplicaciones | [6 empty] | Procedimiento y soportes de ejecución | Secretaría TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se está realizando la gestión de cambios, se han realizado mesas técnicas | 100%
|  |  |  | Errores de mantenimiento/actualización de programas | [6 empty] | Bitacora de actualización versiones | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se cumple la política de cambios | 100%
[D]DATOS | Bases de Datos (PISAMI, TRANSITO, SISBEN, SOFTCOM, TAO, REALSIT, PORTAL WEB) | Pérdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Fallo de servicios de comunicaciones |  | Media | Moderado | Moderado | REDUCIR |  | Informe | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se presentó propuesta de acuerdos de nivel de servicios en el anexo técnico para la adquisición de software de predial | 100%
|  |  |  | Dependencia del proveedor y conflictos con este | [6 empty] | Backups Estudios Previos Acuerdos con Terceros | Secretaría de Hacienda Secretaría Tic Secretaría Planeación | A partir de sept de 2024 |  | Se cumple parcialmente la política hay dependencias que no han enviado las copias, como transito y planeación multiproposito, y Rentas | 80%
|  |  |  | Destrucción de información | [6 empty] | A.16.1 Gestión de Incidentes y mejoras en la Seguridad de la Información. | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se da cumplimiento parcial al procedimiento | 50%
|  | Perdida de integridad | Seguridad Digital | Modificación deliberada o accidental de la información |  | Baja | Catastrófico | Extremo | REDUCIR |  | Capacitación políticas de seguridad digital Soportes en Gestión Documental | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | En Pisami se cumple l apolítica de gestión de contraseñas | 100%
|  |  |  | Errores de configuración | [6 empty] | Política Evidencia soporte técnico | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se cumple la política | 100%
|  | Pérdida de integridad, disponibilidad y confidencialidad | Seguridad Digital | Errores de los usuarios |  | Muy Baja | Mayor | Alto | ACEPTAR |  | Manuales de usuario | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | su cumple parcialmente la política | 50%
|  |  |  | Errores del administrador | [6 empty] | Hoja de vida de los Administradores de sistemas de información | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | se cumple la política | 100%
|  |  |  | Procesamiento Ilegal de datos | [6 empty] | informes y documentos generados en la ejecución del proceso | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se da cumplimiento parcial al procedimiento | 50%
|  |  |  | Abuso de privilegios de acceso | [6 empty] | Administración de usuarios - Evidencia en Gestión Documental | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se controla y se cumple la política. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BbbiE1BpzIqWv45j0ZsLAGMEDhz_SPVM | 100%
|  | perdida de confidencialidad | Seguridad Digital | Fugas de información |  | Media | Mayor | Alto | REDUCIR |  | Política difundida | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se cumple parcialmente la política | 50%
[6 empty] | Media | Mayor | Alto | REDUCIR |  | Indice de clasificación de la información | Recurso Físicos.- Gestión Documental | A partir de enero de 2024 |  | Gestión Documental no ha actualizado el índice de clasificación de la información | 0%
|  | Perdida de confidencialidad e integridad | Seguridad Digital | Suplantación de la identidad del usuario |  | baja | Mayor | Alto | REDUCIR |  | Administración de usuarios Soportes Gestión Documental | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se controla y se cumple la política. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BbbiE1BpzIqWv45j0ZsLAGMEDhz_SPVM | 100%
|  |  |  | Acceso no autorizado | [6 empty] | Capacitación políticas de seguridad digital Soportes en Gestión Documental | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se controla y se cumple la política. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BbbiE1BpzIqWv45j0ZsLAGMEDhz_SPVM | 100%
EQUIPOS INFORMÁTICOS | Servidores web, Servidor base de datos, servidores aplicación y equipos virtuales | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego |  | Muy Alta | Mayor | Alto | COMPARTIR |  | Plan Continuidad de negocio | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Cumple parcialmnente | 50%
|  |  |  | Desastres naturales |  |  |  |  | ACEPTAR
|  |  |  | Contaminación Medioambiental |  |  |  |  | REDUCIR
Corte del suministro eléctrico
Ataques contra el sistema , penetración
Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
| Firewalls, Router | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego |  | Muy Alta | Menor | Alto | COMPARTIR |  | Plan Continuidad de negocio | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | se cumple parcialmente | 50%
|  |  |  | Desastres naturales |  |  |  |  | ACEPTAR
|  |  |  | Avería de origen físico o lógico |  |  |  |  | REDUCIR
|  |  |  | Fallo de servicios de comunicaciones |  |  |  |  | REDUCIR
| Computadores de escritorio y equipos de impresión | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego |  | Muy Alta | Menor | Alto | COMPARTIR |  | Plan Continuidad de negocio | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | se cumple parcialmente | 50%
|  |  |  | Avería de origen físico o lógico |  |  |  |  | REDUCIR
|  |  |  | Daños por agua |  |  |  |  | REDUCIR
|  |  |  | Desastres naturales |  |  |  |  | ACEPTAR
|  |  |  | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad |  |  |  |  | REDUCIR
|  | Perdida de disponibilidad y confidencialidad |  | Pérdida de equipos |  | Media | Moderado | Moderado | COMPARTIR |  | Política difundida Reportes de soporte técnico | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | se cumple parcialmente, circular 22 del 29/04/2024 | 50%
REDES DE COMUNICACIONES | Red LAN y Red privada Virtual | Perdida de Disponibilidad | Seguridad Digital | Fallo de servicios de comunicaciones |  | Media | Moderado | Moderado | REDUCIR |  | Bitacora | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | Se cumple la política | 100%
|  |  |  | Uso no autorizado del equipo |  |  |  |  | REDUCIR |  | Bitacora |  |  |  | se cumple la política | 100%
|  |  |  | Caida del sistema por agotamiento de servicios |  |  |  |  | REDUCIR |  | Bitacora |  |  |  | Se cumple la política | 100%
EQUIPAMIENTO AUXILIAR | Fuentes de alimentación ininterrumpida | Perdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Desastres naturales |  | Media | Moderado | Moderado | ACEPTAR |  | Plan Continuidad de negocio | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | se cumple parcialmente | 50%
|  |  | Seguridad Digital | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad |  |  |  |  | REDUCIR |  | Política difundida |  |  |  | política difundida | 100%
| Cableado de datos | Perdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Daños por agua, contaminación ambiental |  | Media | Moderado | Moderado | REDUCIR |  | Política difundida | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | política difundida | 100%
|  |  | Seguridad Digital | Degradacion Sistema cableado estructurado por aumento de puntos de datos sin cumplir con los protocolos técnicos y de seguridad |  |  |  |  | REDUCIR |  | Bitacora |  |  |  | Se cumple la política | 100%
| Mobiliario | Perdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Daños por agua |  | Media | Moderado | Moderado | REDUCIR |  | Política difundida | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | cumple parcialmente la política. circular 22 del 29/04/2024 | 50%
|  |  | Seguridad Digital | Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
|  |  | Seguridad Digital | Contaminación Medioambiental
| Aire acondicionado | Perdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Fallas en suministro de airea acondicionado |  | Baja | Moderado | Moderado | REDUCIR |  | Política difundida | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | cumple parparialmente la política. circular 22 del 29/04/2024 | 100%
|  |  |  | Corte del suministro eléctrico | [6 empty] | Memorando | Dirección Recursos Físicos |  |  | cumple parparialmente la política | 50%
INSTALACIONES | Edificio | Perdida de disponibilidad | Seguridad Digital | Fuego |  | Muy Alta | Leve | Alto | COMPARTIR |  | Plan Continuidad de negocio | Secretaria TIC | A partir de enero de 2024 |  | cumple parparialmente la política | 50%
Daños por agua
Desastres naturales
Corte del suministro eléctrico
Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad
PERSONAS | Usuarios del Sistema internos | Perdida de confidencialidad | Seguridad Digital | Criminal de la computación-Divulgación ilegal de la información información |  | Muy baja | Catastrófico | Extremo | REDUCIR |  | Capacitación políticas de seguridad digital | Secretaria de las TIC | A partir de enero de 2024 |  | se han dirigido capacitaciones en tips de seguridad. Fuente de información plan de capacitación y sensibilización. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IZ_Rqs2q-YpfufhmB1lgvAuK4ylKJsYl | 45%
|  |  |  | Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida | [6 empty] | Claúsulas de los contratos y en la inducción establecer el acta de compromiso de cumplimiento de la política de seguridad |  |  |  | cumple parcialmente la política | 50%
|  |  |  | Manipuación de datos con uso de software no autorizado | [6 empty] | Circulares, Montioreos e inspecciones |  |  |  | cumple parcialmente la política | 50%
|  |  |  | Espionaje Remoto | [6 empty] | reporte de firewall |  |  |  | cumple parcialmente la política | 50%
NOTA: LAS COLUMNAS DE VULNERABILIDADES Y CONTROLES SE ENCUENTRA OCULTA LA INFORMACION COMO MECANISMO DE SEGURIDAD.