## LISTADOS (hidden)
FACTORES EXTERNOS | FACTORES INTERNOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS | FINANCIEROS
SOCIALES Y CULTURALES | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, politicas de manejo del talento humano, idoneidad)
POLITICOS | PROCESOS OPERATIVOS
AMBIENTALES | TECNOLOGÍA (Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información)
ECONOMICOS Y FINANCIEROS | COMUNICACIÓN INTERNA
OTROS | OTROS
TECNOLOGICOS | ESTRATÉGICOS
FACTORES GEOGRÁFICOS (Ubicación, espacio, topografía, clima, recursos naturales, etc)
FACTORES DEL PROCESO
DISEÑO DEL PROCESO
INTERACCION CON LOS PROCESOS
TRANSVERSALIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS
OTROS
NORMATIVIDAD
ARTICULACIÓN D ELOS PROCESOS
PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO

## Intructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Contexto
#VALUE! | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG |  |  | Codigo:FOR-029-PRO-SIG-01
Versión: 01
| FORMATO: CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  | Fecha: 21/02/2024
Pagina: 1 de 1
CONTEXTO ESTRATEGICO
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG
OBJETIVO: DESARROLLAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ “SIGAMI”, COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
FACTORES EXTERNOS | CAUSAS | FACTORES INTERNOS | CAUSAS | FACTORES DEL PROCESO | CAUSAS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS | Constantes cambios normativos externos | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, politicas de manejo del talento humano, idoneidad) | Personal insuficiente para apoyar la totalidad de procesos | INTERACCION CON LOS PROCESOS | Falta de claridad de los procedimientos con relacion a las actividades de la caracterización
POLITICOS | Cambios de Gobierno | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, politicas de manejo del talento humano, idoneidad) | Carencia de las competencias e idoneidad de algunas personas de planta y contratista para desarrollar la actividad | INTERACCION CON LOS PROCESOS | Dificultad de articulacion de los procesos internos para la toma de decisiones
POLITICOS | Politicas publicas | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, politicas de manejo del talento humano, idoneidad) | Ausencia de seguimiento a la publicación de las versiones de los documentos y formatos validados y aprobados por la Dirección de Fortalecimiento institucional y el comité de gestión y desempeño | RESPONSABLE DEL PROCESO | Falta de comunicación y control para reportar las entradas y salidas de los diferentes procesos
ECONOMICOS Y FINANCIEROS | Ausencia de disponibilidad de capital | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, politicas de manejo del talento humano, idoneidad) | Ausencia de sentido de pertenencia y cultura ciudadana por parte de algunos servidores publicos | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS | Reportes de información no enviados a tiempo por los diferentes procesos
SOCIALES Y CULTURALES | Afectacion del Orden Publico | FINANCIEROS | Limitación presupuestal para el desarrollo del proceso | TRANSVERSALIDAD | Incumplimiento de roles y objetivos de los procesos
TECNOLOGICOS | Constante evolucion tecnologica | OTROS | Infraestructura inadecuada e insuficiente, falta de materiales, equipos y herramientas adecuadas para el desarrollo de los procesos
TECNOLOGICOS | Dificultad en el acceso a sistemas de informacion externos | PROCESOS OPERATIVOS | Ejecucion de las actividades sin tener en cuenta la caracterizacion del proceso.
TECNOLOGICOS | Dificultad en la implementacion de la politica de Gobierno Digital | TECNOLOGÍA (Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información) | Insuficiencia de equipos tecnologicos y obsolecencia de los mismos
OTROS | Interrupcion de los servicios publicos | TECNOLOGÍA (Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información) | Sistemas de informacion no integrados
AMBIENTALES | Malas practicas de la ciudadania que afectan el desarrollo sostenible | TECNOLOGÍA (Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información) | Falta de apropiación o desconocimiento por parte de los funcionario de sistemas de información, plataformas y apliaciónes propias de la Administración
AMBIENTALES | Epidemias o pandemias | ESTRATÉGICOS | Dificultad para trabajar en equipo
LEGALES Y REGLAMENTARIOS | Declaratoria de emergencias | COMUNICACIÓN INTERNA | Dificultad en la comunicación entre los diferentes funcionarios y dependencias de la Administración
OTROS | Falta de comuniacion acertiva con el ciudadano. | PROCESOS OPERATIVOS | Falta de apropiación por parte de los funcionarios de las diferentes políticas laborales y ambientales
AMBIENTALES | Desastres o catastrofes naturales | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, politicas de manejo del talento humano, idoneidad) | Falta de empoderamiento, compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección o líderes de procesos ocasionando el no cumplimiento de las metas y afectación en el clima laboral

## Priorizacion de Causas
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG | [16 empty] | Codigo:FOR-029-PRO-SIG-01
Versión: 01
|  | FORMATO: PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades) | [16 empty] | Fecha:21/02/2024
Pagina: 1 de 2
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG
OBJETIVO: DESARROLLAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ “SIGAMI”, COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
FALSE
No. | CAUSAS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOTAL | PROMEDIO | ¿SE PRIORIZA LA CAUSA PARA EL ANÁLISIS DOFA?
1 | Constantes cambios normativos externos | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | [10 empty] | 16 | 3.2 | FALSE
2 | Cambios de Gobierno | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
3 | Politicas publicas | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | [10 empty] | 12 | 2.4 | FALSE
4 | Ausencia de disponibilidad de capital | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | [10 empty] | 21 | 4.2 | TRUE
5 | Afectacion del Orden Publico | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | [10 empty] | 12 | 2.4 | FALSE
6 | Constante evolucion tecnologica | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
7 | Dificultad en el acceso a sistemas de informacion externos | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | [10 empty] | 19 | 3.8 | TRUE
8 | Dificultad en la implementacion de la politica de Gobierno Digital | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | [10 empty] | 13 | 2.6 | FALSE
9 | Interrupcion de los servicios publicos | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 18 | 3.6 | TRUE
10 | Malas practicas de la ciudadania que afectan el desarrollo sostenible | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 19 | 3.8 | TRUE
11 | Epidemias o pandemias | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | [10 empty] | 23 | 4.6 | TRUE
12 | Declaratoria de emergencias | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | [10 empty] | 19 | 3.8 | TRUE
13 | Falta de comuniacion acertiva con el ciudadano. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | [10 empty] | 19 | 3.8 | TRUE
14 | Desastres o catastrofes naturales | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 21 | 4.2 | TRUE
15 | Personal insuficiente para apoyar la totalidad de procesos | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
16 | Carencia de las competencias e idoneidad de algunas personas de planta y contratista para desarrollar la actividad | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
17 | Ausencia de seguimiento a la publicación de las versiones de los documentos y formatos validados y aprobados por la Dirección de Fortalecimiento institucional y el comité de gestión y desempeño | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
18 | Ausencia de sentido de pertenencia y cultura ciudadana por parte de algunos servidores publicos | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | [10 empty] | 19 | 3.8 | TRUE
19 | Limitación presupuestal para el desarrollo del proceso | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 21 | 4.2 | TRUE
20 | Infraestructura inadecuada e insuficiente, falta de materiales, equipos y herramientas adecuadas para el desarrollo de los procesos | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
21 | Ejecucion de las actividades sin tener en cuenta la caracterizacion del proceso. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 12 | 2.4 | FALSE
22 | Insuficiencia de equipos tecnologicos y obsolecencia de los mismos | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | [10 empty] | 19 | 3.8 | TRUE
23 | Sistemas de informacion no integrados | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | [10 empty] | 12 | 2.4 | FALSE
24 | Falta de apropiación o desconocimiento por parte de los funcionario de sistemas de información, plataformas y apliaciónes propias de la Administración | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | [10 empty] | 16 | 3.2 | FALSE
25 | Dificultad para trabajar en equipo | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | [10 empty] | 14 | 2.8 | FALSE
26 | Dificultad en la comunicación entre los diferentes funcionarios y dependencias de la Administración | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | [10 empty] | 18 | 3.6 | TRUE
27 | Falta de apropiación por parte de los funcionarios de las diferentes políticas laborales y ambientales | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | 20 | 4 | TRUE
28 | Falta de empoderamiento, compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección o líderes de procesos ocasionando el no cumplimiento de las metas y afectación en el clima laboral | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | [10 empty] | 24 | 4.8 | TRUE
29 | Falta de claridad de los procedimientos con relacion a las actividades de la caracterización | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | [10 empty] | 13 | 2.6 | FALSE
30 | Dificultad de articulacion de los procesos internos para la toma de decisiones | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
31 | Falta de comunicación y control para reportar las entradas y salidas de los diferentes procesos | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 12 | 2.4 | FALSE
32 | Reportes de información no enviados a tiempo por los diferentes procesos | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
33 | Incumplimiento de roles y objetivos de los procesos | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | [10 empty] | 17 | 3.4 | TRUE
34 | [16 empty] | 0 | 0 | FALSE
35 | [16 empty] | 0 | 0 | FALSE
SUMA TOTAL | [17 empty] | 113
PROMEDIO | [17 empty] | 3.4242
F A C T O R E S I N T E R N O S
D E B I L I D A D E S
F A C T O R E S I N T E R N O S
D E L P R O C E S O

## DOFA
|  | PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG |  |  |  |  | Codigo:FOR-029-PRO-SIG-01
Versión: 01
|  | FORMATO: MATRIZ DOFA |  |  |  |  | Fecha: 21/02/2024
Pagina: 1 de 3
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG
MATRIZ DOFA IDENTIFICACION DE FACTORES Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS |  |  |  | FACTORES INTERNOS
|  |  |  | NEGATIVOS |  | POSITIVOS
|  |  |  | NO | DEBILIDADES (D) | FORTALEZAS (F)
|  |  |  | 1 | Personal insuficiente para apoyar la totalidad de procesos | 1) Empoderamiento del alcalde frente al proceso
|  |  |  | 2 | Carencia de las competencias e idoneidad de algunas personas de planta y contratista para desarrollar la actividad | 2) Los procesos tienen sus Procedimientos y Riesgos identificados y documentados
|  |  |  | 3 | Ausencia de seguimiento a la publicación de las versiones de los documentos y formatos validados y aprobados por la Dirección de Fortalecimiento institucional y el comité de gestión y desempeño | 3) Se cuenta con un espacio dentro de la pagina de la entidad para publicacion y divulgacion de la informacion propia del proceso
|  |  |  | 4 | Ausencia de sentido de pertenencia y cultura ciudadana por parte de algunos servidores publicos | 4) Existe equipo multidisciplinario y cualificado para el correcto desarrollo de los diferentes sistemas
|  |  |  | 5 | Limitación presupuestal para el desarrollo del proceso | 5) Capacitación del talento humano en diferentes áreas
|  |  |  | 6 | Infraestructura inadecuada e insuficiente, falta de materiales, equipos y herramientas adecuadas para el desarrollo de los procesos | 6) Conocimiento de la entidad y documentacion de los procesos
|  |  |  | 7 | Insuficiencia de equipos tecnologicos y obsolecencia de los mismos | 7) Afianciamiento de actividades de socializacion y divulgacion del sistema para el personal de planta y contratista
|  |  |  | 8 | Falta de apropiación o desconocimiento por parte de los funcionario de sistemas de información, plataformas y apliaciónes propias de la Administración | 8) El sistema integrado de gestion se encuentra certificado
|  |  |  | 9 | Dificultad en la comunicación entre los diferentes funcionarios y dependencias de la Administración | 9) Se encuentra establecida la institucionalidad del sistema integrado de gestion y MIPG
|  |  |  | 10 | Falta de apropiación por parte de los funcionarios de las diferentes políticas laborales y ambientales | 10) Facilidad de adaptabilidad a cambios por parte de la institución y del personal
|  |  |  | 11 | Falta de apropiación por parte de los funcionarios de las diferentes políticas laborales y ambientales
|  |  |  | 12 | Falta de empoderamiento, compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección o líderes de procesos ocasionando el no cumplimiento de las metas y afectación en el clima laboral
|  |  |  | 13 | Dificultad de articulacion de los procesos internos para la toma de decisiones
|  |  |  | 14 | Reportes de información no enviados a tiempo por los diferentes procesos
|  |  |  | 15 | Incumplimiento de roles y objetivos de los procesos
FACTORES EXTERNOS | POSITIVOS | NO | OPORTUNIDADES (O) |  | ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA) consiste en contrarrestar Debilidades por medio de Oportunidades. | ESTRATEGIA FO (CRECIMIENTO) Utilizar fortalezas para optimizar oportunidades.
|  | 1 | Adquisicion o desarrollo de una herramienta tecnológica que permita integrar los demas subsistemas |  | D7 O1 Gestionar la asignacion de recursos para modernizacion tecnologica. | F1 O2 Generar convenios con entidades externas para el fortalecimiento del sistema integrado de gestion.
|  | 2 | Convenio con entidades que puedan aportar al fortalecimiento del SIGAMI |  | D3 O2 Generar alianzas estrategicas, con entidades y/o organizaciones que permitan optimizar los recursos internos para el funcionamiento del SIGAMI | F2 O4 Con el apoyo de la ARL se identifican los riesgos del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, lo cual previene la materializacion de los riesgos minimizando los factores de riesgos.
|  | 3 | Soporte tecnico con entidades de orden nacional para el fortalecimiento del SIGAMI |  | D4,10 O3 Realizar capacitaciones para el fortalecimiento del SIGAMI | F6 O7 Mediante el conocimiento de los procesos y la documentacion de los mismos, permite el acercamiento a otras entidades para compartir experiencias exitosas.
|  | 4 | Asesoria de administradoras de riesgos laborales para el fortalecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo |  | D12 O7 Acercamiento para compartir las experiencias exitosas de otras entidades publicas relacionadas con el tema | F5 O3 Establecer relaciones con entidades del orden nacional que permitan la profesionalizacion del talento humano.
|  | 5 | Apoyo y reconocimiento nacional e internacional debido a los resultados obtenidos en el fortalecimiento de la entidad |  | D6O6 Presentar un proyecto donde se evidencie la necesidad de centralizacion de sedes administrativas de la alcaldia municipal en busca de mejorar la integracion de los proceso en cumplimiento a la mision institucional. (satisfaccion del cliente)
|  | 6 | Fortalecimiento de la imagen institucional a nivel local, regional y nacional a partir de la sostenibilidad de la certificacion en el sistema integrado de gestion de la administracion |  | D5 O5 Gestionar recursos para el fortalecimiento del sistema integrado de gestion.
|  | 7 | Replica de experiencias exitosas en otras entidades publicas |  | D3,12 O2,7 Elaborar un plan que contenga responsabilidad de personal de contrato en la implementación de los diferentes sistemas como apoyo al personal de planta.
|  | 8 | Mayor competitividad a nivel nacional
9
10
11
12
| NEGATIVOS | NO | AMENAZAS (A) |  | ESTRATEGIA DA (CONTINGENCIA) Cuando el riesgo se materialice a partir de la combinación de debilidades con amenazas, para formular acciones de contingencia. | ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA) Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas
|  | 1 | Constantes cambios normativos externos |  | D5 A2,3 Fortalecer los rubros para el buen funcionamiento del sistema integrado de gestion | F3 A5 Teniendo en cuenta que en la administracion municipal fue creada la secretaria de las TICS, donde existe personal idoneo para el manejo de los sistemas tecnologicos. Se solicitará a esta secretaria el soporte tecnico para el acceso a la informacion externa pertinente.
|  | 2 | Cambios de Gobierno |  | D12A2 Publicacion inmediata de la infromacion requerida y en el caso de ser necesarion emitir comunicación al ente solicitante de la informacion. | F9 A3 Gestionar alianzas con entidades externas para sostenibildad del Sistema.
|  | 3 | Ausencia de disponibilidad de capital |  | D1D5D6 A1,2 Realizar un cronograma de trabajo reprogramando las actividades no ejecutadas en los planes de trabajo , a fin de dar cumplimiento del mismo. | Solicitar capacitación en modificaciones normativas y realizar jornadas internas de actualización
|  | 4 | Constante evolucion tecnologica |  | D6,7 A4,5 Solicitar a la Dirección de Informatica la necesidad de equipos tecnologicos para la realización de funciones del personal adscrito a la Dirección de Talento Humano | F10 A1Actualización del normograma (Proceso, procedimiento)
|  | 5 | Dificultad en el acceso a sistemas de informacion externos |  | D1,3,14 A1,2 Realizar un plan de choque para la revisión inmediata de los documentos del Sistema Integrado de Gestión | F10 A1 Seguimiento a la implementación de los normogramas institucionales a través de la columna denominada evidencia de cumplimiento
|  | 6 | Interrupcion de los servicios publicos |  | D1,3,14 A1,2 Realizar el reporte y la solicitud de actualización a traves del correo SIGAMI para la actualizacion de los documentos en el listado maestro
|  | 7 | Malas practicas de la ciudadania que afectan el desarrollo sostenible
|  | 8 | Epidemias o pandemias
|  | 9 | Declaratoria de emergencias
|  | 10 | Falta de comuniacion acertiva con el ciudadano.
|  | 11 | Desastres o catastrofes naturales
12
13
14
15

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MIPG
Objetivo: |  | DESARROLLAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ “SIGAMI”, COMO HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
Alcance: |  | INICIA DESDE LA PLANEACION DEL PROCESO, EL AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL CON EL SIGAMI, HASTA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA.
Identificación del riesgo | [9 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz (EVENTO) | Subcausas (CAUSAS) - FACTORES | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgos |  | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado | MONITOREO ENERO -FEBRERO | MONITOREO MARZO - ABRIL | MONITOREO MAYO - JUNIO | MONITOREO JULIO - AGOSTO | MONITOREO SEPTIEMBRE - OCTUBRE | MONITOREO NOVIEMBRE - DICIEMBRE
[7 empty] | Actividades de Riesgo | [12 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Reputacional | cancelación o retiro de las certificaciones obtenidas | Incumplimiento de los requisitos de las normas HSEQ | Incumplimiento de los indicadores de Gestión | Posibilidad de perdida reputacional por la cancelación o retiro de las certificaciones obtenidas debido al incumplimiento de los requisitos de las normas HSEQ. | Gestion | Consolidación de Indicadores del Sistema Integrado de Gestión SIGAMI Auditorías Internas - Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de las Normas HSEQ Consolidación y monitoreo a mapas de riesgos Consolidación y seguimiento a normogramas | Ejecucion y Administracion de procesos | 360 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El (la) directora (a) de Fortalecimiento Institucional junto con su equipo de trabajo trimestralmente consolida el reporte de indicadores y revisa el cumplimiento de las metas. Dejando como evidencia el tablero de indicadores de SIGAMI. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | La director(a) de Fortalecimiento Institucional presentará el reporte o semaforización de las entregas con el fin de los procesos que no hayan cumplido a cabalidad con las directrices impartidas realizcen las acciones correctivas necesarias. | La director(a) de Fortalecimiento Institucional | 1 de enero de 2024 | 30 de Agosto de 2024 | Semaforización presentada en comité SIGAMI | FINALIZADO | Durante este periodo no se entrega semaforizacion ya que las entregas del seguimiento a indicadores, normograma, salidas no conformes y acciones correctivas se hacen de manera trimestral. | En el comité SIGAMI realizado el 23 de marzo de 2024 se presento una matriz semaforo con los diferentes procesos y su estado de reporte actual frente a indicadores, monitoreo de mapas de riesgo, normograma, acciones correctivas y salidas no conformes. | Durante este periodo no se entrega semaforizacion ya que las entregas del seguimiento a indicadores, normograma, salidas no conformes y acciones correctivas se hacen de manera trimestral. | En el comité SIGAMI realizado el 14 de Agosto de 2024 se presento una matriz semaforo con los diferentes procesos y su estado de reporte actual frente a indicadores, monitoreo de mapas de riesgo, normograma, acciones correctivas y salidas no conformes. | Durante este periodo no se entrega semaforizacion ya que las entregas del seguimiento a indicadores, normograma, salidas no conformes y acciones correctivas se hacen de manera trimestral. | En el comité SIGAMI realizado el 16 de Diciembre de 2024 se presento una matriz semaforo con los diferentes procesos y su estado de reporte actual frente a indicadores, monitoreo de mapas de riesgo, normograma, acciones correctivas y salidas no conformes.
|  |  |  | Inadecuada Gestión del Conocimiento | [8 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Los Líderes de los Sistemas de Gestión y sus equipos de trabajo, (anualmente) verifican la apropaición del conocimiento sobre las normas, cada vez que haya vinculacion del personal, dejando como evidencia el informe del PLAN DE ACCION DEBILIDADES GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Asi mismo en los Sistema Integrado de Gestión a través de las evaluación de impacto de los procesos de Inducción y reinducción a fin de identificar las fortalezas y debilidades del personal. Dejando como evidencia el informe de resultados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 25.2% | Baja | 25.2% | Mayor | 80% | Alto
|  |  |  | Incumplimiento de la estructura documental del instrutivo de Elaboración de Documentos del SIGAMI | [8 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El (la) directora (a) de Fortalecimiento Institucional junto con su equipo de trabajo de manera permanente antes de eliminar, actualizar o crear un documento SIGAMI, verifica que dichos documentos cumplna con la estructura documental determinada en el procedimiento de control de documentos e instrutivo de Elaboración de Documentos del SIGAMI, con el proposito de Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, Dejando como evidencia correos electrónicos o el listado maestro de documentos. Si un documento no cumple con los criterios establecidos, es devuelto para realizar las correcciones pertinentes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 15.12% | Muy Baja | 15.12% | Mayor | 80% | Alto
|  |  |  | Auditorías NO PLANEADAS DENTRO DEL PAA. (internas fuera de los parametros estabelcidos) | [8 empty] | 0% |  |  |  | 4 | El (la) directora (a) de Fortalecimiento Institucional cada vez que se requiera, revisa que la Oficina de Control Interno dentro de su Programa Anual de Auditoría determinando las fechas previstas de las auditorias, con el fin de realizar adecuadamente la planeación de las mismas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 9.072% | Muy Baja | 9.072% | Mayor | 80% | Alto
|  |  |  | Constantes cambios en la normatividad | [8 empty] | 0% |  |  |  | 5 | El (la) directora (a) de Fortalecimiento Institucional junto con su equipo de trabajo trimestralmente consolida el reporte de normograma y realiza el seguimiento del cumplimiento de la normatividad externa. Dejando como evidencia actas de reunión y correos eléctronicos de retrolimentación del mismo para posteriores correcciones de los hallazgos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 6.35% | Muy Baja | 6.35% | Mayor | 80% | Alto
2 | Económico y Reputacional | multa o sanción de los entes reguladores | debido al incumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente. | Incumplimiento del plan de trabajo | Posibilidad de perdida reputacional y afectación económica por multa o sanción de los entes reguladores debido al incumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente. | Gestion | Desarrollo, implementación y seguimiento al plan de trabajo del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo y Sistema de Gestión Ambiental. | Ejecucion y Administracion de procesos | 360 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los líderes de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental mensualmente verifican el cumplimiento al plan de trabajo respectivo, con el proposito de controlar las actividades definidas, dejando como evidencia las actas de reunión y el Plan de Trabjo y los indicadores de Gestión del Sistema de Gestión de SST y Gestión Ambiental. Si se determinan actividades que ha pasado su fecha de ejecución, se realiza plan de choque para cumplir lo establecido. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Semestralmente el grupo de SST y/o el equipo líder del Sistema de Gestión Ambiental junto con la Dirección de Fortalecimiento Institucional realizarán seguimiento al plan anual de trabajo y a las acciones correctivas de las auditorías al Sistema Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Sistema de gestión Ambiental para Verificar la eficacia de las mismas. | Lider del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y Líder del Sistema de Gestión Ambiental | 1 enero de 2024 | 30 de Diciembre de 2024 | Actas de reunion, Matriz de seguimiento a no conformidades de la auditoria Externa. | FINALIZADO | 29/03/2024 se realizo mesa de trabajo con el equipo HSEQ, para realizar Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos y acciones correctivas resultantes de la auditoria externa | 24/05/2024 se realizo mesa de trabajo con el equipo HSEQ, para realizar Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos y acciones correctivas resultantes de la auditoria externa | 29/07/2024 se realizo mesa de trabajo con el equipo HSEQ, para realizar seguimiento a las acciones correctivas resultantes de la auditoria externa | El 30 de Agosto del 2024, se realizo mesa de trabajo con el equipo HSEQ, para realizar seguimiento a las acciones correctivas resultantes de la auditoria externa | El 30 de Agosto del 2024, se realizo mesa de trabajo con el equipo HSEQ, para realizar seguimiento a las acciones correctivas resultantes de la auditoria externa | El 30 de Noviembre del 2024, se realizo mesa de trabajo con el equipo HSEQ, para realizar seguimiento a las acciones correctivas resultantes de la auditoria externa
|  |  |  | Insuficiencia en el talento humano | [8 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Los líderes de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental con los Profesionales designados, anualmente verifican la necesidad del talento humano en misión con el proposito de determinar los perfiles requeridos para el buen funcionamiento de los Sistemas de SST y Gestión Ambiental y se incluye en el plan anual de adquisiciones de las dependencias, dejando como evidencia el plan anual de adquisiones. Si se presentan desviaciones, se solicitará actualización del plan de adquisiciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Mayor | 80% | Alto
|  |  |  | deficiente priorización en la gestión para el cumplimiento de los requisitos o necesidades en SST y Sistema de Gestión Ambiental | [12 empty] | 3 | Los líderes de los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión Ambiental con los Profesionales designados, trimestralmente mensualmente realizan seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción, con el propósito de validar el cumplimiento de las actividades definidas, dejando como evidencia el Plan de Trabajo actas de reunión. Si se determinan actividades que ha pasado su fecha de ejecución, se debe actualizar el Plan de Trabajo con la respectiva fecha programada para ejecutar las actividades pendientes se realiza plan de choque para cumplir lo establecido. SE EVIODENCIA EN EL FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA | Probabilidad | Detectivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12.96% | Muy Baja | 12.96% | Mayor | 80% | Alto
|  |  |  | Falta de compromiso, gestión y liderazgo en los diferentes sistemas que componen SIGAMI | [12 empty] | 4 | El comité Institucional de Gestión y Desempeño, semestralmente verifica el cumplimiento de los planes de trabajo y revisan el cumplimiento de los indicadores de los objetivos, dejando como evidencia las actas de comité, con el propósito de validar el avance y mejora contínua del Sistema de Gestión HSEQ. Si se presentan desviaciones se generará un plan de acción con el fin de dar cumplimiento a lo establecido. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 7.776% | Muy Baja | 7.776% | Mayor | 80% | Alto
[13 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
[5 empty] | reporte de indicadores |  | 4
[5 empty] | reporte de riesgos de corrupción |  | 6
[5 empty] | reporte de riesgos de gestión |  | 6
[5 empty] | normograma |  | 4
[5 empty] | salidas no conformes |  | 4
[5 empty] | Auditorías |  | 33
57
Note on S10: ACER: Documentar FORMULAR QUE PASA CON LA DESVIACION Y CUAL PUEDE SER LA EVIDENCIA, en donde tenbemos establecido ques e debe hacer el seguimiento - EN QUE DOCUMENTO DEL PROCESO
Note on S11: EDUARDO HERNANDEZ: FALTA REGISTRO

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | Extremo
|  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| Alta 80% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | Alto
|  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| Media 60% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | R1 | R2 | #REF! |  | #REF! | Moderado
|  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| Baja 40% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | Bajo
|  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| Muy Baja 20% |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | Leve 20% |  | Menor 40% |  | Moderado 60% |  | Mayor 80% |  |  | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | Extremo
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Alta 80% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | Alto
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Media 60% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | R1C1 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | Moderado
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Baja 40% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | R1C2 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | Bajo
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | R2C1 | R2C2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Muy Baja 20% | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | R1C3 | R1C4 | R1C5 | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Leve 20% | [5 empty] | Menor 40% | [5 empty] | Moderado 60% | [5 empty] | Mayor 80% | [5 empty] | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 200 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 200 y 1000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 1000 y 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 5000 y 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 200 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 200 y 1000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 1000 y 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 5000 y 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 200 SMLMV | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 200 y 1000 SMLMV |  | Afectación menor a 200 SMLMV | Afectación menor a 200 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 1000 y 5000 SMLMV |  | Entre 200 y 1000 SMLMV | Entre 200 y 1000 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 5000 y 10000 SMLMV |  | Entre 1000 y 5000 SMLMV | Entre 1000 y 5000 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 10000 SMLMV |  | Entre 5000 y 10000 SMLMV | Entre 5000 y 10000 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 10000 SMLMV | Mayor a 10000 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso