## Intructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## Contexto
| PROCESO: |  |  | Codigo: FOR-029-PRO-SIG-01
Versión: 01
| FORMATO: CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  | Fecha: 21/02/2024
Pagina: 1 DE 1
CONTEXTO ESTRATEGICO
PROCESO: GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD
OBJETIVO: REGULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LA MOVILIDAD, APLICANDO EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO Y ADMINISTRANDO EL REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL CONDUCTOR, PRESTANDO UN SERVICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD A LA CIUDADANIA TANTO EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES COMO A LOS USUARIOS DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
FACTORES EXTERNOS | CAUSAS | FACTORES INTERNOS | CAUSAS | FACTORES DEL PROCESO | CAUSAS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS | Cambios permanentes en la normatividad (Ministerio de Transporte - RUNT Registro Único Nacional de Tránsito), modificaciones Código Generral del Proceso. | PROCESOS OPERATIVOS | Falta de mecanismos de control sobre los tramitadores que orientan al cliente y saturan las oficinas | INTERACCIÓN CON LOS PROCESOS | Dificultad en la articulación en cuanto a decisiones que involucran más de un proceso.
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | Fuga de clientes hacia otras secretarias de transito donde no se aplica el SIMIT | FINANCIEROS | Presupuesto insuficiente para dar cumplimiento al plan de acción institucional. | COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS | Inportuna comunicaciòn entre los diferentes procesos de la entidad
SOCIALES Y CULTURALES | Acciones populares con relación a la señalización vial y semaforización | FINANCIEROS | Las instalaciones no son adecuadas para el área de archivo (custodia de carpetas historiales vehículares) y en algunos lugares de atención al público (asinamiento). | ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO | Ausencia de aplicaciòn de politícas de seguridad informática.
SOCIALES Y CULTURALES | Anarquía y falta de civismo y sentido de pertenencia de los habitantes para respetar las señales y disposiciones de transito | FACTORES GEOGRÁFICOS (ubicación, espacio,topografía, clima, recursos naturales, etc.) | Dificultad de acceso a las instalaciones por la ubicaciòn geografica de la Secretarìa
POLÍTICOS | Cambio de políticas en torno a los avances obtenidos en la implementación del SETP (Sistema Estrategico de Transporte Público). | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, políticas de manejo del talento humano, idoneidad) | El personal competente para el desarrollo de las actividades es insuficiente.
TECNOLÓGICOS | Fallas en la plataforma (PISAMI) o en los prestadores de servicios tecnologicos (Moviliza, Internet, SIMIT, Runt). | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, políticas de manejo del talento humano, idoneidad) | Desarticulación en la atención al cliente debido a que cada funcionario solo conoce el funcionamiento del módulo de la plataforma que maneja
OTROS | Dificultad en la comunicaciòn con los usuarios externos. | TECNOLOGÍA (integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información) | Insuficiencia de equipos para atención a clientes y tecnología atrasada
AMBIENTALES | Declaratoria de emergencia por pandemias o desastres naturales | TECNOLOGÍA (integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información) | Inestabilidad de la plataforma PISAMI.
SOCIALES Y CULTURALES | Afectaciòn del orden pùblico en las instalaciones de la Secretarìa | ESTRATÉGICOS | Ausencia de liderazgo y trabajo en equipo.
|  | ESTRATÉGICOS | No existen incentivos para matricula de vehículos nuevos o trasladados
|  | PROCESOS OPERATIVOS | Inoportunidad en la respuesta a los derechos de petición.
|  | PROCESOS OPERATIVOS | Ausencia de controles en el inventario de carpetas donde resposan los historiales vehículares.
|  | PROCESOS OPERATIVOS | Los estudios en el tema de movilidad son insuficientes para dar solución a la falta de vías que permitan el desplazamiento de vehículos en la ciudad.
|  | COMMUNICACIÓN INTERNA | No existe modulo de información que oriente al cliente en los tramites
|  | PERSONAL DE LA ENTIDAD (Capacidad del personal, políticas de manejo del talento humano, idoneidad) | Debilidades en los procesos de inducción y reinducción de los servidores públicos en cuanto a los trámites y procedimientos contenidos en los manuales.
|  | FINANCIEROS | deficiencia en la planeación de compra de insumos (sustratos, cintas de impresión, cintas de laminación, cinta holografica Ministerio), herramientas tecnologicas (llaves digitales, lector biometrico, scaner y otros), rezago en equipos de computo, falta de impresoras y demás elementos.
|  | COMMUNICACIÓN INTERNA | Falta de canales y/o medios de Comunicación para una efectiva trazabilidad del tramite.

## Priorizaciòn de Causas
|  | PROCESO: | [16 empty] | Codigo: FOR-029-PRO-SIG-01
Versión: 01
|  | FORMATO: PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades) | [16 empty] | Fecha: 21/02/2024
Pagina: 1 DE 2
PROCESO: GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD
OBJETIVO: REGULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LA MOVILIDAD, APLICANDO EL CODIGO NACIONAL DE TRANSITO Y ADMINISTRANDO EL REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL CONDUCTOR, PRESTANDO UN SERVICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD A LA CIUDADANIA TANTO EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES COMO A LOS USUARIOS DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.
FALSE
No. | CAUSAS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOTAL | PROMEDIO | ¿SE PRIORIZA LA CAUSA PARA EL ANÁLISIS DOFA?
1 | Cambios permanentes en la normatividad (Ministerio de Transporte - RUNT Registro Único Nacional de Tránsito), modificaciones Código Generral del Proceso. | 4 | 3 | 4 | 4 | [11 empty] | 15 | 3.75
2 | Fuga de clientes hacia otras secretarias de transito donde no se aplica el SIMIT | 4 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 16 | 4
3 | Acciones populares con relación a la señalización vial y semaforización | 3 | 3 | 3 | 2 | [11 empty] | 11 | 2.75
4 | Anarquía y falta de civismo y sentido de pertenencia de los habitantes para respetar las señales y disposiciones de transito | 5 | 5 | 4 | 4 | [11 empty] | 18 | 4.5
5 | Cambio de políticas en torno a los avances obtenidos en la implementación del SETP (Sistema Estrategico de Transporte Público). | 3 | 4 | 3 | 3 | [11 empty] | 13 | 3.25
6 | Fallas en la plataforma (PISAMI) o en los prestadores de servicios tecnologicos (Moviliza, Internet, SIMIT, Runt). | 5 | 4 | 5 | 4 | [11 empty] | 18 | 4.5
7 | Dificultad en la comunicaciòn con los usuarios externos. | 4 | 4 | 3 | 4 | [11 empty] | 15 | 3.75
8 | Declaratoria de emergencia por pandemias o desastres naturales | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 5
9 | Afectaciòn del orden pùblico en las instalaciones de la Secretarìa | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 5
10 | Falta de mecanismos de control sobre los tramitadores que orientan al cliente y saturan las oficinas | 5 | 5 | 3 | 4 | [11 empty] | 17 | 4.25
11 | Presupuesto insuficiente para dar cumplimiento al plan de acción institucional. | 4 | 4 | 4 | 5 | [11 empty] | 17 | 4.25
12 | Las instalaciones no son adecuadas para el área de archivo (custodia de carpetas historiales vehículares) y en algunos lugares de atención al público (asinamiento). | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 5
13 | Dificultad de acceso a las instalaciones por la ubicaciòn geografica de la Secretarìa | 5 | 5 | 3 | 5 | [11 empty] | 18 | 4.5
14 | El personal competente para el desarrollo de las actividades es insuficiente. | 4 | 4 | 5 | 4 | [11 empty] | 17 | 4.25
15 | Desarticulación en la atención al cliente debido a que cada funcionario solo conoce el funcionamiento del módulo de la plataforma que maneja | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 5
16 | Insuficiencia de equipos para atención a clientes y tecnología atrasada | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 5
17 | Inestabilidad de la plataforma PISAMI. | 5 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 17 | 4.25
18 | Ausencia de liderazgo y trabajo en equipo. | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 12 | 3
19 | No existen incentivos para matricula de vehículos nuevos o trasladados | 2 | 3 | 2 | 3 | [11 empty] | 10 | 2.5
20 | Inoportunidad en la respuesta a los derechos de petición. | 3 | 3 | 4 | 4 | [11 empty] | 14 | 3.5
21 | Ausencia de controles en el inventario de carpetas donde resposan los historiales vehículares. | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 5
23 | Los estudios en el tema de movilidad son insuficientes para dar solución a la falta de vías que permitan el desplazamiento de vehículos en la ciudad. | 3 | 4 | 3 | 3 | [11 empty] | 13 | 3.25
24 | No existe modulo de información que oriente al cliente en los tramites | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 20 | 5
25 | Debilidades en los procesos de inducción y reinducción de los servidores públicos en cuanto a los trámites y procedimientos contenidos en los manuales. | 4 | 4 | 4 | 3 | [11 empty] | 15 | 3.75
26 | deficiencia en la planeación de compra de insumos (sustratos, cintas de impresión, cintas de laminación, cinta holografica Ministerio), herramientas tecnologicas (llaves digitales, lector biometrico, scaner y otros), rezago en equipos de computo, falta de impresoras y demás elementos. | 5 | 4 | 4 | 3 | [11 empty] | 16 | 4
27 | Falta de canales y/o medios de Comunicación para una efectiva trazabilidad del tramite. | 3 | 3 | 4 | 4 | [11 empty] | 14 | 3.5
28 | Dificultad en la articulación en cuanto a decisiones que involucran más de un proceso. | 4 | 3 | 3 | 4 | [11 empty] | 14 | 3.5
29 | Inportuna comunicaciòn entre los diferentes procesos de la entidad | 4 | 4 | 4 | 5 | [11 empty] | 17 | 4.25
30 | Ausencia de aplicaciòn de politícas de seguridad informática. | 5 | 5 | 4 | 4 | [11 empty] | 18 | 4.5
SUMA TOTAL | [17 empty] | 118.75
PROMEDIO | [17 empty] | 3.9583
F A C T O R E S E X T E R N O S
A M E N A Z A S
F A C T O R E S I N T E R N O S
D E B I L I D A D E S
F A C T O R E S I N T E R N O S
D E L P R O C E S O

## DOFA
|  | PROCESO: |  |  |  |  | Codigo: FOR-029-PRO-SIG-01
Versión: 01
|  | FORMATO: MATRIZ DOFA |  |  |  |  | Fecha: 21/02/2024
Pagina: 1 DE 3
PROCESO: GESTIÓN DEL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD
MATRIZ DOFA IDENTIFICACION DE FACTORES Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS |  |  |  | FACTORES INTERNOS
|  |  |  | NEGATIVOS |  | POSITIVOS
|  |  |  | DEBILIDADES (D) |  | FORTALEZAS (F)
|  |  |  | 1 | Personal insuficiente para adelantar las labores de proceso administrativo y contractual. |  | 1) El otorgamiento de certificaciones a la alcaldía de Ibagué bajo las normas ISO 9001, OHSAS 18000, ISO 14001.
|  |  |  | 2 | Falta de Etica y valores y de aplicación del código de integridad y buen gobierno. |  | 2) Sistemas de información desarrollados e implementados en la entidad que facilitan la unificación de la información (SOFTCON-PISAMI).
|  |  |  | 3 | Dificultad en la unificación de criterios para la realización de los procesos contractuales |  | 3) Capacitación permanente en temas atinentes al proceso.
|  |  |  | 4 | Falta de articulación entre las Secretarías ejecutoras, Secretaría de Planeación y oficina de Contratación |  | 4) Empoderamiento por parte del líder del proceso.
|  |  |  | 5 | Equipos tecnológicos obsoletos, Sistemas de Información no integrados. |  | 5) El proceso tiene su manual, caracterización, instructivos, procedimientos y formatos documentados.
|  |  |  | 6 | Unidades administrativas ubicadas en diferentes sitios de la ciudad (Ibagué). |  | 6) Apoyo técnico por parte de la secretaría de las TICS para garantizar la cobertura de internet y el buen funcionamiento tecnológico de la oficina (Publicaciones de procesos contractuales en diferentes plataformas).
|  |  |  | 7 | Desactualización de la caracterización del proceso. |  | 7) Reorganización administrativa de la Alcaldía, que brindo talento humano de planta para el apoyo de las actividades del proceso.
|  |  |  | 8 | Demoras en la recepción de la información contractual por parte de las secretarias ejecutoras. |  | 8) La política de administración del riesgo esta alineada con el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación.
|  |  |  | 9 | Desconocimiento de la caracterización, manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos y demas documentos propios del proceso por parte del personal nuevo. |  | 9) Utilización de las guías e instructivos establecidos por Colombia Compra Eficiente.
|  |  |  | 10 | Falta de compromiso de los líderes de los procesos en la implementación de mejora, asociadas a los planes de mejoramiento
|  |  |  | 11 | Desconocimiento del estatuto contractual y sus decretos reglamentarios
|  |  |  | 12 | Dificultad en la unificación de criterios para la realización de los procesos contractuales
|  |  |  | 13 | Contratar bienes y servicios no relacionados con la emergencia y justificándose en ella.
|  |  |  | 14 | Falta de claridad en la justificación previa de la necesidad para adquisición del bien o servicio contratado.
|  |  |  | 15 | Adjudicación de contratos a proveedores que presentan falta de idoneidad, por ausencia de la capacidad financiera, o la experiencia necesaria; para la ejecución del objeto contractual de forma eficiente y adecuada
|  |  |  | 16 | Sobrecostos en los contratos de bienes o servicios independiente de posibles distorsiones del mercado
|  |  |  | 17 | Omisión en el envío de actos administrativos de declaratoria de urgencia manifiesta y reporte de los contratos celebrados, para el control jurisdiccional y la contraloría municipal
|  |  |  | 18 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista
FACTORES EXTERNOS | POSITIVOS | OPORTUNIDADES (O) |  | ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA) consiste en contrarrestar Debilidades por medio de Oportunidades. |  | ESTRATEGIA FO (CRECIMIENTO) Utilizar fortalezas para optimizar oportunidades.
|  | 1) Acceso a la información publicada en paginas web de entidades del orden nacional |  | O3D3 Realizar una capacitación semestral para la unificación de criterios en los procesos contractuales, con el personal adscrito a la oficina de contratación. |  | F1O6 Fortalecer todo lo referente al SIGAMI, con el fin de tener continuidad en el proceso.
|  | 2) Acceso a la herramienta tecnológica SECOP (Colombia compra eficiente) que facilita los procesos de contratación estatal. |  | O5D1 Poder realizar una contratación acorde a la necesidad de la oficina, según la planeación realizada para fortalecer la parte administrativa. |  | F3O3 Capacitar al talento humano adscrito a la oficina de contratación, con el fin de conocer la documentación propia del proceso para fortalecimiento del mismo.
|  | 3) Capacitaciones con entidades publicas expertas en el área de contratación |  | O6D11D7 Fortalecer las actividades relacionadas con el SIGAMI en el proceso gestión contractual mediante reuniones periódicas para evaluar el la implementación de los sistemas en el proceso y así aportar a la mejora continua de la administración. |  | F6O2 Trabajar conjuntamente con Colombia Compra y la secretaria de las TICS, para el manejo adecuado de las plataformas.
|  | 4) Adquisición de un sistema de información, donde permita trabajar en conjunto y tiempo real los procesos a sacar. |  | D2O10 Realizar una capacitación semestral con el equipo de trabajo de la oficina de contratación con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, y los valores institucionales
|  | 5) Contar con recursos propios de la oficina de contratación. |  | D11O2 Realizar una capacitación semestral con los supervisores de contratos y/o convenios, para el fortalecimiento y la toma de conciencia de la responsabilidad que les asiste de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico .
|  | 6) Que todos los lideres del proceso se comprometan en un 100%, para que continúe y se cumpla el proceso de certificación |  | O3D12 Realizar capacitaciones para la unificación de criterios en los procesos contractuales, con el personal adscrito a la oficina de contratación.
|  | 7) compromiso de las secretarias ejecutoras al momento de adquirir lo necesario para la emergencia. |  | O3D12 Realizar capacitaciones de los temas contractuales en los términos de emergencia y socializar con comunicaciones internas las actualizaciones normativas
|  | 8) Normatividad y Directrices para la implementación de MIPG |  | O7D14 Convocar a mesa de trabajo por medios virtuales a las secretarías ejecutoras, a la oficina de jurídica y oficina de contratación, para hacer enfasis que en los procesos debe haber claridad de la necesidad y en la identificación del beneficiario.
|  | 9) Recurso tecnológico necesario para remitir información en línea. (Internet, Correo Electrónico Institucional, Scanner, Computadores) |  | 08 D3 Socialización del código de Integridad y Buen Gobierno
|  | 10)Capacitación para fortalecer el trabajo en equipo y los valores institucionales |  | O7 D13 Verificar el objeto contractual tenga estrecha relacion entre la urgencia manifiesta , con lo proferido en la resolución de declaración de la misma
|  | 11) Cumplimiento de la normatividade vigente y las direrectrices establecidas en el manual de contratación |  | O1 D15 Verificar que los proponentes sean empresas formalmente constituidas, y que estén registrados en la Cámara de Comercio
|  | 12) Cumplimiento de circular No. 00035 del 14/09/2021. Directriz de seguimiento a riesgos contractuales en la etapa de ejecución por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos Y/O convenios |  | 07 O1 D16 Uso de las plataformas, herramientas y demás instrumentos de la Agencia Nacional de Contratación por parte de las Secretarias Ejecutoras, de tal manera que se garanticen precios del mercado justos y razonables
O9 D17 Remitir por correo electrónico a los Entes de Control los documentos requeridos para facilitar el control fiscal
011 D03 Estudios previos de procesos de selección aprobados y firmados por el ordenador del gasto y supervisor, con el visto bueno del equipo estructurador de la secretaria ejecutora (informe cuatrimestral)
D11 O11 Desconocimiento de las obligaciones contractuales del supervisor
010 D 02 Denunciar actos de corrupción frente a la instancia que corresponda
| NEGATIVOS | AMENAZAS (A) |  | ESTRATEGIA DA (CONTINGENCIA) Cuando el riesgo se materialice a partir de la combinación de debilidades con amenazas, para formular acciones de contingencia. |  | ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA) Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas
|  | Cambios de Gobierno |  | A1D2D4, Evaluar la continuidad del personal de contrato, para garantizar la no interrupción en los procesos en que ha avanzado la oficina. |  | A1F1 Realizar seguimientos periódicos para mantener los estándares de calidad certificados en los diferentes procesos que adelanta la administración Municipal.
|  | Constantes cambios normativos | Constantes cambios normativos | A2D10D11, Realizar reuniones de comité jurídico de manera periódica, para realizar las vigencias de las normas y analizar los cambios que se van presentando en esta materia. posteriormente fortalecer y actualizar todo el cambio normativo socializando con las secretarias de la administración. |  | A2F3 Institucionalizar los comités jurídicos y fomentar la participación en este proceso por parte de todas las secretarias ejecutoras.
|  | Constante innovación tecnológica. | Constante innovación tecnológica. | A3D7D11 citar a reuniones extraordinaria con los lideres de los procesos y sus equipos de trabajo, para verificar las dificultades en el manejo del secop y demás actividades relacionadas con el proceso . |  | A3F9 Realizar una capacitacion Anual con los delegados de todas la secretarias ejecutoras para fomentar las consulta de los instructivos, manuales y diferentes procedimientos publicados por el proceso gestión contractual y por Colombia Compra Eficiente, para el adecuado manejo de la plataforma SECOP II y agilizar los procesos contractuales.
|  | Fallas en aplicativos para cargue o reporte de información a plataformas (SECOP) y/o entes de control. | Fallas en aplicativos para cargue o reporte de información a plataformas (SECOP) y/o entes de control. | A3 D11Envío de comunicación a los ordenadores del gasto que hayan tenido dificultad en el desarrollo del proceso para que elaboren y radiquen el acto administrativo por el cual se da de baja el proceso en la plataforma SECOP
|  | Pandemias: Falta de preparación y experiencia en la forma de afrontar las pandemias. | Pandemias: Falta de preparación y experiencia en la forma de afrontar las pandemias. | A1 D2 Reporte para Inicio de procesos Disciplinarios, penales, Fiscales, administrativo según corresponda

## Mapa final
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | GESTIÓN DEL TRANSITO Y LA MOVILIDAD
Objetivo: |  | REGULAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LA MOVILIDAD, APLICANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO Y ADMINISTRANDO EL REGISTRO AUTOMOTOR Y DEL CONDUCTOR, PRESTANDO UN SERVICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA TANTO EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES COMO A LOS USUARIOS DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
Alcance: |  | INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO, CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO Y PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL, LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMAINTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN, RADICACIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES PREVISTOS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y FINALIZA CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO.
Identificación del riesgo | [9 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Subcausas | Descripción del Riesgo |  |  | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Estado
[6 empty] | Tipo de Riesgo | Actividades de Riesgo | [12 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Económico y Reputacional | Sanciones e investigaciones de los entes de control | Respuesta fuera de los términos de tiempo establecidos por la ley | La entrega no oportuna y reparto a las respectivas áreas de las solicitudes radicadas | Posibilidad de perdida económica y reputacional debido a sanciones e investigaciones de los entes de control por respuesta fuera de los términos de tiempo establecidos por la Ley | Gestiòn | Recepción de solicitudes, trámites y PQRS | Ejecucion y Administracion de procesos | 73800 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | Los directores validan el reporte remitido por la Dirección, atención al ciudadano y los PQRS que están fuera de término, los cuales son remitidos via memorando a los responsables para su revisión y finalización, dejando como evidencia el memorando y la terminación del PQRS | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Generar una matriz de PQRS y direccionar por cada direcciòn a los contratistas encargados. Realizar controles por medio de comitès periodicos | Secretario y Directores | Enero de 2025 | 2025-04-07 | En curso
|  |  |  | Falta de seguimiento a la información que se proporciona en la plataforma web PISAMI |  | Gestiòn | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Los directores realizan reunión bimestral con los responsables de cada proceso o encargados de área , para la verificación de solicitudes pendientes, dejando como evidencia el acta y la asistencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | Económico y Reputacional | Reduccción de presupuesto y deterioro de la imagen hacía la ciudadanía | Falta de planeación, seguimiento y control a la ejecución de los planes, programas y proyectos | Insuficiencia presupuestal para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos establecidos | Posibilidad de perdida económica y reputacional, debido a la reducción del presupuesto y deterioro de la imagen hacía a la ciudadanía por falta de planeación, seguimiento y control de los planes, programas y proyectos | Gestiòn | Elaboración y seguimiento del plan de desarrollo y los instrumentos de seguimiento | Ejecucion y Administracion de procesos | 28 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Los directores realizan monitoreo, seguimiento y control trimestral en la ejecución de los planes, programas y proyectos, dejando como evidencias informes de ejecución | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado |  | Realizar comités técnicos periodicos, donde se evalua el cumplimiento de las metas que tiene la dependencia con sus respectivos compromisos de cumplimiento | Secretario y Directores | Enero de 2025 | 2025-04-07 | En curso
|  |  |  | Falta de viabilización y actualización de los proyectos ante la Secretaria de Planeación |  | Gestiòn | [6 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El responsable delegado por la dirección , realiza anualmente la verificación ante Planeación Municipal de la viabilidad y actualización del proyecto , dejando como evidencia el certificado de viabilidad del proyecto | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 18% | Muy Baja | 18% | Moderado | 60% | Moderado |  | Actualización de proyectos. Durante este año se estàn ejecutando 6 proyectos, 4 de la direcciòn operativa y 2 de la direcciòn de tramites. Mensualmente se reporta el avance en la plataforma PIIP. | Secretario y Directores | Enero de 2025 | 2025-04-07 | En curso
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [12 empty] | 0% |  |  |  | 1
[13 empty] | 0% |  |  |  | 2
[13 empty] | 0% |  |  |  | 3
[13 empty] | 0% |  |  |  | 4
[13 empty] | 0% |  |  |  | 5
[13 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% |  |  | R1 |  |  |  | Extremo
| Alta 80% | [6 empty] | Alto
| Media 60% |  |  |  | R2 |  |  | Moderado
| Baja 40% | [6 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% |  | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [6 empty] | Extremo
| Alta 80% | [6 empty] | Alto
| Media 60% |  |  | R1C1 |  |  |  | Moderado
| Baja 40% |  |  |  | R1C2 |  |  | Bajo
R2C1
Muy Baja 20%
R2C2
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% |  | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 200 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
Menor | Menor-40% | Entre 200 y 1000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
Moderado | Moderado 60% | Entre 1000 y 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
Mayor | Mayor 80% | Entre 5000 y 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 200 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 200 y 1000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 1000 y 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 5000 y 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 10000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 200 SMLMV | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | ❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 200 y 1000 SMLMV |  | Afectación menor a 200 SMLMV | Afectación menor a 200 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 1000 y 5000 SMLMV |  | Entre 200 y 1000 SMLMV | Entre 200 y 1000 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 5000 y 10000 SMLMV |  | Entre 1000 y 5000 SMLMV | Entre 1000 y 5000 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 10000 SMLMV |  | Entre 5000 y 10000 SMLMV | Entre 5000 y 10000 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 10000 SMLMV | Mayor a 10000 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| Criterios |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Afectación Económica o presupuestal
| Pérdida Reputacional |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso